## 挂网公示
巴楚县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表（截至11月22日）
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目建设内容简述 | 安排资金（万元） | 已支付资金（万元） | 是否完工 | 是否验收 | 验收结果 | 绩效目标、利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
合计 |  |  |  |  | 58898.026 | 54501.5991
1 | BCX001 | 土地碎片化建设项目 | 产业发展 | 为全县各乡镇土地平整22307亩，并配套高效节水首部（含水泵、过滤器、变压器）61座，沉淀池61座和田间管网等附属设施。 | 3733.6256 | 3733.6256 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员168名，发放劳务报酬166.9712万元，其中：带动脱贫人口或监测对象27名，增加务工收入29.2565万元。项目建成后，能够有效降低项目区农业种植成本，提高农作物产量，保障国家粮食安全，推动农户实现增产增收，持续提升种植规模化，促进农业资源可持续利用。 | 县农业农村局 | 耿德一
2 | BCX006 | 喀什地区巴楚县现代农业产业园农产品冷链物流体系建设项目 | 产业发展 | 新建保鲜库2栋、总建筑面积5400㎡，净菜棚1栋，建筑面积2000㎡，蔬菜交易市场大棚1座、建筑面积2500㎡，水果交易市场大棚1座、建筑面积2500㎡，业务用房1栋、建筑面积50.89㎡，卫生间1座、建筑面积41.69㎡，配电室1栋、建筑面积61.69㎡，发电机房及消防水池1栋、建筑面积420.72㎡，配套相关附属设施设备；给排水管网4600m，供电管线1000m（含两台1250Kw箱变），排水检查井（钢筋混凝土）36座，给水检查井（钢筋混凝土）45座，消防检查井（钢筋混凝土）15座；道路及地面硬化18000㎡；购置安装制冷系统2套、小型叉车8辆。 | 1057.7384 | 414.7619 |  |  |  | 项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，资产量化至村集体，年收益率不低于同期银行贷款利率，推动巴楚县区域内果品和蔬菜产业发展，保障市场供给和当地农产品市场果蔬交易，壮大巴楚县农业经济。 | 县农业农村局 | 耿德一
3 | BCX004 | 喀什地区巴楚县盐碱地综合治理项目 | 产业发展 | 新建机井152眼，其中：91眼100m深、流量125m³/h，26眼80m深、流量125m³/h，35眼40m深、流量80m³/h，并配套相关附属设施设备，同时关停152眼机井，并改造42眼监测井。 | 1332.47 | 1266.8971 | √ |  |  | 在项目实施过程中，带动本地就业人员38名，发放劳务报酬44.6599万元，其中：带动脱贫人口或监测对象5名，增加务工收入5.319万元。项目建成后受益耕地面积11万亩，减轻土地盐碱化，提升耕地质量，主要农作物产量增加3%～5%，水资源保障能力得到保障。 | 县水利局 | 魏广春
4 | BCX005-01 | 喀什地区巴楚县胜利及恰瓦克灌区续建配套与现代化改造建设项目（三期） | 产业发展 | 改建6条支渠总长12.128km，其中：多来提巴格乡4村3组支渠控制灌溉面积320亩，设计流量为0.2m³/s，防渗长度为0.985km；多来提巴格乡良种场2组支渠控制灌溉面积2820亩，设计流量为0.5m³/s，防渗长度为1.616km；多来提巴格乡13村1、2组支渠控制灌溉面积800亩，设计流量为 0.25m³/s，防渗长度为1.864km；恰尔巴格乡7村4组支渠控制灌溉面积1400亩，设计流量为0.3m³/s，防渗长度为3.183km；恰尔巴格乡9村支渠控制灌溉面积6000亩，设计流量为0.8m³/s，防渗长度为2.69km；恰尔巴格乡19村2组支渠控制灌溉面积1600亩，设计流量为0.3m³/s，防渗长度为 1.79km。配套渠系建筑物121座，其中：水闸103座，农桥17座，汇水口1座。 | 495.7853 | 437.7157 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员26名，发放劳务报酬18.5822万元，其中：带动脱贫人口或监测对象2名，增加务工收入1.49万元。项目建成后，改善灌溉面积1.294万亩，提高水资源利用率和保证率，促进灌区经济社会发展。 | 县水利局 | 魏广春
5 | BCX005 | 喀什地区巴楚县胜利及恰瓦克灌区续建配套与现代化改造建设项目（五期） | 产业发展 | 改建9条支渠总长22.576km，其中：多来提巴格乡18村支渠控制灌溉面积13000亩，设计流量为1.0m³/s，防渗长度为3.183km；多来提巴格乡胜利恰瓦克干渠1村支渠控制灌溉面积300亩，设计流量为0.2m³/s，防渗长度为1.301km；多来提巴格乡16村2组支渠控制灌溉面积860亩，设计流量为0.5m³/s，防渗长度为1.101km；多来提巴格乡16村3组1支渠控制灌溉面积580亩，设计流量为0.35m³/s，防渗长度为1.491km；多来提巴格乡16村3组2支渠控制灌溉面积560亩，设计流量为0.35m³/s，防渗长度为1.284km；多来提巴格乡16村2、3组支渠控制灌溉面积3000亩，设计流量为0.8m³/s，防渗长度为1.244km；多来提巴格乡奥格拉克其管理区渠19村6组支渠控制灌溉面积3000亩，设计流量为0.5m³/s，防渗长度为4.571km；恰尔巴格乡5村1、2、3组支渠控制灌溉面积6000亩，设计流量为0.5m³/s，防渗长度为3.044km；恰尔巴格乡6村支渠控制灌溉面积6120亩，设计流量为0.8m³/s，防渗长度为5.357km。配套渠系建筑物219座，其中：水闸181座，农桥37座，汇水口1座。 | 3700 | 3444.2092 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员110名，发放劳务报酬114.1804万元，其中：带动脱贫人口或监测对象20名，增加务工收入17.144万元。项目建成后，新增和改善灌溉面积不低于4.26万亩，年节约水量81.02万立方米，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 县水利局 | 魏广春
6 | BCX057 | 喀什地区巴楚县胜利及恰瓦克灌区续建配套与现代化改造建设项目（六期） | 产业发展 | 改建20条支渠总长45.24km，控制灌溉面积8.269万亩，设计流量为1.2-0.3m³/s。配套渠系建筑物400座，其中节制分水闸133座，分水闸137座，农桥124座，渡槽3座，汇水口2座，提水泵站1座。 | 5093 | 4178.8654 | √ |  |  | 在项目实施过程中，带动本地就业人员115名，发放劳务报酬69.754万元，其中：带动脱贫人口或监测对象18名，增加务工收入9.315万元。项目建成后，新增和改善灌溉面积8.269万亩，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 县水利局 | 魏广春
7 | BCX059 | 喀什地区巴楚县胜利及恰瓦克灌区续建配套与现代化改造建设项目（七期） | 产业发展 | 改建8条支渠总长15.397km，控制灌溉面积1.544万亩，设计流量为0.4-0.2m³/s。配套渠系建筑物195座，其中节制分水闸78座、分水闸77座、农桥40座。 | 2061.5516 | 2047.428 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员40名，发放劳务报酬44.4025万元，其中：带动脱贫人口或监测对象10名，增加务工收入11.8152万元。项目建成后，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 县水利局 | 魏广春
8 | BCX063 | 喀什地区巴楚县跃进片区排碱渠疏通项目 | 产业发展 | 对巴楚县跃进片区10条干、支排渠进行清淤、疏通，总长度为68.446km，配套渠系建筑物41座。 | 2695.2217 | 2114.0327 |  |  |  | 在项目实施过程中，带动本地就业人员15名，发放劳务报酬11.3779万元，其中：带动脱贫人口或监测对象3名，增加务工收入1.4799万元。项目建成后，新增和改善灌溉面积20万亩，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 县水利局 | 魏广春
9 | BCX008 | 巴楚县琼库尔恰克乡肉类冷链加工点建设项目 | 产业发展 | 新建生产车间2298.9㎡，待宰圈360.1㎡，草料棚148㎡，配套功能用房、制冷、水电路等相关附属设施设备。 | 1944.5213 | 1944.5213 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员113名，发放劳务报酬107.919万元，其中：带动脱贫人口或监测对象17名，增加务工收入11.169万元。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，资产量化至村集体，年收益率不低于同期银行贷款利率，提高区域内牛羊畜产品加工转化率，增加畜产品附加值，优化畜产品屠宰加工环境，提高屠宰自动化水平同时降低饲养成本，满足大型养殖的需求，激发小型散养户的快速发展。 | 县畜牧兽医局 | 任述强
10 | BCX009 | 巴楚县联农益农“企业+农户”模式创新项目 | 产业发展 | 通过以奖带补的形式，以“企业+农户”的模式，鼓励脱贫户、监测对象高质量发展庭院特色养殖，按照种母羊500元/只的标准进行奖补到户，按照国家湖羊鉴定标准至少达到二级以上标准予以补贴。2023年计划补贴5000只。 | 150.15 | 150.15 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，带动1892名脱贫户或监测对象发展良种肉羊养殖，新增湖羊种母羊3003只，每只补贴500元，激发农户内生动力，有效降低农户养殖成本，提高农户养殖积极性，每只母羊按照两年三胎六羔计算，至少每只母羊每年可增收800元。 | 县畜牧兽医局 | 任述强
11 | BCX010 | 巴楚县夏马勒肉牛良繁中心升级改造项目 | 产业发展 | 新建单列开放式牛舍916㎡，扩建青贮窖946㎡，升级改造牛舍供水系统，配备相关水电等设施设备。 | 102 | 102 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员5名，发放劳务报酬3.2万元。项目建成后，所形成的固定资产及受益主体归属为巴楚县夏马勒牧场，青贮窖建设完成后可新增青贮1000吨，有效保障巴楚县夏马勒牧场扩大养殖规模，推动牲畜标准化养殖，提升市场竞争力。 | 县畜牧兽医局 | 任述强
12 | BCX058 | 巴楚县城南活畜交易市场建设项目 | 产业发展 | 新建牛交易棚4000㎡，羊交易棚6048㎡，配套交易用房、附属用房、装卸台、病畜隔离圈等附属设施设备。 | 1400 | 1201.2391 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员28名，发放劳务报酬31.685万元，其中：带动脱贫人口或监测对象8名，增加务工收入10.5万元。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，资产量化至村集体，年收益率不低于同期银行贷款利率，规范活畜交易场地及检疫，改善活畜交易条件，减少流通环节，节约销售成本，降低流通费用，促进畜牧全产业化发展，推动巴楚县畜牧业全产业链的发展。 | 县畜牧兽医局 | 任述强
13 | BCX060 | 巴楚县肉羊产业高质量发展贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 依据《关于加快新疆肉羊产业高质量发展的实施意见》，计划对涉牧龙头企业、与农民增收有直接关系的农牧民合作养殖的养殖场、联农带农产业化联合体的企业和养殖场、年出栏100只以上的农牧民养殖场，主要用于购买饲料、畜禽等方面的流动性资金贷款（额度50万元以上）并在2022年10月1日-2023年9月30日期间完成结息的，按不高于银行贷款市场报价利率（LPR）的50%给予贷款贴息补助。 | 42.9128 | 42.9128 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，扶优扶强涉牧龙头企业或合作社，促进我县肉羊产业高质量发展，激发企业内生动力，促进企业安全和市场竞争力，解决41名脱贫户、监测户就业，年人均收入不低于15000元。 | 县畜牧兽医局 | 任述强
14 | BCX061 | 巴楚县2023年新型村集体经济补助项目 | 产业发展 | 为琼库尔恰克乡8村、26村新建便民超市920㎡，配套消防、水电、暖、路面硬化等附属设施设备。 | 203 | 163.9301 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员4名，发放劳务报酬1.58万元。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，资产量化至村集体，年收益率不低于同期银行贷款利率，开发稳定就业岗位，进一步提升农村集体经济实力。 | 琼库尔恰克乡 | 高疆
15 | BCX011 | 巴楚县留香瓜标准化生产基地提质增效建设项目 | 产业发展 | 实施高效节水灌溉工程568亩，简易滴灌1507亩；新建B型沉砂池1座，52㎡泵房1座，10KV输电线路50m，配套相关附属设施设备；采购农药603.09kg、瓜托125000个。 | 133.5506 | 133.5506 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员9名，发放劳务报酬8.5万元，其中：带动脱贫人口或监测对象1名，增加务工收入0.5万元。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，资产量化至村集体，有效提高农户种植水平，持续推动留香瓜产业发展，将带动本地群众进行种植管理促进就业，预计直接带动就业80人以上，示范带动农户300人以上；截至目前，实际直接带动就业269人，示范带动农户305人。 | 县农业技术技推广中心 | 谢 云
16 | BCX013 | 农产品加工厂及产业园区配套建设项目 | 产业发展 | 新建冷库1栋、建筑面积7725㎡，配套水、电等附属设施；购置安装冷库制冷设备、辣椒加工生产线2条、核桃红枣加工生产线1条及货架、穿梭车等其他配套设备。 | 3400 | 2817.7478 |  |  |  | 在项目实施过程中，带动本地就业人员14名，发放劳务报酬12.5万元，其中：带动脱贫人口或监测对象2名，增加务工收入1.5万元。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，资产量化至村集体，持续提升巴楚县果蔬冷链物流基础设施，提高物流效率，为农产品向深加工方向发展，拉长产业链提供基础条件。 | 阿纳库勒乡 | 牛振东
17 | BCX014 | 乡镇小微产业园建设项目 | 产业发展 | 1.投资3800万元，扩建夏马勒乡小微产业园。新建标准厂房10座、面积14880㎡，保鲜库300㎡等附属用房；道路3.75km，购置安装800KVA变压器2台；配套地面硬化、给排水、电力、消防等相关附属设施设备。 2.投资2000万元，在阿克萨克马热勒乡13村新建钢结构标准厂房7栋、建筑面积9997㎡，钢结构冷库1栋、建筑面积1350㎡，框架结构业务用房1栋、建筑面积598㎡；购置安装低温冷藏库制冷系统1套、保鲜库制冷系统1套、速冻库制冷系统1套；配套水、电、路及消防等附属设施设备。 | 5150 | 5091.3191 |  |  |  | 在项目实施过程中，带动本地就业人员247名，发放劳务报酬255.354905万元，其中：带动脱贫人口或监测对象48名，增加务工收入39.45914万元。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，资产量化至村集体，年收益率不低于同期银行贷款利率，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，持续促进小微产业园工业规模化与结构多元化发展。 | 夏马勒乡、阿克萨克马热勒乡 | 木拉提·库尔班、卢增响
18 | BCX015 | 乡村振兴示范村小市场建设项目 | 产业发展 | ①投资520万元，新建“十小工程”建筑面积1940㎡，其中6村1600㎡、10村340㎡，并配套相关附属设施。 ②投资130万元，为琼库尔恰克乡18村新建商铺497.20㎡，并配套市场相关硬化、水电等附属设施。 ③投资50万元，为色力布亚镇15村新建小市场1座，商铺210㎡，配套周边硬化、室外供水、供暖、供电等附属设施。 ④投资100万元，为阿克萨克马热勒乡13村新建商铺500㎡，配套水、电、暖等附属设施。 | 762.2392 | 762.2392 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员97名，发放劳务报酬54.295305万元，其中：带动脱贫人口或监测对象16名，增加务工收入7.80617万元。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，资产量化至村集体，年收益率不低于同期银行贷款利率，开发稳定就业岗位，满足群众就近就地就业需求，有效拓宽居民增收致富渠道，持续促进农村经济发展。 | 阿瓦提镇、色力布亚镇、琼库尔恰克乡、阿克萨克马热勒乡 | 罗建新、高 疆、蒋久健、卢增响
19 | BCX017 | 小额贷款贴息补助 | 产业发展 | 为全县10667户脱贫人口或监测对象小额信贷进行贴息。 | 1000 | 880.7926 | √ | - | - | 通过小额信贷补贴利息，解决脱贫人口或监测对象资金短缺的问题，减轻脱贫人口还贷压力，带动脱贫户、监测对象发展生产积极性。 | 县农村合作经济发展中心 | 梁保卫
20 | BCX018 | 扶贫龙头企业贷款贴息 | 产业发展 | 为自治区认定的扶贫龙头企业给予当年新增贷款贴息，促进企业发展，带动脱贫户（含监测帮扶对象）就业，增加农户收入。 | 154.0943 | 154.0943 | √ | √ | 合格 | 扶持扶贫龙头企业数量4个，有效促进龙头企业经营规模逐步扩大，带动农户就业124户234人，其中：带动脱贫户、监测对象38户71人。 | 县乡村振兴局 | 宋连军
21 | BCX020 | 乡村临时性公益岗位补助项目 | 就业项目 | 对我县11个乡镇返乡在乡脱贫人口或监测对象家庭劳动力因不确定因素导致无法外出务工人员，开发乡村临时公益性岗位300个，安置300人就业，每个岗位每月补贴1620元，在岗时间最长不超过6个月，持续巩固提高脱贫人口或监测对象收入。 | 291.6 | 291.6 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，带动脱贫户及监测对象就业人数300人，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固拓展脱贫攻坚成效，增强群众获得感和幸福感。 | 县乡村振兴局 | 宋连军
22 | BCX021 | 监测对象公益性岗位补贴项目 | 就业项目 | 对巴楚县100名监测对象开发公益性岗位，就业人员进行补贴，按照1620元/人的标准进行岗位补贴。 | 194.4 | 178.2 | √ | - | - | 通过项目实施，带动脱贫户及监测对象就业人数100人，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，增强群众获得感和幸福感。 | 县人力资源和社会保障局 | 宋 妍
23 | BCX022 | 一次性吸纳就业奖补项目 | 就业项目 | 对吸纳我县脱贫人口、监测对象就业数量多、成效好的本地帮扶企业，按照每人500元标准给予一次性奖补。 | 30 | 30 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补助企业8个，帮扶企业吸纳脱贫人口（含监测帮扶对象）600人，有效提高企业稳岗扩就业，持续保障当地企业稳岗增收。 | 县乡村振兴局 | 宋连军
24 | BCX023 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 就业项目 | 对转移到地区以外就业3个月以上的脱贫户或监测对象家庭人口给予一次性交通费补助，按照疆内不超过500元/人、疆外不超过1000元/人给予补贴。 | 49.505 | 49.505 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，鼓励劳动力外出务工增收，补助转移就业脱贫户（含监测帮扶对象）1718人，预计减少1718人赴疆内外路费支出，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 县人力资源和社会保障局 | 宋 妍
25 | BCX024 | 巴楚县2023年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 为巴楚县1186名脱贫户或监测对象安排农村公路管护员公益性岗位，发放工资补助，每人每月1000元，解决脱贫户或监测对象就业，促进农户增收。 | 1423.2 | 1186 | √ | - | - | 通过项目实施，补助农村公路管护员1186人，带动增加脱贫户（含监测户）全年总收入1423.2万元，同时加强和规范各村严格按照农村公路养护与管理开展日常工作，不断加大农村公路的养护管理力度，促进构建农村公路管养网络。 | 县交通运输局 | 刘 鑫
26 | BCX025 | 就业帮扶车间附属配套建设项目 | 就业项目 | 购置安装1250KVA变压器1台、150KW发动机1台；室内外安装镀锌消防管线850m及PE管道500m；配套配电柜、高压电缆、检查井、阀门、消防箱等相关附属设施设备。 | 89.3402 | 89.3402 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员18名，发放劳务报酬16.107万元，其中：带动脱贫人口或监测对象4名，增加务工收入4.826万元。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，资产量化至村集体，有效提高就业帮扶车间基础设施水平，持续促进就业帮扶车间高质量发展。 | 英吾斯塘乡 | 李黎利
27 | BCX027 | 巴楚县村组道路改扩建建设项目 | 乡村建设行动 | 改扩建村组道路38.14km，并配套相关附属设施。 | 3610.01 | 3315.5775 | √ |  |  | 在项目实施过程中，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动本地就业人员52名，发放劳务报酬49.6737万元，其中：带动脱贫人口或监测对象11名，增加务工收入10.8458万元。项目建成后，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设。 | 县交通运输局 | 刘 鑫
28 | BCX029 | 巴楚县多来提巴格乡乡村道路建设中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建乡村道路6.91km及相关附属设施。 | 371.7091 | 371.7091 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动本地就业人员134名，发放劳务报酬72.731万元，其中：带动脱贫人口或监测对象26名，增加务工收入35.8355万元。项目建成后，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设。 | 县交通运输局 | 刘 鑫
29 | BCX030 | 巴楚县夏马勒乡乡村道路建设中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建乡村道路6.7km及相关附属设施。 | 369.2509 | 369.2509 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动本地就业人员139名，发放劳务报酬78.4741万元，其中：带动脱贫人口或监测对象71名，增加务工收入10.444万元。项目建成后，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设。 | 县交通运输局 | 刘 鑫
30 | BCX031 | 巴楚县恰尔巴格乡乡村道路建设中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建乡村道路6.5km及相关附属设施。 | 363.1855 | 363.1855 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动本地就业人员141名，发放劳务报酬83.196万元，其中：带动脱贫人口或监测对象56名，增加务工收入26.3625万元。项目建成后，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设。 | 恰尔巴格乡 | 贾中元
31 | BCX032 | 巴楚县琼库尔恰克乡乡村道路建设中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建乡村道路4.498km及相关附属设施。 | 259.2233 | 259.2233 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动本地就业人员163名，发放劳务报酬62.7565万元，其中：带动脱贫人口或监测对象92名，增加务工收入34.9125万元。项目建成后，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设。 | 琼库尔恰克乡 | 高疆
32 | BCX033 | 巴楚县阿克萨克马热勒乡乡村道路建设中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建乡村道路7.09km及相关附属设施。 | 394.5324 | 394.5324 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动本地就业人员142名，发放劳务报酬74.5035万元，其中：带动脱贫人口或监测对象37名，增加务工收入24.4695万元。项目建成后，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设。 | 阿克萨克马热勒乡 | 卢增响
33 | BCX034 | 巴楚县巴楚镇易地扶贫搬迁区公益性基础设施建设中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建矩形防渗渠3km，地面硬化5440㎡及相关附属设施。 | 251.9975 | 251.9975 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动本地就业人员217名，发放劳务报酬45.285万元，其中：带动脱贫人口或监测对象166名，增加务工收入30.4775万元。项目建成后，显著强化节水防渗，节约水资源。 | 巴楚镇 | 汪生龙
34 | BCX036 | 巴楚县2023年重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | ①投资2000万元，围绕英吾斯塘乡5村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等，主要是新建小商铺400㎡；污水管网17.98km，其中DN300HDPE双壁波纹管11.393km、DN100PVC-U管6.587km，成品污水提升泵站6座，150m³/d污水处理站2座，污水检查井393座；农机停放点3000㎡，其中附属用房20.21㎡、停车棚300㎡；改造提升防渗渠1.387km；土地碎片化整理1778.38亩，新建3套高效节水滴灌系统；改造水冲式公共厕所1所；购置自走式圆捆打包采棉机1台；配套相关附属设施设备。 ②投资2000万元，围绕夏马勒乡3村产业发展、农业污染治理、补齐农村公共基础设施等方面进行建设，主要是扩建原址处理能力150m³/d的一体化污水处理站1座，新建污水提升泵站2座；铺设管径为DN300的HDPE双壁波纹污水管8.5km，管径为dell0的PVC-U污水管7.2km；土地整治3628.43亩（其中单独土地平整1484.11亩，土地平整加高效节水改造1534.47亩，单独高效节水609.85亩）；防渗渠装配式预制混凝土矩形槽改造提升2.6km；路肩硬化9983㎡、宽度为10m的产业道路1.19km；提升改造老旧道路1.6km；配套相关附属设施设备。 | 3515.6777 | 3515.6777 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员236名，发放劳务报酬179.222431万元，其中：带动脱贫人口或监测对象25名，增加务工收入15.84万元。项目建成后，有效提高土地利用率，持续改善村容村貌和群众生产生活条件。 | 英吾斯塘乡、夏马勒乡 | 李黎利、木拉提·库尔班
35 | BCX037 | 巴楚县2023年示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 根据大小村及现有条件以及实际情况进行测算，每个村预计投资100万元。主要为9个乡镇17个行政村进行村级基础设施改造提升，完善和改造村级硬件设施，补齐垃圾收集转运点、产业配套建设等短板弱项。 | 1505.0838 | 1453.3537 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员104名，发放劳务报酬43.62616万元，其中：带动脱贫人口或监测对象35名，增加务工收入14.821万元。项目建成后，有效提升村级基础设施水平，持续改善乡村整体环境。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 罗建新、李黎利、高 疆、蒋久健、李鹏辉、卢增响、牛振东、刘山山、贾中元
36 | BCX038 | 喀什地区巴楚县2023年乡镇污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建排水管网26km，管径dn400-dn100，一体化污水提升泵站5座，污水检查井721座，配套相关附属设施设备。 | 1517.8921 | 1517.8921 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员5名，发放劳务报酬10.6975万元。项目建成后，有效提高2个村居民生活质量，改善乡村整体环境，提高农村排水能力。 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙
37 | BCX039 | 喀什地区巴楚县2023年乡村振兴示范村农村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 1.投资727.18万元，为阿瓦提镇10村新建污水管网11.28km，管径为DN100-DN300，并配套一体化污水处理站1座、一体化提升泵站5座、排水检查井及闸槽井154座等相关附属设施。 2.投资450万元，为英吾斯塘乡10村新建污水管网12.288km，其中DN300HDPE双壁波纹排水管6.12km、DN100PVC-U排水管6.076km、DN500顶管0.092km；建设排水检查井206座，一体化污水提升泵站3座；地面硬化1600㎡；配套相关附属设施设备。 3.投资1650万元，为琼库尔恰克乡5村、18村新建DN100-400污水管网29.904km，其中DN200HDPE双壁波纹管0.827km、DN300HDPE双壁波纹管15.38km、DN400HDPE双壁波纹管0.664km，DN100PE排水管道4.94km，DN100U-PVC排水管道8.093km；污水检查井726座；一体化（提升）泵站6座；100m³/d污水处理站1座，300m³/d污水处理站1座；配套相关附属设施设备。其中：5村22.17km、18村7.734km； 4.投资1350万元，为色力布亚镇13村、18村新建污水管网35.476km，其中De200双壁波纹管33.176km、De300双壁波纹管2.3km，一体化提升泵站26座，污水检查井1976座，配套相关附属设施设备。其中：13村14.875km、18村20.601km； 5.投资500万元，为阿拉格尔乡3村新建污水管网8.593km，其中DN300排水管5.7485km、DN200排水管0.187km、DN100入户管2.203km、DN100压力排水管0.4545km，并配套3座一体化提升泵站及236座检查井及相关附属设施。 6.投资1553.05万元，为阿克萨克马热勒乡11村、13村新建污水管网22.181km，其中dn225HDPE双壁波纹排水管0.272km、dn300HDPE双壁波纹排水管12.024km、dn400HDPE双壁波纹排水管1.129km；dn110PVC-U排水管5.885km；dnl10PE100聚乙烯排水管2.871km；建设排水检查井477座，污水提升泵站4座配套相关附属设施。其中：11村12.382km、13村9.799km； 7.投资562.24万元，为阿纳库勒乡9村新新建污水管网12.642km，其中DN400HDPE双壁波纹排水管1.047km、DN300HDPE双壁波纹排水管4.872km、DN225HDPE双壁波纹排水管0.17km、dn110PE100压力排水管3.886km、DN100U-PVC入户管道2.667km，并配套排水检查井205座、一体化提升泵站3座等相关附属设施。 8.投资894万元，为多来提巴格乡7村、8村新建Dn300HDPE双壁波纹管14.787km；出户del10PVC塑料管5.2km；污水检查井321座；一体化（提升）泵站9座；一体化污水处理站1座；配套相关附属设施设备。其中：7村7.856km、8村6.931km； 9.投资396.01万元，为恰尔巴格乡15村铺设D315HDPE双壁波纹管3.183km、D110UPVC排水入户管2.7km；新建检查井114座、100立方米化粪池1座、一体化污水提升泵站1座；配套其他附属设施设备。 10.投资400万元，为恰尔巴格乡2村新建污水管网9km，其中DN315HDPE双壁波纹重力排水管5.666千km；DN110聚乙烯PE100压力排水管0.528km；DN110PVC-U接户排水管2.806km，污水提升泵站2座，排水检查井129座，配套相关附属设施设备。 | 5998.7652 | 5993.7966 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员492名，发放劳务报酬427.43855万元，其中：带动脱贫人口或监测对象151名，增加务工收入114.25917万元。项目建成后，进一步提高污水处理能力，不断提升人居环境整治，提升农民生活幸福感。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、恰尔巴格乡 | 罗建新、李黎利、高 疆、蒋久健、李鹏辉、卢增响、牛振东、刘山山、贾中元
38 | BCX040 | 国有林场管护站基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 1.投资314万元，新建砂石路10.069km，电力引入13.938km，配套变压器等附属设施设备。 2.投资193万元，为下河林场护林13站、护林21站新建2所护林站引入电力国网线19.169km，购置安装2台变压器，并配套相关附属设施设备。 | 476.0798 | 476.0798 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员63名，发放劳务报酬69.088万元，其中：带动脱贫人口或监测对象17名，增加务工收入16.457万元。项目建成后，稳定管护员队伍，提高管护质量，对林场的持续发展提供保证，增强管护能力和发展后劲。 | 夏马勒国有林管理局、下河国有林管理局 | 王彦峰、张继翔
39 | BCX062 | 巴楚县2023年度村庄规划编制项目 | 乡村建设行动 | 按照村域层面“多规合一”要求，完成20个村庄规划编制，每个村12万元。 | 237.98 | 190.384 | √ | - | - | 通过实施，编制实用性村庄规划20个，有效加强各类设施的风貌规划和引导，持续保障农业发展合理空间。 | 县自然资源局 | 刘建军
40 | BCX041 | 巴楚县2023年煤改电入户改造补助项目 | 乡村建设行动 | 为2057户脱贫户或监测对象进行煤改电设备采购进行补助，每户按照50平米，不高于4千瓦的标准进行改造建设，每户补助900元，改变传统取暖，减少污染排放。 | 183.33 | 183.33 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，完成2037户脱贫户或监测对象煤改电入户改造，节省农户生活开支，有效提高农村居民生活质量，持续改善乡村整体环境。 | 县住房和城乡建设局 | 何彬龙
41 | BCX035 | 巴楚县2023年下河林场护林站基础设施改造项目 | 乡村建设行动 | 对下河国有林场6处护林站进行基础设施改造，购置安装采暖设备16KW电锅炉4台、24KW电锅炉2台，配套相关附属设施设备。 | 30.9202 | 30.9202 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动本地就业人员6名，发放劳务报酬2.4万元。项目建成后，完善管护站基础设施，改善护林员工作和生活条件。 | 下河国有林管理局 | 张继翔
42 | BCX065 | 巴楚县阿纳库勒乡塔拉硝尔村红色美丽村庄建设项目 | 乡村建设行动 | 主要用于107.71亩土地种植土换填、土地平整和高效节水等工程建设。 | 102 | 0 |  |  |  | 项目建成后，发展红色旅游，拓宽文旅产品市场，为当地增加旅游收入，预计可增加村集体经济收入12.5万元，实现产业融合，带动就业和当地农产品种植、加工、销售。 | 县委组织部 | 王保合
43 | BCX064 | 巴楚县英吾斯塘乡人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 实施地面硬化2800㎡ | 42.1014 | 12.18 |  |  |  | 项目建成后，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设。 | 英吾斯塘乡 | 李黎利
44 | BCX042 | 巴楚县易地搬迁点基础设施及人居环境综合治理项目 | 易地搬迁后扶 | 为巴楚县巴楚镇易地搬迁区新建绿化管网21.7km、污水管网750m；更换110kw污水泵4台、污水格栅2套，改造输电线路200m；换填种植土343亩，地面硬化5300㎡；配套相关附属设施设备。 | 1361.9595 | 1361.9595 | √ | √ | 合格 | 在项目实施过程中，带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动本地就业人员242名，发放劳务报酬139.8917万元，其中：带动脱贫人口或监测对象125名，增加务工收入49.417万元。项目建成后，有效改善人居环境和居民生活质量。 | 巴楚镇 | 汪生龙
45 | BCX043 | 地方政府易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 易地搬迁后扶 | 对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。 | 80.5 | 80.5 | √ | √ | 合格 | 通过本项目实施，有效减少债务风险，缓解地区财政压力，维护县人民政府还款信用。 | 县财政局 | 朱 燕
46 | BCX044 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 为4500名脱贫户或监测帮扶对象家庭子女在疆内外接受中、高等职业教育的家庭给予救助补助，每学年3000元。分春秋两季发放，每季发放1500元。 | 1317.9 | 1283.4 | √ | - | - | 通过项目实施，使我县8536人次脱贫人口或监测对象家庭子女接受中、高等职业教育，持续提升脱贫人口接受中高等职业教育比例，减轻脱贫户及监测帮扶学生和家庭就学压力。 | 县教育局 | 陈洪琴
47 | BCX045 | 项目管理费 | 项目管理费 | 提取项目管理费用300万元，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及竣工验收等与项目管理相关的工作。 | 192.38 | 144.33 | √ | - | - | 通过本项目的实施，有效保障衔接资金项目有序合规开展，进一步提高我县衔接项目管理水平。 | 县乡村振兴局、财政局 | 宋连军、朱 燕
48 | BCX046 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 其他 | 计划投资50万元，为巴楚县6708户帮扶监测对象发放低氟边销茶，按照每户2公斤进行发放，每公斤35元。 | 25.6416 | 25.6416 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，有效提高居民身体健康水平，为监测对象户数6708户发放低氟边销茶14285公斤，持续保障低氟边销茶市场供应。 | 县委统战部 | 祁秀文