## Sheet1
巴楚县2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目计划表
编制单位：中共巴楚县委农村工作领导小组 | [16 empty] | 编制时间：2024年12月8日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 二级项目类别 | 项目子类型 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容 | 合计 | 本次安排资金及来源（万元） |  |  |  |  | 受益人口（人） | 绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[9 empty] | 小计 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 地方政府一般债券资金 | 县级配套资金 | 其他资金
合计 | [7 empty] | 8315 | 8315 | 8315 | 0 | 0 | 0 | 129819
一、产业增收 | [7 empty] | 3802.2 | 3802.2 | 3802.2 | 0 | 0 | 0 | 114567
1 | BCX010 | 巴楚县2025年恰尔巴格乡防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 恰尔巴格乡拍斯吾斯塘（10）村 | 总投资：800万 建设内容：计划新建防渗斗渠6.09km，设计流量 0.3 m³/s-0.9 m³/s，配套渠系建筑物 50 座及相关附属设施。 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 100 | 建设渠道长度≥6.09km，新增和改善灌溉面积≥1.5万亩，项目验收合格率=100%； 经济效益：预计带动当地务工30人，人均增收2000元，带动就业80人； 社会效益：受益面积0.8万亩，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益； 满意度：受益农户满意度≥95%。 | 预计带动当地务工30人，人均增收2000元以上。 项目建成后由10村负责运行维护，有效提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。 | 恰尔巴格乡 | 贾中元、魏广春
2 | BCX007 | 巴楚县2025年色力布亚镇防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 色力布亚镇博孜艾日克（17）村、克亚克力克（19）村、库热木托格拉克（20）村 | 总投资：1303.78万元 建设内容：改造节水斗渠12条，渠道总长8.495 公里，渠道设计流量0.1m³/s-0.4m³/s，配套相关渠系建筑物及附属设施。 | 1219.2 | 1219.2 | 1219.2 |  |  |  | 7311 | 社会效益：受益人口≥7311人； 生态效益：减少渠道渗漏，节约水资源≥20%； 可持续影响:项目设施可持续使用年限≥20年； 服务对象满意度:村民对渠道建设的满意度达到≥95%。 | 项目建设过程中，可优先吸纳当地40名村民参与施工，为村民提供就业机会，可带动人均增收2000元； 建成后将渠道分别移交至色力布亚镇17村、19村、20村作为公益性资产进行管护。 | 色力布亚镇 | 蒋久健、魏广春
3 | BCX019 | 巴楚县2025年就业创业基础设施建设项目 | 产业发展 | 新型村集体经济补助 | 新建 | 阿克萨克马热勒乡阿克萨克马热勒（13）村 | 总投资：408万元 建设内容：计划新建就业创业基地1600平方米，配套相关附属设施。 | 128 | 128 | 128 |  |  |  | 100 | 社会效益：就业创业基地面积≥1600㎡，就业创业基地≥4座，项目验收合格率=100%； 经济效益：项目年收益率≥4%，增加村集体经济收入≥4万元，带动增加脱贫人口全年总收入≥3万元； 社会效益：通过建设就业创业基地，新增就业人数100人左右，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。 | 项目建成后，新增就业人数100人左右，将就业创业基地租赁商户经营，村集体收取租赁经营收入，按照当地租赁租金水平，租金按照保守100元/平方米/年，400平方米每年可收入4万元，每个村年集体经济可创收4万元，阿瓦提镇墩巴格（11）村、阿克萨克马热勒乡英也尔（18）村、夏马勒乡新风（13）村、阿纳库勒乡博孜买里（7）村等村年集体经济收入可增加16万元。 | 县委组织部 | 王保合
4 | BCX026 | 巴楚县2025年小额贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：1120万元 建设内容： 1.计划投资1100万元。为全县7749户脱贫人口、边缘易致贫户小额信贷给予贴息补助。 2.计划投资20万元，为全县199户突发严重困难户小额贷款进给予贴息补助。 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 23844 | 经济效益：脱贫户（含边缘易致贫户、突发严重困难户）贷款申请满足率≥90%，带动银行向脱贫人口（含边缘易致贫户、突发严重困难户）发放贷款总额≥19898.03万元，小额信贷贴息利率为人民银行同期贷款利率，小额贷款贴息单笔贷款额度≤5万元； 社会效益：受益脱贫户（含边缘易致贫户、突发严重困难户）≥7948户，通过小额信贷补贴利息，解决脱贫人口（含边缘易致贫户、突发严重困难户）资金短缺的问题，减轻还贷压力，带动脱贫户、边缘户发展生产积极性。 | 解决脱贫人口（含边缘易致贫户、突发严重困难户）资金短缺的问题，有效减轻还贷压力，持续促进脱贫户贷款用于产业发展增收。 | 县农村合作经济发展中心 | 梁保卫
5 | BCX036 | 巴楚县2025年主要粮食作物单产提升补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 总投资：1083.3138万元 建设内容： 1.对全县11个乡镇9421户脱贫户和监测对象种植的64979.7亩冬小麦以收籽粒为生产目标，种植面积1亩以上，单产较上年（按照2023年统计部门反馈数据）提升1.5%以上，玉米单产提升3%（全县提升13.6公斤）以上，每亩补贴标准150元。其中，阿瓦提镇620户4160亩、英吾斯塘乡409户4241.22亩、琼库尔恰克乡2700户16000亩、色力布亚镇1213户7741.6亩、阿拉格尔乡330户4000亩、阿克萨克马热勒乡658户3906亩、夏马勒乡194户1198.48亩、阿纳库勒乡359户3700亩、巴楚镇36户290亩、多来提巴格乡1202户8742.4亩、恰尔巴格乡1700户11000亩。 2.对全县2个乡镇921户脱贫户和监测对象种植的7241.22亩玉米以收籽粒为生产目标，种植面积1亩以上，单产较上年（按照2023年统计部门反馈数据）提升3%（全县提升13.6公斤）以上，每亩补贴标准150元。其中，阿瓦提镇512户3000亩、英吾斯塘乡409户4241.22亩。 | 900 | 900 | 900 |  |  |  | 31026 | 补贴小麦种植面积≥64979.7亩、玉米种植≥7241.22亩，资金使用合规率=100%； 经济效益：带动脱贫户（含监测对象）全年总收入≥1083.3138万元； 社会效益：受益脱贫户（含监测对象）户数≥10342户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效保障粮食安全。 | 可带动10342户脱贫户（含监测对象）全年增收1083.3138万元。 财政衔接资金直接补贴农户，壮大产业发展，通过以奖代补的形式促进农户产业发展积极性。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、耿德一
6 | BCX037 | 巴楚县2025年农业生产关键技术应用补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 总投资：106.80246万元 建设内容：对全县9个乡镇4195户脱贫户和监测对象实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的35600.82亩小麦，按照每亩30元的标准给予补助。其中，阿瓦提镇150户1500亩、英吾斯塘乡374户3943.42亩、琼库尔恰克乡1150户7200亩、阿拉格尔乡330户4000亩、阿克萨克马热勒乡658户3906亩、阿纳库勒乡221户2262亩、巴楚镇12户89.4亩、多来提巴格乡1000户8700亩、恰尔巴格乡300户4000亩。 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 12585 | 补贴节水滴灌面积≥35600.82亩，资金使用合规率=100%； 经济效益：带动脱贫户（含监测对象）全年总收入≥106.80246万元； 社会效益：受益脱贫户（含监测对象）户数≥4195户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效保障粮食安全。 | 可带动4195户脱贫户（含监测对象）全年增收106.80246万元。 财政衔接资金直接补贴农户，壮大产业发展，通过以奖代补的形式促进农户产业发展积极性。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 罗建新、包永瑞、高疆、李鹏辉、潘荣森、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、耿德一
7 | BCX041 | 巴楚县2025年庭院经济发展补助项目 | 产业发展 | 庭院经济 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 总投资：393.74万元 建设内容：计划对全县12个乡镇10573户脱贫户、监测对象利用房前屋后、前庭后院发展家庭种植，种植面积在0.2亩及以上并产生一定效益的，按照每亩1000元的标准给予补助，每户享受补助资金上限1000元，2025年计划补贴3937.4亩。 | 370 | 370 | 370 |  |  |  | 30000 | 补贴庭院经济果蔬面积≥3937.4亩，资金使用合规率=100%； 经济效益：带动脱贫户（含监测对象）全年总收入≥500万元； 社会效益：受益脱贫户（含监测对象）户数≥10573户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效保障农户发展庭院经济积极性，促进农户实现多元化增收。 | 可带动10573户脱贫户（含监测对象）全年增收500万元。 财政衔接资金直接补贴农户，壮大产业发展，通过以奖代补的形式促进农户产业发展积极性。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、田兵兵、耿德一
8 | BCX038 | 林果业品种优化补助项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 阿瓦提镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡 | 总投资：43.26万元 建设内容：计划对363户脱贫户和监测对象3928亩21630株核桃，采取高接换头，补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，嫁接成活率达到85%，良种覆盖率90%以上的，按照20元/株，每亩补助不超过400元的标准，实施林果业扶持以奖代补项目。坚持“先干后补，干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 572 | 补贴核桃数量≥21630株，资金使用合规率=100%； 经济效益：带动脱贫户（含监测对象）全年增收≥43.26万元； 社会效益：受益脱贫户（含监测对象）户数≥363户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动林果业提质增效。 | 可以带动363户脱贫户和监测对象全年增收43.26万元； 一是有效发挥项目资金效益，巩固拓展脱贫攻坚成果；二是大力推进林果业发展，提高脱贫户监测户收入。 | 县林业和草原局 | 谢云
9 | BCX039 | 林果业整形修剪补助项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、恰尔巴格乡 | 总投资：263.74664万元 建设内容：计划对5495户脱贫户和监测对象种植核桃、红枣1亩以上（亩均保有20株以上），通过林果技术服务合作社等专业技术团队对休眠期、生长期核桃、红枣树开展修剪，按照每亩80元标准给予补助，2025年计划补贴32968.33亩（其中：核桃4433户26938.82亩，红枣1602户6029.51亩）。 | 95 | 95 | 95 |  |  |  | 4496 | 补贴核桃、红枣整形修剪面积≥32968.33亩，资金使用合规率=100%； 经济效益：带动脱贫户（含监测对象）全年增收≥263.74664万元； 社会效益：受益脱贫户（含监测对象）户数≥5495户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动林果业提质增效。 | 可以带动5495户脱贫户和监测对象全年增收263.74664万元； 一是有效发挥项目资金效益，巩固拓展脱贫攻坚成果；二是大力推进林果业发展，提高脱贫户监测户收入。 | 县林业和草原局 | 谢云
10 | BCX040 | 林果业病虫害防治补助项目 | 产业发展 | 林草基地建设 | 新建 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、多来提巴格乡、阿纳库勒乡、恰尔巴格乡 | 总投资：299.9237万元 建设内容：计划对5495户脱贫户和监测对象种植核桃、红枣1亩以上（亩均保有20株以上），通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，使用绿色食品允许范围内的农药和绿色防治率100%的，核桃按照每亩80元的标准给予补助，红枣按照每亩140元的标准给予补助。2025年计划补贴32968.33亩（其中：核桃4433户26938.82亩，红枣 1062户6029.51亩），坚持“先干后补，干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。 | 110 | 110 | 110 |  |  |  | 4533 | 补贴核桃、红枣病虫害防治面积≥32968.33亩，资金使用合规率=100%； 经济效益：带动脱贫户（含监测对象）全年增收≥299.9237万元； 社会效益：受益脱贫户（含监测对象）户数≥5495户，通过项目实施，激发农户内生动力，有效推动林果业提质增效。 | 可以带动5495户脱贫户和监测对象全年增收299.9237万元； 一是有效发挥项目资金效益，巩固拓展脱贫攻坚成果；二是大力推进林果业发展，提高脱贫户监测对象收入。 | 县林业和草原局 | 谢云
二、就业增收 | [7 empty] | 2712.8 | 2712.8 | 2712.8 | 0 | 0 | 0 | 9014
11 | BCX044 | 外出务工脱贫劳动力（含监测对象）交通补助项目 | 就业项目 | 交通费补助 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：500万元 建设内容：对转移到巴楚县以外就业3个月以上的脱贫户或监测对象家庭人口给予一次性交通补助，按照县外喀什地区以内（包括图木舒克市）不超过200元/人、疆内不超过1000元/人（其中：克州补贴600元/人，巴州、阿克苏地区、和田地区补贴800元/人，哈密市、吐鲁番市、乌鲁木齐市、昌吉州、克拉玛依市、博州、塔城地区、阿勒泰地区、伊犁州补贴1000元/人），疆外各省市不超过2000元/人标准给予补贴（其中：甘肃省、青海省、陕西省、宁夏补贴1800元/人），其余各省均为2000元/人给予补贴，受益群众6200人。 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 6200 | 补助转移就业脱贫户（含监测对象）≥6200人，县外区内补助标准≤200元/次，区外疆内补助标准≤1000元/次，疆外补助标准≤2000元/次； 经济效益：受益脱贫人口（含监测对象）≥6200人，预计减少6200人赴疆内外路费支出，涉及资金300万元； 社会效益：为进一步鼓励外出就业增加收入，巩固拓展就业帮扶工作成果，预计受益人口6200人。 | 通过对外出务工人员进行一次性交通补助，产生联动效应，促进外出务工增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 县农业农村局 | 耿德一
12 | BCX043 | 巴楚县2025年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：1423.2万元 建设内容：计划为巴楚县1186名脱贫人口或监测对象安排农村公路管护员公益性岗位，发放工资补助，每人每月1000元，解决脱贫人口或监测对象就业，促进农户增收。 | 1423.2 | 1423.2 | 1423.2 |  |  |  | 1186 | 补助农村公路管护员人数≥1186人，管护农村公路公里数≥4050km，管护员参加养护工作合格率=100%，管护人员补助标准=1000元，资金补助发放及时率=100%； 经济效益：带动增加脱贫人口（含监测对象）全年总收入≥1423.2万元。 | 为全县1186名监测对象或脱贫人口增加收益，实现脱贫人口和监测对象在家门口就业增收，就业增加收入。 | 县交通运输局 | 刘鑫
13 | BCX045 | 巴楚县2025年临时公益性岗位补贴项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 巴楚县 | 总投资：1709.4万元 建设内容：计划为巴楚县1628名脱贫人口或监测对象安排临时公益性岗位（4月至9月），发放岗位补贴，每人每月1750元，解决脱贫人口或监测对象就业，促进农户增收。 | 1139.6 | 1139.6 | 1139.6 |  |  |  | 1628 | 发放岗位人数≥1628人，发放标准达标率=100%，发放月数=6个月，享受公益性岗位补贴标准=1750元； 经济效益：带动增加脱贫户及监测户全年总收入≥1709.4万元； 社会效益：带动脱贫户(含监测对象)就业人数≥1628人，通过项目实施，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成果成效，增强群众获得感和幸福感。 | 对返乡在乡脱贫人口和监测对象家庭劳动力，因不确定因素影响无法外出务工的情况，给予临时性公益性岗位过渡，减轻不确定因素对稳岗就业增收影响，促进就业增收。 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全
三、乡村建设 | [7 empty] | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1738
14 | BCX046 | 巴楚县2025年色力布亚镇库热木托格拉克（20）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 色力布亚镇库热木托格拉克（20）村 | 总投资：1849.174万元 建设内容：新建污水管网26.69公里，检查井700座，提升泵站6座，配套相关附属设施；农村道路提升改造 27.43 公里，配套相关附属设施。 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 1738 | 新建污水管网≥26.69公里,道路提升改造≥27.43公里，项目验收合格率100%； 社会效益：带动当地就业人数≥20人，受益脱贫户（含监测对象）数≥10户，通过项目实施，改善村民出行条件，促进乡村基础设施建设，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，带动短期就业，增强群众出行安全感、幸福感； 可持续影响指标：污水管网可持续使用年限≥15年； 服务对象满意度指标：450 户农户对污水管网建设项目的满意度≥85%。 | 一是有效带动本地群众就业，增加群众收入；二是不断完善农村公路路网；改善群众生产生活，促进经济社会发展；三是推动乡村振兴示范村建设。 污水管网建设项目将极大地改善热木托格拉克（20）村450户农户的生活环境。 建成后移交至色力布亚镇托格拉克（20）村，作为公益性资产进行运维管护。 | 色力布亚镇 | 蒋久建、何彬龙
四、巩固“三保障”成果 | [7 empty] | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4500
15 | BCX075 | 雨露计划 | 巩固“三保障”成果 | 巩固“三保障”成果 | 新建 | 巴楚县12个乡镇 | 总投资：1350万元 建设内容：2025年计划为4500名脱贫户监测对象子女在接受中、高等职业教育的家庭给予救助补助，按照学期发放，每学期每生发放1500元。 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 4500 | 资助标准=1500元/生/学期，受助学生满意度100%； 社会效益：资助脱贫户（含监测对象）职业教育人数≥4500人。使脱贫户及监测对象家庭接受高等职业教育的人口比例逐步提高，减轻脱贫户及监测对象家庭压力。 | 雨露计划项目覆盖12个乡镇，计划补助4500名脱贫户、监测对象。 | 县教育局 | 陈洪琴