巴楚县2021年

# 农村道路改扩建及维修建设项目

绩效评价报告

报告编号：国众联咨报字（2022）第5-0816号

委托单位：喀什地区巴楚县财政局

项目单位：巴楚县交通局

评价机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

报告时间：2022年8月20日

项目关键信息表 评价机构全称（盖章）：国众联资产评估土地房地产估价有限公司 单位：万元、个、份 项目名称 巴楚县2021年农村道路改扩建及维修建设项目 评价年度 2021年度 巴楚县财政局分管处室 喀什地区巴楚县财政局经济建设股 联系人 王晓兰 项目主管部门 喀什地区巴楚县交通局 联系人 张存宝 项目实施单位 喀什地区巴楚县交通局 联系人 张存宝 资金来源 专项转移支付 各级财政资金 投入总额 710 抽查资金总数 707.35 资金抽查占比 99.63% 本级财政预算拨付金额 — 抽查资金总数 — 资金抽查占比 — 项目数量 1 抽查项目数 1 项目抽查占比 100.00% 涉及地州数 或项目点 1 抽查地州数 或项目点 1 抽查区域或项目点 巴楚县 发放调查 问卷 81 回收有效 问卷 81 满意度 情况 根据满意度调查问卷结果统计，调查对象的满意度为96.79%。 采用的评价方法与评价标准 （一）采用的评价方法：主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法共四种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） （二）采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。 绩效评价结果 根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准，评价小组通过采用资料核查、数据分析、问卷调查等方式，对“喀什地区巴楚县交通局2021年农村道路改扩建及维修建设项目”进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为96.4分，绩效评级为“优”。其中，项目决策得13分，得分率86.66%；项目管理得24.95分，得分率99.8%；项目产出得28.45分，得分率94.83%；项目效益得30分，得分率100%。 项目主评人（签字）

# 摘要

受喀什地区巴楚县财政局委托，国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）于2022年7月10日至2022年8月20日对喀什地区巴楚县交通局负责管理的2021年农村道路改扩建及维修建设项目开展了绩效评价，评价情况如下：

# 一、基本情况

为深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴、“四好农村路”建设等重要指示批示精神，落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》部署要求，科学指导全面建设社会主义现代化国家新征程阶段农村公路建设与发展，服务支撑乡村振兴战略实施，交通运输部印发《农村公路中长期发展纲要》，明确“健全运转高效的农村公路治理体系，健全管理养护制度，进一步夯实县级人民政府农村公路管理养护主体责任”的任务。近年来运输车辆的数量急剧增加，现状道路交通条件无法提供良好的通行能力和服务水平，而且无法满足沿线产业发展的要求，从而影响区域经济发展。本项目的实施可以缓解当地运输瓶颈，有效缓解交通压力，提升通行能力和服务水平。改善当地落后的交通状况，促进本区社会和经济的发展，方便巴楚县的对外交通，保证人民群众生命财产安全和农业的可持续发展。巴楚县交通局为贯彻落实上级部门关于农村道路养护工作的要求，进一步做好巴楚县农村道路改扩建及养护工作，根据巴楚县委、县政府要求，开展农村道路改扩建及维修建设项目。

巴楚县交通局2021年农村道路改扩建及维修建设项目预算总额为710万元，用款单位为巴楚县交通局。

# 二、绩效评价综合情况及结论

通过对2021年农村道路改扩建及维修建设项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为96.4分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为15分，得分为13分，得分率为86.66%；项目过程类指标权重为25分，得分为24.95分，得分率为99.8%；项目产出类指标权重为30分，得分为28.45分，得分率为94.83%；项目效益类指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。

# 三、主要经验及做法

## 规范工程档案管理，提升建设管理水平。巴楚县交通局高度重视建设项目档案资料的日常管理，从项目前期准备、规划设计、项目实施、竣工验收和工程移交等各个环节开展档案收集工作，并及时对所收集的档案资料进行分类、整理、汇总，做到应收尽收。为提高工程资料的精细化管理水平，巴楚县交通局加强与工程竣工决算密切相关的变更签证资料的收集整理，确保记录完整、真实、准确、全面地体现项目建设全过程。

四、存在问题及原因分析

绩效目标申报不够严谨，绩效目标与项目批复不匹配。农村道路维护建设项目绩效目标与项目批复任务不一致。农村道路维护建设项目发改委批复的立项建议书中明确项目内容为维护全县各乡镇农村公路4.1万平方米，绩效目标为维护全县各乡镇农村公路6.5万平方米，项目绩效目标与实际工作内容不一致，未能充分反映项目实施内容，不利于对项目实际完成情况和产生的效果进行考核。

五、针对问题提出的建议

绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议交通局加强对预算绩效管理相关规章制度的学习和研究，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。

六、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，我公司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。

（二）建议巴楚县交通局针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向巴楚县财政局行文报告。

（三）建议巴楚县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果进行公示，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在巴楚县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 执业（从业） 资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主评人 | 张明阳 | 中级金融师 资产评估师 | 报告审核 |
| 2 | 项目财务专家 | 俞昊 | 初级绩效评价师 | 数据审核 |
| 3 | 项目行业专家 | 于深深 | 资产评估师 | 报告执笔 |
| 4 | 项目组成员 | 袁丹丹 | - | 资料审核 |
| 5 | 项目组成员 | 赵梦雅 | - | 数据整理 |

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金安排及使用情况	1

（三）项目组织情况及实施进展情况	2

（四）项目绩效目标情况	4

（五）绩效自评情况及结论	5

二、绩效评价组织情况	7

（一）绩效评价目的	7

（二）绩效评价原则	7

（三）绩效评价依据	8

（四）绩效评价工作程序及方法	9

（五）绩效评价指标体系及标准	11

（六）绩效评价走访情况	12

三、绩效评价综合情况及结论	12

（一）绩效评价综合结论	12

（二）绩效目标实现情况	13

四、绩效评价情况分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目管理情况	18

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	26

五、主要经验及做法	28

六、存在问题及原因分析	28

七、针对问题提出的建议	29

八、绩效评价结果应用建议	29

九、其他需说明的问题	30

附件：	1

巴楚县2021年

农村道路改扩建及维修建设项目

绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，喀什地区巴楚县财政局（以下简称“巴楚县财政局”）委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）成立绩效评价工作组，于2022年7月10日至2022年8月20日对喀什地区巴楚县交通局（以下简称“巴楚县交通局”）负责管理的“2021年农村道路改扩建及维修建设项目”项目开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴、“四好农村路”建设等重要指示批示精神，落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》部署要求，科学指导全面建设社会主义现代化国家新征程阶段农村公路建设与发展，服务支撑乡村振兴战略实施，交通运输部印发《农村公路中长期发展纲要》，明确“健全运转高效的农村公路治理体系，健全管理养护制度，进一步夯实县级人民政府农村公路管理养护主体责任”的任务。近年来运输车辆的数量急剧增加，现状道路交通条件无法提供良好的通行能力和服务水平，而且无法满足沿线产业发展的要求，从而影响区域经济发展。本项目的实施可以缓解当地运输瓶颈，有效缓解交通压力，提升通行能力和服务水平。改善当地落后的交通状况，促进地区社会和经济的发展，方便巴楚县的对外交通，保证人民群众生命财产安全和农业的可持续发展。巴楚县交通局为贯彻落实上级部门关于农村道路养护工作的要求，进一步做好巴楚县农村道路改扩建及养护工作，根据巴楚县委、县政府要求，开展农村道路改扩建及维修建设项目。

## （二）项目资金安排及使用情况

喀什地区巴楚县交通局2021年农村道路改扩建及维修建设项目年度预算总额710万元，实际拨付到位资金总额710万元，截至本次绩效评价日止，累计使用资金707.35万元，资金使用率为99.63%。资金使用情况如下：

表1 2021年农村道路改扩建及维修建设项目使用情况

| 序号 | 项目内容 | 项目费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巴楚县2021年农村公路改扩建项目 | 309.74 |
| 2 | 巴楚县农村道路维护建设项目 | 397.61 |
| 合计 | 707.35 |

## （三）项目组织情况及实施进展情况

1.项目组织管理情况

该项目管理工作主要为按照项目实施计划，维护建设及改扩建农村道路。巴楚县交通局负责牵头开展工作，协调项目所在乡镇及村委会等单位实施本项目。

项目主管单位（项目实施单位）：巴楚县交通局

巴楚县交通局主要承担的职责：负责项目全过程管理，落实县人民政府的决策部署。

乡镇的主要职责：积极配合项目实施工作，对项目顺利推进提供必要的支持，在项目实施阶段同时做好监督工作，确保工程保质保量。

2.项目实施进展情况

（1）巴楚县2021年农村公路改扩建建设项目

①2021年1月29日巴楚县发改委印发《关于巴楚县2021年农村公路改扩建建设项目建议书的批复》（巴发改立项〔2021〕64号），同意该项目立项。

②2021年2月27日巴楚县交通运输局召开2021年局党组（扩大）会议，确定中标施工单位为新疆水夫建筑工程有限公司、监理单位为乌鲁木齐鹏程工程建设监理有限公司。

③该项目施工合同约定工期：计划开工日期2021年3月1日，计划竣工日期2021年6月15日（历时107天）；实际于2021年5月10日通过建设、设计、监理、施工、发改委等相关单位组成的竣（交）工验收组验收，评定为合格工程。

（2）巴楚县2021年农村道路维护建设项目

①2021年1月29日巴楚县发改委印发《关于巴楚县2021年农村道路维护建设项目建议书的批复》（巴发改立项〔2021〕65号），同意该项目立项。

②2021年4月15日巴楚县交通运输局召开2021年局党组（扩大）会议，确定施工中标单位为新疆水夫建筑工程有限公司。2021年4月15日巴楚县交通运输局召开2021年局党组（扩大）会议，确定监理单位为乌鲁木齐成达工程监理有限责任公司。

③该项目施工合同约定工期：计划开工日期2021年4月18日，计划竣工日期2021年6月18日（历时60天）；实际于2021年6月16日通过建设、设计、监理、施工、发改委等相关单位组成的交工验收组验收，评定为合格工程。

## （四）项目绩效目标情况

1.绩效目标

巴楚县交通局2021年农村道路改扩建及维修建设项目编制的绩效目标内容如下：①计划投资310万元，对多来提巴格乡10村，多来提巴格乡15村，巴楚镇、阿克萨科马热勒乡12村进行农村基础设施建设道路改建4.9公里，并配备附属设施。

②计划投入资金400万元，用于维护全县各乡镇农村公路6.5万平方米，并配备相关附属设施，主要对使用年限较长路面破损的农村公路进行维护，改善周边居民出行条件。

2.绩效指标

本项目实施目的明确、立项程序基本规范，与部门职责范围相符，属于部门履职所需开展项目。绩效指标如下：

表2-1 2021年农村公路改扩建项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改扩建里程（公里） | ≥4.9公里 |  |
|  |  | 道路改扩建项目覆盖乡镇数（个） | =3个 |  |
|  | 质量指标 | 道路工程竣工验收合格率（%） | =100% |  |
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率（%） | =100% |  |
|  |  | 项目按计划完工率（%） | =100% |  |
|  |  | 项目计划完成时间 | 2021年6月以前 |  |
|  | 成本指标 | 道路改扩建项目投资控制标准（万元/公里） | ≤63.26万元/公里 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 项目实施过程中可提供临时就业岗位（个） | ≥15个 |  |
|  |  | 改善周边居民出行条件 | 有效改善 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 道路持续发挥作用年限（年） | =8年 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥98% |  |

表2-2 2021年农村公路维护建设项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护农村公路总面积（万平方米） | =6.5万平方米 |  |
|  |  | 受益乡镇数（个） | =12个 |  |
|  | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%） | =100% |  |
|  |  | 项目按计划开工率（%） | =100% |  |
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率（%） | =100% |  |
|  |  | 2021年农村公路维护项目截止时间 | 2021年10月1日 |  |
|  | 成本指标 | 农村公路维护成本（万元） | ≤400万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 改善农村群众出行条件 | 有效改善 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） | ≥8年 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥98% |  |

## （五）绩效自评情况及结论

1.绩效自评概况

巴楚县交通局在接到评价小组通知后，根据项目实际情况提交了绩效目标自评表。

2.绩效自评结论

本项目实际支出资金为707.35万元，预算执行率为99.63%。项目共完成农村基础设施建设道路改建4.9公里、维护全县各乡镇农村公路4.1万平方米，并配备相关附属设施。通过本项目实施进一步改善周边居民出行条件。

二、绩效评价组织情况

## （一）绩效评价目的

财政支出项目绩效评价是指基于结果导向，运用科学的方法、规范的流程、相对统一的指标及标准，对政府财政性支出项目的过程与产出进行综合性测量与分析的活动。评价旨在评估绩效水平、发现问题、提出改善建议，尤其是检验项目目标实现程度与资金使用的规范化水平，以提高预算资金使用效果、效益、效率与公平性。

针对2021年农村道路改扩建及维修建设项目开展绩效评价，旨在从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及服务对象的满意度等开展综合评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议。促进预算单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门以后年度预算安排提供参考意见，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

## （二）绩效评价原则

1.科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2.经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3.定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

## （三）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

5.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；

6.《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

7.《交通运输部关于印〈农村公路中长期发展纲要〉的通知》（交规划发〔2021〕21号）；

8.《新疆维吾尔自治区农村公路建设质量管理细则（试行）》

9.巴楚县交通局提供的本项目绩效自评报告以及相关佐证材料；

10.适用于本项目的其他相关法律法规及规章制度。

## （四）绩效评价工作程序及方法

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）2022年7月10日，组建绩效评价工作组，明确了每名成员的职责及分工，并对全体参与人员进行了内部培训。

（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度，制定了绩效评价工作流程，明确了评价风险识别及对应措施，细化了项目组人员分工及措施保障等事项。

2.评价实施阶段

（1）按照巴楚县财政局关于本次绩效评价工作部署和要求，2022年7月15日，完成与被评价单位的首次对接，了解项目情况，修改完善绩效评价工作方案。

（2）2022年7月16日，将修改完善后的绩效评价工作方案提交被评价单位征求意见。

（3）在绩效评价工作方案确定后，于2022年7月17日至20日期间，评价小组到巴楚县项目所在地进行资料原件核查工作。

（4）评价小组到巴楚县交通局开展现场资料收集与财务数据审核工作，对收集的资料进行核实和全面分析，同时要求单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

（5）在进一步修正和完善评价指标体系后，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面分析各指标的评价情况，将绩效目标实际完成情况与申报的绩效目标对比，进行量化评价，对绩效目标未完成的原因进行分析。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价小组结合评价过程和汇总分析意见，撰写绩效评价报告初稿并向巴楚县交通局征求意见。

（2）修改和完善绩效评价报告。评价小组根据巴楚县交通局反馈意见进一步修改和完善绩效评价报告。

（3）提交正式绩效评价报告。报告完善后，正式提交巴楚县财政局。

（4）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，按照工作底稿资料归档要求，整理相关工作底稿并完成归档工作。

为保障本次工作的顺利开展，本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地勘查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法应用如下：

（1）在三级指标分析环节采用对比分析法和实地勘查法，定量指标分析主要采用对比分析法，部分使用实地核查法，通过对比三级指标预期指标值与截止评价时间三级指标实际完成值，综合分析绩效目标实现程度，定性指标分析环节，主要采用社会调查法，通过调查问卷和实地访谈等方法评价该项目实施后是否达成了预期社会效果。

（2）在三级指标得分环节采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

## （五）绩效评价指标体系及标准

通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部以及自治区财政厅相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见报告附件1。

## （六）绩效评价走访情况

评价小组根据项目实施情况发放了2021年农村道路改扩建及维修建设项目满意度调查问卷。调查问卷主要了解2021年农村道路改扩建及维修建设项目涉及的受益对象对相关工作开展的意见和满意度情况，综合分析判断项目实施后产生的效益或服务对象满意度是否达到预期目标。

三、绩效评价综合情况及结论

## （一）绩效评价综合结论

通过对2021年农村道路改扩建及维修建设项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为96.4分，评价等级为“优”。具体评价指标权重及评分结果如下：

表3 2021年农村道路改扩建及维修建设项目

评价指标得分情况汇总表

| 评价指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13 | 86.66% |
| 项目过程 | 25 | 24.95 | 99.8% |
| 项目产出 | 30 | 28.45 | 94.83% |
| 项目效益 | 30 | 30 | 100% |
| 合计 | 100 | 96.4 | 96.4% |

## （二）绩效目标实现情况

本项目绩效目标与绩效指标实际完成情况如下：

表4  2021年巴楚县农村道路改扩建及维修建设项目

# 绩效目标与绩效指标实际完成情况表

| 2021年度预期目标 | 实际完成情况 |
| --- | --- |
| ①计划投资310万元，对多来提巴格乡10村，多来提巴格乡15村，巴楚镇、阿克萨克马热勒乡12村进行农村基础设施建设道路改建4.9公里，并配备附属设施。 ②计划投入资金400万元，用于维护全县各乡镇农村公路4.1万平方米，并配备相关附属设施，主要对使用年限较长路面破损的农村公路进行维护，改善周边居民出行条件。 | 本项目实际投资309.73万元，已完成多来提巴格乡10村，15村，巴楚镇和阿克萨克马热勒乡12村的道路建设4.9公里，通过实施本项目，改善了周边居民出行条件。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改扩建里程（公里） | ≥4.9公里 | 4.9公里 |
|  |  | 道路改扩建项目覆盖乡镇数（个） | =3个 | 3个 |
|  |  | 维护农村公路总面积（万平方米） | ≥4.1万平方米 | 4.09万平方米 |
|  |  | 受益行政村（个） | =12个 | 12个 |
|  | 质量指标 | 道路改扩建竣工验收合格率 （%） | =100% | 100% |
|  |  | 维护农村公路质量验收合格率 （%） | =100% | 100% |
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | =100% | 100% |
|  | 成本指标 | 道路改扩建项目投资控制标准（万元/公里） | ≤63.26万元/公里 | 63.26万元/公里 |
|  |  | 农村公路维护成本（万元） | ≤400万元 | ≤400万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 项目实施过程中可提供临时就业岗位（个） | ≥15个 | 15个 |
|  |  | 改善周边居民出行条件 | 有效改善 | 有效改善 |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 道路持续发挥作用年限（年） | =8年 | 8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥95% | 100% |

四、绩效评价情况分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值15分，评价得分13分，得分率为86.66%。

表5项目决策指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 1.5 | 50% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.5 | 75% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100% |
| 小计 | 15 | 13 | 86.66% |

1.项目立项

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分5，得分率为100%。

（1）立项依据充分性

为有效缓解交通压力，提升通行能力和服务水平，巴楚县交通局实施农村道路改扩建及维修建设项目，与《农村公路中长期发展纲要》，明确“健全运转高效的农村公路治理体系，健全管理养护制度，进一步夯实县级人民政府农村公路管理养护主体责任”的任务的相符；与“推动农村公路建设提质扩面，推进农村公路与城乡、产业发展有机衔接，推动农村公路提档升级，促进农村人居环境改善；基本建成布局合理、连接城乡、安全畅通、服务优质、绿色经济的农村公路网络”的行业规划相符；本项目与巴楚县交通局职能相符，属于部门履职所需。为巴楚县部分乡镇维护修建农村公路属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据查看财政绩效平台未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立，巴楚县发改委印发《关于巴楚县2021年农村公路改扩建建设项目建议书的批复》（巴发改立项〔2021〕64号）、《关于巴楚县2021年农村道路维护建设项目建议书的批复》（巴发改立项〔2021〕65号），同意该项目立项，确定由交通局牵头开展相关工作。经核查，本项目资金审批、政府采购备案等相关审批文件和材料完整，符合相关要求。该项目由巴楚县交通局党组会议集体决策通过，立项程序规范。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

2.绩效目标

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得3分，得分率为60%。

（1）绩效目标合理性

该项目已设置年度绩效目标，设置内容如下：“①计划投资310万元，对多来提巴格乡10村，多来提巴格乡15村，巴楚镇、阿克萨科马热勒乡12村进行农村基础设施建设道路改建4.9公里，并配备附属设施。②计划投入资金400万元，用于维护全县各乡镇农村公路6.5万平方米，并配备相关附属设施，主要对使用年限较长路面破损的农村公路进行维护，改善周边居民出行条件”；经核验项目资料及实地勘察，道路维修项目实际工作内容为维护全县各乡镇农村公路4.1万平方米。项目绩效目标与实际工作内容不一致；通过实施本项目改善了周边居民出行条件，有效缓解交通压力，提升通行能力和服务水平，该项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准扣1.5分，评价得1.5分。

（2）绩效指标明确性

项目分为农村公路改扩建项目和农村道路维护建设项目两个子项目，其中农村公路改扩建项目共设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其中定量指标9个，定性指标2个，指标量化率为81.82%，指标量化率大于70%；农村道路维护建设项目共设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其中定量指标8个，定性指标8个，指标量化率为80%，指标量化率大于70%。该项目绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现；农村道路维护建设项目数量指标与项目批复任务不一致，绩效指标与项目目标任务数不对应。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准扣0.5分，评价得1.5分。

3.资金投入

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分5分，得分率为100%。

（1）预算编制科学性

该项目预算经过深圳群伦项目管理有限公司预算评审，进一步压减项目预算，最终确定项目预算安排数，预算编制经过科学论证；该项目预算内容为农村道路维护建设及农村公路改扩建，预算内容与项目内容匹配；预算额度为交通局按照《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）及《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）等文件进行测算，故预算额度测算依据充分；经核查《竣工结算造价审核报告》及项目合同等文件，农村公路改扩建项目结余资金2562.51元、农村道路维护建设项目结余23943.75元，实际支出资金与预算资金额度基本一致，预算资金额度与工作内容相匹配。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）资金分配合理性

项目资金为按照《关于编制喀什地区2020年增减挂钩节余指标收益项目计划的通知》（喀地增减办发〔2020〕56号）文件精神及实施乡村振兴的战略要求进行分配，分配结果已通过2021年县委第四次书记专题会议，预算金额分配依据充分。经核查资金申请报告及施工合同，实际预算分配额度与预算申请额度保持一致，故资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

## （二）项目管理情况

项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值25分，评价得分24.95分，得分率为99.8%。

表6项目管理指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 4.95 | 99% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 绩效监控有效性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 自评报告规范性与整改反馈及时性 | 2 | 2 | 100% |
| 小计 | 25 | 24.95 | 99.8% |

1.资金管理

该指标涉及3个三级指标，分值13分，评价得分12.96分，得分率为99.69%。

（1）资金到位率

《关于巴楚县2020年城乡建设用地增减挂钩资金分配方案》显示，本项目预算安排金额710万元，实际到位资金为710万元。资金到位率100%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）预算执行率

巴楚县交通局资金申请报告及财政国库支付申请书等资料显示，本项目实际支出资金为707.35元，结余资金已退回国库，预算执行率为99.63%，

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准扣0.05，评价得4.95分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用严格按照巴楚县交通局的会计管理制度执行，会计核算准确，按照《新疆维吾尔自治区土地指标跨省域调剂资金使用管理实施细则》（新财规〔2020〕2号）要求，符合国家财经法规和财务管理制度。经核查，本项目资金申请报告、国库支付单据齐全，资金的拨付有完整的审批程序和手续。本项目资金主要用于道路维修及改扩建工程施工、监理、设计等款项，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。经查验，该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

2.组织实施

该指标涉及4个三级指标，分值12分，评价得分11分，得分率为91.67%。

（1）管理制度健全性

为加强项目建设资金管理，保证项目按时完成，项目由巴楚县交通局实施。项目资金严格按照《新疆维吾尔自治区土地指标跨省域调剂资金使用管理实施细则》及《喀什地区城乡建设用地增减挂钩项目资金使用（全过程合规性）跟踪监管工作实施细则》使用。为确保项目顺利实施，巴楚县交通局依照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金扶贫发展项目管理办法暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号）文件，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制。该项目建立的财务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）制度执行有效性

该项目实施严格遵守财务管理和业务管理制度的相关管理规定。经查验，该项目无项目调整。项目实施的施工人员及时到位、场地设备能够满足项目实施需求，项目合同、验收报告资料齐全并及时归档。项目管理制度执行有效。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（3）绩效监控有效性

经核查项目绩效系统，巴楚县交通局于2021年5月及8月对项目预算执行情况及实施情况开展绩效运行监控，依照财政部门要求填报绩效监控表，并归集相关监控数据、印证资料提交绩效系统。针对项目预算执行率与项目绩效目标完成率存在的偏差，巴楚县交通局出具重大偏差情况说明，并根据财政局整改要求，积极落实整改措施，绩效监控实施有效。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（4）自评规范性与整改反馈及时性

经核查项目绩效系统，巴楚县交通局于2022年4月对项目预算执行情况及绩效指标完成情况开展项目绩效自评，依照财政部门要求填报绩效自评表，对未完成指标深入分析原因，并归集相关自评数据、印证资料提交绩效系统。巴楚县交通局对存在的问题提出了针对性的整改措施，并根据财政局整改要求，提交了整改报告，及时完成整改反馈。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值30分，评价得分28.45分，得分率为94.83%。

表7项目产出指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 产出数量 | 道路改扩建工作完成情况 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 维护农村公路工作完成情况 | 3 | 2.95 | 98.33% |
|  |  | 道路改扩建项目覆盖乡镇情况 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 维护农村公路受益行政村情况 | 3 | 3 | 100% |
|  | 产出质量 | 道路改扩建竣工验收合格率（%） | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 维护农村公路质量验收合格率（%） | 4 | 4 | 100% |
|  | 产出时效 | 项目完成及时性 | 6 | 4.5 | 75% |
|  | 产出成本 | 成本控制有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 小计 | 30 | 28.45 | 94.83% |

1.产出数量

该指标涉及4个三级指标，分值12分，评价得分11.95分，得分率为99.58%。

（1）道路改扩建工作完成情况

根据《巴楚县2021年农村公路改扩建建设项目实施方案》，该项目计划对多来提巴格乡10村、多来提巴格乡15村、巴楚镇、阿克萨克马热勒乡12村进行农村基础设施建设道路改建4.9公里。经核查项目交工验收报告，该项目实际改建农村基础设施建设道路4.9公里，道路改扩建工作完成率100%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）维护农村公路工作完成情况

根据项目《关于巴楚县2021年农村道路维护建设项目建议书的批复》（巴发改立项〔2021〕65号），本项目计划维护全县各乡镇农村公路4.1万平方米。经核查项目验收单，该项目实际维护全县各乡镇农村公路4.09万平方米，维护农村公路工作完成率为99.76%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准扣0.05，评价得2.95分。

（3）道路改扩建项目覆盖乡镇情况

根据《巴楚县2021年农村公路改扩建建设项目实施方案》，道路改扩建项目计划覆盖3个乡镇，经核查项目验收单，该项目实际覆盖巴楚镇、阿克萨克马热勒、多来提巴格乡，道路改扩建项目覆盖乡镇工作完成率为100%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（4）维护农村公路受益乡镇情况

根据《巴楚县2021年农村道路维修建设项目实施方案》，该项目实施受益乡镇为12个，根据项目验收单，农村道路维修建设项目实际受益乡镇为阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡等12个乡镇，本指标完成率为100%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

2.产出质量

该指标涉及2个三级指标，分值8分，评价得分8分，得分率为100%。

（1）道路改扩建竣工验收合格率（%）

巴楚县交通局提供的农村公路改扩建建设项目验收报告显示，该项目单位工程最终得分85.21分，建设项目质量等级为合格工程。道路改扩建竣工验收合格率为100%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）维护农村公路质量验收合格率（%）

巴楚县交通局提供的农村道路维护建设项目验收报告显示，该项目单位工程最终得分86分，建设项目质量等级为合格工程。维护农村公路质量验收合格率为100%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

3.产出时效

该指标涉及1个三级指标，分值6分，评价得分4.5分，得分率为75%。

（1）项目完成及时性

经查验项目实施方案、合同资料，农村道路维护建设项目合同工期为2021年4月18日-2021年6月18日。项目验收单显示，本项目于2021年4月18日开工，于2021年6月16日完成验收，本项目完成及时；农村公路改扩建项目合同工期为2021年3月1日-2021年6月15日。项目验收单显示，本项目于2021年3月12日开工，于2021年5月10日完成验收，本项目开工存在滞后，完工及验收工作开展及时。

综上所述，该指标分值6分，根据评分标准扣1.5分，评价得4.5分。

4.产出成本

该指标涉及1个三级指标，分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

（1）成本控制有效性

经核查《竣工结算造价审核报告》及项目合同等文件，农村公路改扩建项目结余资金2562.51元、农村道路维护建设项目结余23943.75元，本项目共支付707.35万元，项目单位实际成本符合预期设定的成本指标，成本控制有效。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益、可持续影响力和服务对象满意度三个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值30分，评价得分30分，得分率为100%。

表8 项目效益指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 社会效益 | 项目实施过程中带动就业岗位 | 7 | 7 | 100% |
|  |  | 项目实施改善周边居民出行条件 | 7 | 7 | 100% |
|  | 可持续影响力 | 道路持续发挥作用 | 8 | 8 | 100% |
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象与受益对象满意度 | 8 | 8 | 100% |
| 小计 | 30 | 30 | 100% |

1.社会效益

该指标涉及2个三级指标，分值14分，评价得分14分，得分率为100%。

（1）项目实施过程中带动就业岗位

评价小组通过抽查农村公路改扩建项目农民工工资发放审核表、现场与施工单位沟通等方式核实项目实施过程中带动就业岗位情况，抽查得知项目实施过程中共带动就业岗位24个，达到计划数量。根据计算标准，本指标完成率为100%。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准，评价得7分。

（2）项目实施改善周边居民出行条件

评价小组对多来提巴格乡10村、多来提巴格乡15村的道路改扩建项目及多来提巴格乡道路维修项目部分维修路段进行了实地查勘，未发现改扩建及维修道路存在损毁、坑洼、严重起伏等情况，能够充分满足周边居民的出行需求，切实改变项目区群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况，周边居民出行条件得到明显改善。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准，评价得7分。

2.可持续影响力

该指标涉及1个三级指标，分值8分，评价得分8分，得分率为100%。

（1）道路持续发挥作用

针对农村道路维护建设项目，巴楚县交通局与新疆水夫建筑工程有限公司签订《工程质量保修书》，明确承包人新疆水夫建筑工程有限公司在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任，保修内容为项目施工图范围内全部工程。农村公路改扩建项目于2021年6月15日经验收小组一致认定同意项目交工，本项目改扩建的农村公路的管理、养护及使用由巴楚县交通局负责。农村道路维护建设项目和农村公路改扩建项目后续相关保障措施健全，有效保障了道路持续发挥作用。

综上所述，该指标分值8分，根据评分标准，评价得8分。

3.服务对象满意度

该指标涉及1个三级指标，分值8分，评价得分8分，得分率为100%。

（1）受益群众满意度

根据喀什地区巴楚县交通局2021年农村道路改扩建及维修建设项目满意度问卷调查显示，选择“非常满意”的人数为69人，选择“比较满意”的人数为11人，选择“一般”的人数为1人。指标完成率为96.79%，得10分。

综上所述，该指标分值10分，根据评分标准，评价得10分。

五、主要经验及做法

## 规范工程档案管理，提升建设管理水平。巴楚县交通局高度重视建设项目档案资料的日常管理，从项目前期准备、规划设计、项目实施、竣工验收和工程移交等各个环节开展档案收集工作，并及时对所收集的档案资料进行分类、整理、汇总，做到应收尽收。为提高工程资料的精细化管理水平，巴楚县交通局加强与工程竣工决算密切相关的变更签证资料的收集整理，确保记录完整、真实、准确、全面地体现项目建设全过程。

六、存在问题及原因分析

绩效目标申报不够严谨，绩效目标与项目批复不匹配。农村道路维护建设项目绩效目标与项目批复任务不一致。农村道路维护建设项目发改委批复的立项建议书中明确项目内容为维护全县各乡镇农村公路4.1万平方米，绩效目标为维护全县各乡镇农村公路6.5万平方米，项目绩效目标与实际工作内容不一致，未能充分反映项目实施内容，不利于对项目实际完成情况和产生的效果进行考核。

七、针对问题提出的建议

绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议交通局加强对预算绩效管理相关规章制度的学习和研究，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。

八、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，我公司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。

（二）建议巴楚县交通局针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向巴楚县财政局行文报告。

（三）建议巴楚县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果进行公示，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在巴楚县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

九、其他需说明的问题

1.巴楚县交通局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2.我公司与委托方、预算单位和各具体项目负责实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司

项目主评人：

2022年8月20日

附件：

1．巴楚县2021年农村道路改扩建及维修建设项目绩效评价指标体系及打分表

2. 预算执行情况表

3. 现场访谈记录表

4. 调查问卷结果分析报告及调查问卷样表

5. 财政重点项目绩效评价事实认定书