巴楚县色力布亚镇

肉羊良繁中心附属配套建设项目

绩效评价报告

报告编号：国众联咨报字（2022）第5-0815号

委托单位：喀什地区巴楚县财政局

项目单位：巴楚县畜牧局

评价机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

报告时间：2022年8月20日

项目关键信息表 评价机构全称（盖章）：国众联资产评估土地房地产估价有限公司 单位：万元、个、份 项目名称 巴楚县畜牧局色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目 评价年度 2021年度 巴楚县财政局分管处室 喀什地区巴楚县财政局经济建设股 联系人 王晓兰 项目主管部门 喀什地区巴楚县畜牧局 联系人 任述强 项目实施单位 喀什地区巴楚县畜牧局 联系人 任述强 资金来源 专项转移支付 各级财政资金 投入总额 398 抽查资金总数 352.74 资金抽查占比 88.63% 本级财政预算拨付金额 — 抽查资金总数 — 资金抽查占比 — 项目数量 1 抽查项目数 1 项目抽查占比 100.00% 涉及地州数 或项目点 1 抽查地州数 或项目点 1 抽查区域或项目点 巴楚县 发放调查 问卷 40 回收有效 问卷 40 满意度 情况 根据满意度调查问卷结果统计，调查对象的满意度为95.25%。 采用的评价方法与评价标准 （一）采用的评价方法：主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法共四种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） （二）采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。 绩效评价结果 根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准，评价小组通过采用资料核查、数据分析、问卷调查等方式，对“喀什地区巴楚县畜牧局色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目”进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为95.13分，绩效评级为“优”。其中，项目决策得21分，得分率100%；项目管理得17.58分，得分率91.8%；项目产出得26.55分，得分率88.5%；项目效益得30分，得分率100%。 项目主评人（签字）

摘  要

受喀什地区巴楚县财政局委托，国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）于2022年7月10日至2022年8月20日对喀什地区巴楚县畜牧局负责管理的色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

为贯彻中央关于“三农”工作重大战略部署的重要举措，落实自治区党委“1+3”工作部署、做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促进新疆畜牧业提档升级、进一步优化农业结构、构建全产业链、带动一二三产业互促融合发展、促进新疆经济发展，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅联合印发《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》，明确了促进畜牧业高质量发展的指导思想、发展目标和区域定位，强调通过加大财政支持力度、完善金融支持政策等方式完善支持政策。为增强良种肉羊生产能力，推动优质高效畜牧业产业快速发展，巴楚县畜牧局根据《关于提前下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（喀地财综〔2020〕21号）实施色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目，以促进良繁中心高质量发展。

巴楚县委畜牧局色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目预算总额为398万元，用款单位为巴楚县畜牧局。

二、绩效评价综合情况及结论

通过对色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为95.13分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为21分，得分为21分，得分率为100%；项目管理类指标权重为19分，得分为17.58分，得分率为91.8%；项目产出类指标权重为30分，得分为26.55分，得分率为88.5%；项目效益类指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。

三、主要经验及做法

明确职责分工，加强业务日常管理。根据项目实施内容，在项目实施过程中成立项目领导小组和技术小组，严格按照基本建设程序，实施项目法人制、工程质量监理制、审计验收制，实现目标到人、责任到人，参照县委下发《巴楚县良种繁育中心及扶贫牲畜托管监督管理工作方案》（巴党办〔2019〕9号文）开展，加强协作，对项目进行全方位监管，强化项目建设的协调、组织和监督，抓好建设资金落实，从组织上保证项目的顺利实施。

四、存在的问题

（一）项目管理方面

项目实施进度滞后，未在合同规定时间内完成施工。巴楚县色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设合同规定项目施工时间为2021年3月9日-2021年6月16日，后因工程内容变更签订《合同补充协议》，在原合同基础上竣工日期顺延至7月20日，但根据项目验收报告本项目于2021年9月20日方才验收合格，项目完工较合同约定滞后，项目未能如期完成。

五、相关建议

建议畜牧局与各实施单位均要加强对项目建设、实施进度的管控，定期监督检查项目执行进度，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。

六、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，我公司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。

（二）建议巴楚县畜牧局针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理工作，并在规定的时间内将整改情况向巴楚县财政局行文报告。

（三）建议巴楚县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果进行公示，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在巴楚县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 执业（从业） 资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主评人 | 张明阳 | 中级金融师 资产评估师 | 报告审核 |
| 2 | 项目财务专家 | 俞昊 | 初级绩效评价师 | 数据审核 |
| 3 | 项目行业专家 | 于深深 | 资产评估师 | 报告执笔 |
| 4 | 项目组成员 | 袁丹丹 | - | 资料审核 |
| 5 | 项目组成员 | 赵梦雅 | - | 数据整理 |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金安排及使用情况	2

（三）项目组织情况及实施进展情况	2

（四）项目绩效目标情况	4

（五）绩效自评情况及结论	5

二、绩效评价组织情况	5

（一）绩效评价目的	6

（二）绩效评价原则	6

（三）绩效评价依据	7

（四）绩效评价工作程序及方法	8

（五）绩效评价指标体系及标准	10

（六）绩效评价走访情况	11

三、绩效评价综合情况及结论	11

（一）绩效评价综合结论	11

（二）绩效目标实现情况	12

四、绩效评价情况分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目管理情况	14

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	24

五、主要经验及做法	27

六、存在问题及原因分析	27

七、针对问题提出的建议	28

八、绩效评价结果应用建议	28

九、其他需说明的问题	29

附件：	30

巴楚县畜牧局色力布亚镇

肉羊良繁中心附属配套建设项目

绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，喀什地区巴楚县财政局（以下简称“巴楚县财政局”）委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）成立绩效评价工作组，于2022年7月10日至2022年8月20日对喀什地区巴楚县畜牧局（以下简称“巴楚县畜牧局”）负责管理的“色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目”开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻中央关于“三农”工作重大战略部署的重要举措，落实自治区党委“1+3”工作部署、做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促进新疆畜牧业提档升级、进一步优化农业结构、构建全产业链、带动一二三产业互促融合发展、促进新疆经济发展，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅联合印发《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》，明确了促进畜牧业高质量发展的指导思想、发展目标和区域定位，强调通过加大财政支持力度、完善金融支持政策等方式完善支持政策。为增强良种肉羊生产能力，推动优质高效畜牧业产业快速发展，巴楚县畜牧局根据《关于提前下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（喀地财综〔2020〕21号）实施色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目，以促进良繁中心高质量发展。

（二）项目资金安排及使用情况

喀什地区巴楚县畜牧局色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目年度预算总额398万元，实际拨付到位资金总额398万元，截至本次绩效评价日止，累计使用资金352.74万元，资金使用率为88.6%。资金使用情况如下：

表1色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目使用情况

| 序号 | 项目内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 羊舍维修改良 | 280.64 |
| 2 | 新建消毒室成本 | 27.1 |
| 3 | 电力增容设备 | 45 |
| 合计 | 352.74 |

（三）项目组织情况及实施进展情况

1.项目组织管理情况

该项目管理工作主要按照上级文件要求，为巴楚县色力布亚镇良种繁育中心原有15栋羊舍进行改造，新建消毒室及配套设施；为阿克萨克马热勒乡奶牛良种繁育中心配套电力开展增容工作，主要由巴楚县畜牧局负责开展本项目。

项目主管单位（项目实施单位）：巴楚县畜牧局

巴楚县畜牧局主要承担的职责：负责色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目开展，确保项目达到预期建设目标，保障财政资金使用效益。

供应商的主要职责：按照合同签订的内容保质保量完成项目建设。

2.项目实施进展情况

（1）本项目通过三方询价的方式确认伊犁哈萨克州建筑勘察设计研究院有限责任公司为项目工程设计单位，于2021年2月5日签订《建设工程设计合同》。

（2）本项目通过三方询价的方式确认新疆万方汇源工程项目管理有限公司为造价咨询服务单位，于2021年2月24日签订《建设工程造价咨询合同》。

（3）本项目通过三方询价的方式确认新疆神龙建设工程有限责任公司为附属配套设施建设施工单位，于2021年3月9日签订《建设工程施工合同》、于2021年6月15日签订《合同补充协议书》，项目于2021年9月20日通过验收。

（4）本项目通过三方询价的方式确认新疆申辉项目管理有限公司为评审服务单位，于2021年3月4日签订合同，已出具投资评审报告。

（5）本项目通过三方询价的方式确认新疆路智兴监理有限公司为附属配套设施建设监理单位，于2021年3月8日签订《建设工程监理合同》。

（四）项目绩效目标情况

1.绩效目标

巴楚县畜牧局色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目编制的绩效目标内容如下：计划投资398万元，申请增减挂资金。对色力布亚镇良种繁育中心15栋羊舍进行改造，同时对进行消毒室建设及附属配套建设等；对阿克萨克马热勒奶牛良种繁育中心配套电力开展增容工作。

2.绩效指标

本项目实施目的明确、立项程序基本规范，与部门职责范围相符，属于部门履职所需开展项目。绩效指标如下：

表2畜牧局色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造羊舍（座） | =15座 |  |
|  |  | 新建消毒室（座） | =1座 |  |
|  |  | 安装电力增容设备（台/套） | =1台/套 |  |
|  | 质量指标 | 维修改造工程验收合格率（%） | =100% |  |
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率（%） | =100% |  |
|  |  | 项目按计划完工率（%） | =100% |  |
|  |  | 项目完成期限 | 2021年9月 |  |
|  | 成本指标 | 涉及羊舍维修改良成本（万元） | ≤325.9万元 |  |
|  |  | 新建消毒室成本（万元/座） | ≤27.1万元/座 |  |
|  |  | 电力增容设备、投资（万元/套） | ≤45万元/套 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产年收益率（%） | ≥5% |  |
|  | 社会效益指标 | 解决贫困人口年增收（万元/人） | ≥1.5万元/人 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 提高畜牧业生产发展能力 | 持续提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度（%） | ≥95% |  |

（五）绩效自评情况及结论

1.绩效自评概述

巴楚县畜牧局在接到评价小组通知后，根据项目实际情况，于2022年4月提交了绩效目标自评表，自评得分100分。

2.绩效自评结论

截至评价日，项目已实际支出352.74万元，预算执行率为88.6%。项目已完成维修改造羊舍15座，新建消毒室1个，安装电力增容设备1台。通过本项目实施，提高了畜牧业生产发展能力，有效促进了贫困人口增收。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

财政支出项目绩效评价是指基于结果导向，运用科学的方法、规范的流程、相对统一的指标及标准，对政府财政性支出项目的过程与产出进行综合性测量与分析的活动。评价旨在评估绩效水平、发现问题、提出改善建议，尤其是检验项目目标实现程度与资金使用的规范化水平，以提高预算资金使用效果、效益、效率与公平性。

针对色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目开展绩效评价，旨在从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及服务对象的满意度等开展综合评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议。促进预算单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门以后年度预算安排提供参考意见，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则

1.科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2.经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3.定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（三）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

5.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；

6.《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

7.《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）；

8.《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》（新党办发〔2020〕7号）；

9.巴楚县畜牧局提供的本项目绩效自评报告以及相关佐证材料；

10.适用于本项目的其他相关法律法规及规章制度。

（四）绩效评价工作程序及方法

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）2022年7月10日，组建绩效评价工作组，明确了每名成员的职责及分工，并对全体参与人员进行了内部培训。

（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度，制定了绩效评价工作流程，明确了评价风险识别及对应措施，细化了项目组人员分工及措施保障等事项。

2.评价实施阶段

（1）按照巴楚县财政局关于本次绩效评价工作部署和要求，2022年7月15日，完成与被评价单位的首次对接，了解项目情况，修改完善绩效评价工作方案。

（2）2022年7月16日，将修改完善后的绩效评价工作方案提交被评价单位征求意见。

（3）在绩效评价工作方案确定后，于2022年7月17日至20日期间，评价小组到巴楚县项目所在地进行资料原件核查工作。

（4）评价小组到色力布亚镇开展现场资料收集与财务数据审核工作，对收集的资料进行核实和全面分析，同时要求单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

（5）在进一步修正和完善评价指标体系后，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面分析各指标的评价情况，将绩效目标实际完成情况与申报的绩效目标对比，进行量化评价，对绩效目标未完成的原因进行分析。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价小组结合评价过程和汇总分析意见，撰写绩效评价报告初稿并向巴楚县畜牧局征求意见。

（2）修改和完善绩效评价报告。评价小组根据巴楚县畜牧局反馈意见进一步修改和完善绩效评价报告。

（3）提交正式绩效评价报告。报告完善后，正式提交巴楚县财政局。

（4）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，按照工作底稿资料归档要求，整理相关工作底稿并完成归档工作。

为保障本次工作的顺利开展，本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地勘查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法应用如下：

（1）在三级指标分析环节采用对比分析法和实地勘查法，定量指标分析主要采用对比分析法，部分使用实地核查发，通过对比三级指标预期指标值与截止评价时间三级指标实际完成值，综合分析绩效目标实现程度，定性指标分析环节，主要采用社会调查法，通过调查问卷和实地访谈等方法评价该项目实施后是否达成了预期社会效果。

（2）在三级指标得分环节采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

（五）绩效评价指标体系及标准

通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部以及自治区财政厅相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见报告附件1。

（六）绩效评价走访情况

评价小组根据项目实施情况发放了喀什地区巴楚县畜牧局色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目满意度问卷。调查问卷主要了解色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目涉及的受益对象对相关工作开展意见和满意度，综合分析判断项目实施后产生的效益或服务对象满意度是否达到预期目标。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

通过对色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为95.13分，评价等级为“优”。具体评价指标权重及评分结果如下：

表3 色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目

评价指标得分情况汇总表

| 评价指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 21 | 21 | 100% |
| 项目管理 | 19 | 17.58 | 92.53% |
| 项目产出 | 30 | 26.55 | 90% |
| 项目效益 | 30 | 30 | 100% |
| 合 计 | 100 | 95.13 | 95.13% |

（二）绩效目标实现情况

本项目绩效目标与绩效指标实际完成情况如下：

表4色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目

绩效目标与绩效指标实际完成情况表

| 2020年度预期目标 | 实际完成情况 |
| --- | --- |
| 目标1：色力布亚镇良种繁育中心原有15栋羊舍进行消毒室建设及附属配套：建设等。计划投资398万元，申请增减挂资金。 目标2：阿克萨克马热勒乡奶牛良种繁育中心配套电力增容。 | 项目已为色力布亚镇良种繁育中心15栋羊舍进行改造，同时已对消毒室建设及附属配套建设；为阿克萨克马热勒乡奶牛良种繁育中心配套电力增容。通过实施本项目促进就业，提高收入，提高畜牧业生产发展能力。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造羊舍（座） | =15座 | 15座 |
|  |  | 新建消毒室（个） | =1座 | 1座 |
|  |  | 安装电力增容设备（台/套） | =1台/套 | 1台/套 |
|  | 质量指标 | 维修改造工程验收合格率（%） | =100% | 100% |
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率（%） | =100% | 100% |
|  |  | 项目按计划完工率（%） | =100% | 100% |
|  |  | 项目完成期限 | 2021年9月 | 2021年9月 |
|  | 成本指标 | 涉及羊舍维修改良成本（万元） | ≤325.9万元 | 280.64万元 |
|  |  | 电力增容设备、投资（万元/套） | ≤45万元/套 | 45万元/套 |
|  |  | 新建消毒室成本（万元/座） | ≤27.1万元/座 | 27.1万元/座 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 解决贫困人口年增收（万元/人） | ≥1.5万元/人 | 2.88万元/人 |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 提高畜牧业生产发展能力 | 持续提高 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度（%） | ≥95% | 100% |

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值21分，评价得分21分，得分率为100%。

表5  项目决策指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100% |
| 小 计 | 21 | 21 | 100% |

1.项目立项

该指标涉及2个三级指标，分值8分，评价得分8，得分率为100%。

（1）立项依据充分性

为促进畜牧业高质量发展、全面提升畜禽产品供应安全保障能力，推动巴楚县优质高效畜牧业产业快速发展，巴楚县畜牧局开展色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目，与《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》提出的提高畜牧业产业化水平措施相符；本项目与巴楚县畜牧局职能相符，属于部门履职所需。为巴楚县色力布亚镇肉羊良繁中心建设附属配套设施属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据查看财政绩效平台未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准，评价得5分。

（2）立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立，经巴楚县财经领导小组过会，确定由畜牧局开展相关工作。经核查，本项目资金审批、政府采购备案等相关审批文件和材料完整，符合相关要求。该项目由巴楚县财经领导小组集体决策通过，立项程序规范。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

2.绩效目标

该指标涉及2个三级指标，分值7分，评价得7分，得分率为100%。

（1）绩效目标合理性

该项目已设置年度绩效目标，设置内容如下：“计划投资398万元，申请增减挂资金。对色力布亚镇良种繁育中心15栋羊舍进行改造，并对消毒室进行建设及附属配套建设工作；为阿克萨克马热勒奶牛良种繁育中心配套电力增容”；项目实际工作内容为羊舍自动化设备安装、消毒室建设和变压器安装，项目绩效目标与实际工作内容一致；通过实施本项目，促进脱贫户增收，提升了良种繁育中心防疫能力，进一步提高了巴楚县畜牧业生产发展能力，该项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；该项目预算安排数为398万元，其中羊舍维修改良325.9万元、新建消毒室成本27.1万元、电力增容设备45万元，项目绩效目标与预算批复的项目资金额度完全匹配。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）绩效指标明确性

项目共设立一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目共设置三级指标14个，其中定量指标12个，定性指标2个，指标量化率为85.71%，指标量化率大于70%，该项目绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标设置与项目内容一致，绩效指标与项目目标任务数相对应。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

3.资金投入

该指标涉及2个三级指标，分值6分，评价得分6分，得分率为100%。

（1）预算编制科学性

根据《关于巴楚县2020年城乡建设用地增减挂钩资金分配方案》，本项目预算已通过2021年县委第四次书记专题会议审议，预算编制经过科学论证；该项目预算内容为色力布亚镇良繁中心附属配套建设、10Kv配电线路及变压器安装，预算内容与项目内容匹配；预算额度为畜牧局通过前期对项目实施内容的调查，参照国家发改委、喀什地区的有关规定以及专业机构发布的工程造价费用构成，对项目实施成本进行测算，故预算额度测算依据充分；该项目工作内容为色力布亚镇良繁中心附属配套建设、10Kv配电线路及变压器安装，预算资金额度与工作内容相匹配。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）资金分配合理性

项目资金为按照项目实施资金需求进行分配，预算金额分配依据充分。经核查资金申请报告及采购合同，实际预算分配额度与预算申请额度保持一致，故资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（二）项目管理情况

项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值19分，评价得分17.58分，得分率为92.53%。

表6  项目管理指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 3.58 | 71.6% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 绩效监控有效性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 绩效自评有效性 | 2 | 2 | 100% |
| 小 计 | 19 | 17.58 | 92.53% |

1.资金管理

该指标涉及3个三级指标，分值11分，评价得分9.58分，得分率为87.09%。

（1）资金到位率

根据《关于巴楚县2020年城乡建设用地增减挂钩资金分配方案》，本项目预算金额为398万元，实际到位资金为398万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00% =（398/398）×100%=100%。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（2）预算执行率

根据财政支付凭证，实际支出资金352.74万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% =（352.74/398）×100%=88.63%，得分为3.58分。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准扣除1.42分，评价得3.58分。

（3）资金使用合规性

该项目严格按照《新疆维吾尔自治区土地指标跨省域调剂资金使用管理实施细则》执行，会计核算准确，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。经核实资金支付资料，本项目资金申请支付报告、工程款拨付审批表等审批程序合规、资料完备，故资金的拨付有完整的审批程序和手续。通过复核合同文件、验收报告等项目资料及现场勘查，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。经查验，该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

2.组织实施

该指标涉及4个三级指标，分值8分，评价得分8分，得分率为100%。

（1）管理制度健全性

为加强项目建设资金管理，保证项目按时完成，项目由巴楚县畜牧局实施。项目资金严格按照《新疆维吾尔自治区土地指标跨省域调剂资金使用管理实施细则》及《喀什地区城乡建设用地增减挂钩项目资金使用（全过程合规性）跟踪监管工作实施细则》使用。为确保项目顺利实施，参照《巴楚县良种繁育中心及扶贫牲畜托管监督管理工作方案》（巴党办〔2019〕9号）实施。故本项目财务管理及业务管理制度健全且管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（2）制度执行有效性

经查证，该项目严格遵守《新疆维吾尔自治区土地指标跨省域调剂资金使用管理实施细则》、《喀什地区城乡建设用地增减挂钩项目资金使用（全过程合规性）跟踪监管工作实施细则》及《巴楚县良种繁育中心及扶贫牲畜托管监督管理工作方案》，故该项目遵守相关法律法规和相关管理规定。该项目无调整。根据现场查验资料，该项目合同书、验收报告资料齐全并及时归档。本项目实施的人员条件和场地设备已按照相关要求安排到位。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（3）绩效监控有效性

经核查项目绩效系统，巴楚县畜牧局于2021年5月及8月对项目预算执行情况及实施情况开展绩效运行监控，依照财政部门要求填报绩效监控表，并归集相关监控数据、印证资料提交绩效系统。针对项目预算执行率与项目绩效目标完成率存在的偏差，巴楚县畜牧局并根据财政局整改要求，积极落实整改措施，绩效监控实施有效。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（4）自评规范性与整改反馈及时性

经核查项目绩效系统，巴楚县畜牧局于2022年4月对项目预算执行情况及绩效指标完成情况开展项目绩效自评，依照财政部门要求填报绩效自评表，对未完成指标深入分析原因，并归集相关自评数据、印证资料提交绩效系统。巴楚县畜牧局对存在的问题提出了针对性的整改措施，并根据财政局整改要求，提交了整改报告，及时完成整改反馈。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值30分，评价得分26.55分，得分率为88.5%。

表7  项目产出指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 产出数量 | 维修改造羊舍数量（座） | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 新建消毒室数量 （个） | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 安装电力增容设备数量（台/套） | 4 | 4 | 100% |
|  | 产出质量 | 验收合格率（%） | 4 | 4 | 100% |
|  | 产出时效 | 资金支付及时率 （%） | 4 | 3.55 | 88.75% |
|  |  | 项目完工及时性 | 6 | 3 | 50% |
|  | 产出成本 | 成本节约率（%） | 4 | 4 | 100% |
| 小 计 | 30 | 26.55 | 88.5% |

1.产出数量

该指标涉及3个三级指标，分值12分，评价得分12分，得分率为100%。

（1）	维修改造羊舍数量（座）

根据《关于巴楚县奶牛肉羊良繁中心附属配套建设项目建议书的批复》，该项目计划维修改造羊舍15栋，根据项目竣工验收报告，该项目实际维修改造羊舍15栋，偏离程度为0%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）	新建消毒室数量 （个）

根据《关于巴楚县奶牛肉羊良繁中心附属配套建设项目建议书的批复》，该项目计划新建消毒室数量1个，根据项目竣工验收报告，该项目实际新建消毒室数量1个，偏离程度为0%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（3	）安装电力增容设备数量（台/套）

根据《关于巴楚县奶牛肉羊良繁中心附属配套建设项目建议书的批复》，该项目计划安装电力增容设备1套，根据项目竣工验收报告，该项目实际安装电力增容设备1套，偏离程度为0%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

2.产出质量

该指标涉及1个三级指标，分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

（1）验收合格率（%）

根据项目竣工验收报告，该项目单位工程、各分部工程施工质量合格、质量控制资料基本完整、单位工程安全和功能检测资料完成，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定，单位工程质量验收合格。验收合格率为100%。根据电力安装项目客户工程检验报告。电力安装项目验收合格，验收合格率100%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

3.产出时效

该指标涉及2个三级指标，分值10分，评价得分6.55分，得分率为65.5%。

（1）资金支付及时率（%）

经查验，截至2021年底本项目共支付352.74万元，预算执行率为88.63%，主要是根据县统筹安排，该项目验收完工后交由第三方运营商安欣牧业试运行，后续资金申请资料未在财政决算期前提供，导致后续资金于2022年年初支付。得分=资金支付及时率×4=88.63%×4=3.55。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准扣0.45，评价得3.55分。

（2）项目完工及时性

根据项目合同条款及验收报告得知，供电工程项目于2021年4月16日开工，于2021年8月20日验收合格，项目按期完成；色力布亚镇良繁中心设施配套建设项目于2021年3月9日开工，于2021年9月20日验收合格，项目完工较合同约定滞后，项目未能按期完成。

综上所述，该指标分值6分，根据评分标准扣3分，评价得3分。

4.产出成本

该指标涉及1个三级指标，分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

（1）成本节约率（万元）

根据《关于巴楚县奶牛肉羊良繁中心附属配套建设项目结余资金申请退回的报告》，本项目最终使用资金395.70万元，结余资金为2.30万元，成本节约率为0.58%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（四）项目效益情况

项目效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响力和服务对象满意度四个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值40分，评价得分40分，得分率为100%。

表8  项目效益指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 经济效益 | 贫困人口年增收（万元/人） | 7 | 7 | 100% |
|  | 社会效益 | 肉羊存栏数增长情况 | 8 | 8 | 100% |
|  | 可持续影响力 | 推动脱贫攻坚政策落地成效 | 8 | 8 | 100% |
|  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 7 | 7 | 100% |
| 小 计 | 30 | 30 | 100% |

1.经济效益

该指标涉及1个三级指标，分值7分，评价得分7分，得分率为100%。

（1）脱贫人口年增收（万元/人）

根据巴楚县色力布亚镇良繁中心运营商巴楚县安欣牧业第一羊场提供的情况说明，巴楚县色力布亚镇良繁中心目前共带动12名脱贫户就业，月平均工资2400元，脱贫人口年增收约为2.88万元/人，超过计划目标1.5万元/人，项目实施拉动就业，促进脱贫人口增收效果显著。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准，评价得7分。

2.社会效益

该指标涉及1个三级指标，分值8分，评价得分8，得分率为100%。

（1）肉羊存栏数增长情况

根据巴楚县色力布亚镇良繁中心运营商巴楚县安欣牧业第一羊场提供的情况说明以及现场核查情况，改造后15栋羊舍已投入使用，截至评价日15栋羊舍肉羊存栏数为6900只，肉羊存栏数有所增长。通过项目实施，提高了肉羊存栏数，增强了良种肉羊生产能力。

综上所述，该指标分值8分，根据评分标准，评价得8分。

3.可持续影响力

该指标涉及1个三级指标，分值8分，评价得分8，得分率为100%。

（1）提高地方畜牧业生产发展能力

本项目充分利用巴楚县现有基础条件和地缘优势，以市场为导向，以效益为中心，依靠企业带动和科技推进，建立高产、优质、高效的肉羊和奶牛繁育和育肥基地，通过应用“良种、良料、良法、良舍”的规范养殖技术模式，提升行业整体水平，推进肉羊和奶牛品种改良、高产繁育、经济杂交等进程，提高了地方畜牧业生产发展能力，进一步满足市场羊肉和牛奶供需平衡，促进地区经济持续发展。通过为巴楚县良繁中心新建消毒室一座，助力良繁中心防疫体系和能力建设、全面压实动物防疫工作责任，提升了地方疫病防控能力。

综上所述，该指标分值8分，根据评分标准，评价得8分。

4.服务对象满意度

该指标涉及1个三级指标，分值7分，评价得分7，得分率为100%。

（1）受益群众满意度（%）

根据喀什地区巴楚县畜牧局色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目满意度问卷调查显示，选择“非常满意”的人数为33人，选择“比较满意”的人数为6人，选择“较不满意”的人数为1人，选择“不满意”的人数为0人。指标完成率=∑样本数（“非常满意”*1.0+“比较满意”*0.8+“一般”*0.6+“较不满意”*0.3+“不满意”*0.1）/总样本数*100%=（33*1.0+6*0.8+1*0.3）/*100.00%=95.25%＞95%，得7分。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准，评价得7分。

五、主要经验及做法

（一）主要经验及做法

明确职责分工，加强业务日常管理。根据项目实施内容，在项目实施过程中成立项目领导小组和技术小组，严格按照基本建设程序，实施项目法人制、工程质量监理制、审计验收制，实现目标到人、责任到人，参照县委下发《巴楚县良种繁育中心及扶贫牲畜托管监督管理工作方案》（巴党办〔2019〕9号文）执行，加强协作，对项目进行全方位监管，强化项目建设的协调、组织和监督，从组织上保证项目的顺利实施。

六、存在问题及原因分析

（一）项目管理方面

项目实施进度滞后，未在合同规定时间内完成施工。巴楚县色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设合同规定项目施工时间为2021年3月9日-2021年6月16日，后因工程内容变更签订《合同补充协议》，在原合同基础上竣工日期顺延至7月20日，但根据项目验收报告，本项目于2021年9月20日方才验收合格，项目完工较合同约定滞后，项目未能如期完成。

七、针对问题提出的建议

（一）项目管理方面

建议畜牧局与各实施单位均要加强对项目建设、实施进度的管控，定期监督检查项目执行进度，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。

八、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，我公司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。

（二）建议巴楚县畜牧局针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理工作，并在规定的时间内将整改情况向巴楚县财政局行文报告。

（三）建议巴楚县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果进行公示，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在巴楚县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

九、其他需说明的问题

1.巴楚县畜牧局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2.我公司与委托方、预算单位和各具体项目负责实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司

项目主评人：

2022年8月20日

附件：

1．巴楚县畜牧局色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目绩效评价指标体系及打分表

2. 巴楚县畜牧局色力布亚镇肉羊良繁中心附属配套建设项目2021年项目支出绩效自评表

3.预算执行情况表

4.现场访谈记录表

5.调查问卷结果分析报告及调查问卷样表