巴楚县融媒体中心

2021年广播电视村村通运行维护费用

绩效评价报告

报告编号：国众联咨报字（2022）第5-0809号

委托单位：喀什地区巴楚县财政局

项目单位：巴楚县融媒体中心

评价机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

报告时间：2022年8月20日

项目关键信息表 评价机构全称（盖章）：国众联资产评估土地房地产估价有限公司 单位：万元、个、份 项目名称 巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目 评价年度 2021年度 巴楚县财政局分管处室 喀什地区巴楚县财政局教科文股 联系人 冯俊铭 项目主管部门 喀什地区巴楚县融媒体中心 联系人 包雪梅 项目实施单位 喀什地区巴楚县融媒体中心 联系人 包雪梅 资金来源 专项转移支付 各级财政资金 投入总额 27.07 抽查资金总数 27.07 资金抽查占比 100.00% 本级财政预算拨付金额 — 抽查资金总数 — 资金抽查占比 — 项目数量 1 抽查项目数 1 项目抽查占比 100.00% 涉及地州数 或项目点 1 抽查地州数 或项目点 1 抽查区域或项目点 巴楚县 发放调查 问卷 100 回收有效 问卷 100 满意度 情况 调查对象的满意度为100%。 采用的评价方法与评价标准 （一）采用的评价方法：主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法共四种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） （二）采用的评价标准：分别采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。 绩效评价结果 根据绩效评价实施方案确定的指标体系及评分标准，评价小组通过采用资料核查、数据分析、问卷调查等方式，对“巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目”进行了独立、客观的评价，该项目最终评分结果为96分，绩效评级为“优”。其中，项目决策得13分，得分率86.67%；项目过程得25分，得分率99.88%；项目产出得33分，得分率94.29%；项目效益得25分，得分率100%。 项目主评人（签字）

摘要

受喀什地区巴楚县财政局委托，国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）于2022年7月10日至2022年8月20日对喀什地区巴楚县融媒体中心负责管理的2021年广播电视村村通运行维护费用项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

为解决广大农民群众听广播、看电视难的问题，1998年党中央、国务院决定启动广播电视村村通工程，第一轮工程至2005年结束。根据第一轮实施效果，2006年党中央、国务院决定继续实施广播电视村村通工程，按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求，构建农村广播电视公共服务体系。

早于2007年7月，国家发展改革委、财政部、广电总局联合印发了《“十一五”全国广播电视村村通工程建设规划》，明确“十一五”期间广播电视村村通工程建设目标和任务有两项：一是20户以上已通电自然村广播电视覆盖盲村建设，要求到2010年底，全面实现20户以上已通电自然村村村通广播电视，力争使现有20户以上自然村广播电视盲点的农民群众能够收看到包括中央第一套、第七套和本省第一套在内的8套以上电视节目，收听到包括中央第一套和本省第一套在内的4套以上广播节目；二是加强农村广播电视节目无线覆盖，大力提高农村地区广播电视节目无线覆盖水平，使80%以上的农村人口能够用电视机、收音机直接收看收听到包括中央电视台第一套节目、第七套节目和中央人民广播电台第一套节目在内的4套以上无线电视节目和4套以上无线广播节目。

此后，2021年关于联合印发《新疆维吾尔自治区广播电视农村公共服务设备运行维护管理制度》的通知也已提出对“村村通”维护的各项工作要求及运行标准，因此为保障广播电视村村通的正常使用，巴楚县2021年广播电视村村通运行维护费用项目主要为维护村村通而开展，以维护巴楚县内村村通正常运行。

巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目预算总额为27.07万元，用款单位为巴楚县融媒体中心。

二、绩效评价综合情况及结论

通过对2021年农村道路改扩建及维修建设项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为96分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为15分，得分为13分，得分率为86.67%；项目过程类指标权重为25分，得分为25分，得分率为100%；项目产出类指标权重为35分，得分为33分，得分率为94.29%；项目效益类指标权重为25分，得分为25分，得分率为100%。

三、主要经验及做法

保障农村广播电视公共服务体系。巴楚县2021年广播电视村村通运行维护费用项目主要通过县域内村村通进行及时维修工作，进一步保障县广播电视村村通网络覆盖，为巴楚县进一步扩展地面数字高清电视服务奠定良好的配套设施基础，也加快推进巴楚县农村地面数字电视无线覆盖网的建设，间接解决收听收看当地电视节目需求问题，实现全面构建起结构合理、运行高效、服务优质的农村广播电视公共服务体系，促进城乡广播电视协调发展，实现城乡广播电视公共服务全覆盖、均等化，进一步巩固提高农村广播电视覆盖水平和质量，确保党和政府的声音传入千家万户，促进社会主义和谐社会建设，保障农民群众基本文化权益。

四、存在问题及原因分析

（一）项目资金方面

项目资金测算不全面，资金分配额度不合理。因项目预算金额分配依据不够充分，项目资金测算未参考实际，导致资金不足，年初计划发放12个月的工资，实际仅发放10个月，故该项目资金测算不全面，资金分配额度不合理，与项目单位实际不适应。

（二）绩效管理方面

项目绩效完成度不高，绩效自评情况不佳。因该项目实际实施中存在2个月工资未发放的情况，故项目绩效自评中的项目时效指标未能按计划完成，项目自评成绩为98.67分，导致该项目绩效自评绩效完成情况不佳。

五、针对问题提出的建议

（一）项目资金方面

建议巴楚县融媒体中心针对项目前期测算工作时，结合实际，确定市场人才定价，确保项目资金能符合全年工作需求。同时在无法预测的突发情况下所导致的资金不足问题需及时向财政递交资金追加申请报告，并做好应急方案，安排好项目工作，保障维修人员基本工资按时、按标准发放，以确保项目工作能够正常运转。

（二）绩效管理方面

建议巴楚县融媒体中心实时监控项目进展，强化绩效目标对项目实施的约束力。绩效自评是检验项目实际完成的基础工作，项目应及时并保障按照计划指标一一对应完成项目工作，以确保绩效工作落实到位，同时项目实际完成情况应与绩效自评数据相吻合，要强化绩效目标对项目实施的约束力。

六、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，从项目资金方面来看，巴楚县融媒体中心未针对项目做好前期测算工作，导致资金分配额度不合理。因此，我公司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议针对项目前期测算工作时，结合实际，确定市场人才定价，确保项目资金能符合全年工作需求。

（二）建议巴楚县融媒体中心针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向巴楚县财政局行文报告。

（三）建议巴楚县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果进行公示，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在巴楚县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 执业（从业） 资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主评人 | 张明阳 | 中级金融师 资产评估师 | 报告审核 |
| 2 | 项目财务专家 | 俞昊 | 初级绩效评价师 | 数据审核 |
| 3 | 项目行业专家 | 于深深 | 资产评估师 | 报告执笔 |
| 4 | 项目组成员 | 袁丹丹 | - | 资料审核 |
| 5 | 项目组成员 | 赵梦雅 | - | 数据整理 |

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金安排及使用情况	1

（三）项目组织情况及实施进展情况	3

（四）项目绩效目标情况	4

（五）绩效自评情况及结论	4

二、绩效评价组织情况	5

（一）绩效评价目的	5

（二）绩效评价原则	6

（三）绩效评价依据	7

（四）绩效评价工作程序及方法	8

（五）绩效评价指标体系及标准	10

（六）绩效评价走访情况	11

三、绩效评价综合情况及结论	11

（一）绩效评价综合结论	11

（二）绩效目标实现情况	12

四、绩效评价情况分析	12

（一）项目决策情况	13

（二）项目管理情况	17

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	23

五、主要经验及做法	25

六、存在问题及原因分析	26

七、针对问题提出的建议	26

八、绩效评价结果应用建议	27

九、其他需说明的问题	28

附件：	29

喀什地区巴楚县融媒体中心

2021年广播电视村村通运行维护费用

项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和使用效果，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，喀什地区巴楚县财政局（以下简称“巴楚县财政局”）委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）成立绩效评价工作组，于2022年7月10日至2022年8月20日对喀什地区巴楚县融媒体中心（以下简称“融媒体中心”）负责管理的“2021年广播电视村村通运行维护费用项目”开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为解决广大农民群众听广播、看电视难的问题，1998年党中央、国务院决定启动广播电视村村通工程，第一轮工程至2005年结束。根据第一轮实施效果，2006年党中央、国务院决定继续实施广播电视村村通工程，按照“巩固成果、扩大范围、提高质量、改善服务”的要求，构建农村广播电视公共服务体系。

早于2007年7月，国家发展改革委、财政部、广电总局联合印发了《“十一五”全国广播电视村村通工程建设规划》，明确“十一五”期间广播电视村村通工程建设目标和任务有两项：一是20户以上已通电自然村广播电视覆盖盲村建设，要求到2010年底，全面实现20户以上已通电自然村村村通广播电视，力争使现有20户以上自然村广播电视盲点的农民群众能够收看到包括中央第一套、第七套和本省第一套在内的8套以上电视节目，收听到包括中央第一套和本省第一套在内的4套以上广播节目；二是加强农村广播电视节目无线覆盖，大力提高农村地区广播电视节目无线覆盖水平，使80%以上的农村人口能够用电视机、收音机直接收看收听到包括中央电视台第一套节目、第七套节目和中央人民广播电台第一套节目在内的4套以上无线电视节目和4套以上无线广播节目。

此后，2021年关于联合印发《新疆维吾尔自治区广播电视农村公共服务设备运行维护管理制度》的通知也已提出对“村村通”维护的各项工作要求及运行标准，因此为保障广播电视村村通的正常使用，巴楚县2021年广播电视村村通运行维护费用项目主要为维护村村通而开展，以维护巴楚县内村村通正常运行。

（二）项目资金安排及使用情况

巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目年度预算总额27.07万元，实际拨付到位资金总额27.07万元，截至本次绩效评价日止，累计使用资金27.07万元，资金使用率为100%。资金使用情况如下：

表1 2021年广播电视村村通运行维护费用项目使用情况

| 序号 | 资金文件号 | 项目费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喀地财教〔2020〕58号 | 26.83 |
| 2 | 喀地财教〔2020〕14号 | 0.24 |
| 合计 | 27.07 |

（三）项目组织情况及实施进展情况

1.项目组织管理情况

该项目管理主要为巴楚县内广播电视“村村通”的维护工作。巴楚县融媒体中心负责牵头开展工作，协调项目维护人员进行“村村通”的维护工作，并进行监管。

项目主管单位（项目实施单位）：巴楚县融媒体中心

巴楚县融媒体中心主要承担的职责：负责项目全过程管理，掌握巴楚县内广播电视“村村通”的维护工作，同时对维护人员按月发放工资。

2.项目实施进展情况

（1）根据自治区财政厅《关于提前下达自治区2021年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（新材教〔2020〕208号）文件下达巴楚县广播电视“村村通”维护经费26.83万元。

（2）巴楚县融媒体中心按月拨付“村村通”维护人员工资，共计拨付10个月，涉及人数月均13人，涉及资金额27.07万元，其中0.24万元资金来源于喀地财教〔2020〕14号。

（四）项目绩效目标情况

1.绩效目标

目标1：计划投入资金27.07万元，用于支付12名广播电视村村通运行维护人员的工资；

目标2：通过按时支付广播电视村村通运行维护人员的工资，提高维护人员的工作积极性，稳定村村通运行维护人员队伍，确保能够及时开展维修、维护工作，保障村村通设备正常使用。

2.绩效指标

本项目实施目的明确、立项程序基本规范，与部门职责范围相符，属于部门履职所需开展项目。绩效指标如下：

表2 2021年广播电视村村通运行维护费用项目绩效指标表

|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 目标 | 产出指标 | 数量指标 | 广播电视村村通运行维护人员人数（人） | =12人 |
|  |  | 质量指标 | 工作开展合格率（%） | =100% |
|  |  |  | 聘用人员年度考核率（%） | ≥90% |
|  |  |  | 村村通设备维护维修率（%） | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 人员保障性资金发放及时率（%） | =100% |
|  |  |  | 人员保障性资金发放月份（月） | =12个月 |
|  |  | 成本指标 | 人员保障性资金发放成本（万元） | ≤27.07万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - |
|  |  | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 |
|  |  |  | 稳定村村通运行维护人员队伍 | 有效稳定 |
|  |  | 生态效益指标 | - | - |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续满足群众精神文化生活需求 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务社会群众满意度（%） | ≥95% |
|  |  |  | 维修人员满意度（%） | ≥95% |

（五）绩效自评情况及结论

1.绩效自评概况

巴楚县融媒体中心在接到评价小组通知后，根据项目实际情况，提交了绩效目标自评表。

2.绩效自评结论

本项目实际支出资金为27.07万元，预算执行率为100%。项目已完成对2021年广播电视村村通运行维护费用项目通过本项目实施进一步稳定村村通运行维护人员队伍，确保能够及时开展维修、维护工作，保障村村通设备正常使用。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

财政支出项目绩效评价是指基于结果导向，运用科学的方法、规范的流程、相对统一的指标及标准，对政府财政性支出项目的过程与产出进行综合性测量与分析的活动。评价旨在评估绩效水平、发现问题、提出改善建议，尤其是检验项目目标实现程度与资金使用的规范化水平，以提高预算资金使用效果、效益、效率与公平性。

针对巴楚县2021年广播电视村村通运行维护费用项目开展绩效评价，旨在从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及服务对象的满意度等开展综合评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议。促进预算单位改进工作、提高履职效率，同时为财政部门以后年度预算安排提供参考意见，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则

1.科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2.经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3.定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（三）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

5.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；

6.《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

7.《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79号）；

8.国家发展改革委、财政部、广电总局联合印发《“十一五”全国广播电视村村通工程建设规划》；

9.巴楚县融媒体中心提供的本项目绩效自评报告以及相关佐证材料；

10.适用于本项目的其他相关法律法规及规章制度。

（四）绩效评价工作程序及方法

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）2022年7月10日，组建绩效评价工作组，明确了每名成员的职责及分工，并对全体参与人员进行了内部培训。

（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度，制定了绩效评价工作流程，明确了评价风险识别及对应措施，细化了项目组人员分工及措施保障等事项。

2.评价实施阶段

（1）按照巴楚县财政局关于本次绩效评价工作部署和要求，2022年7月15日，完成与被评价单位的首次对接，了解项目情况，修改完善绩效评价工作方案。

（2）2022年7月16日，将修改完善后的绩效评价工作方案提交被评价单位征求意见。

（3）在绩效评价工作方案确定后，于2022年7月17日至20日期间，评价小组到巴楚县项目所在地进行资料原件核查工作。

（4）评价小组到巴楚县融媒体中心开展现场资料收集与财务数据审核工作，对收集的资料进行核实和全面分析，同时要求单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

（5）在进一步修正和完善评价指标体系后，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面分析各指标的评价情况，将绩效目标实际完成情况与申报的绩效目标对比，进行量化评价，对绩效目标未完成的原因进行分析。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价小组结合评价过程和汇总分析意见，撰写绩效评价报告初稿并向巴楚县融媒体中心征求意见。

（2）修改和完善绩效评价报告。评价小组根据巴楚县融媒体中心反馈意见进一步修改和完善绩效评价报告。

（3）提交正式绩效评价报告。报告完善后，正式提交巴楚县财政局。

（4）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，按照工作底稿资料归档要求，整理相关工作底稿并完成归档工作。

为保障本次工作的顺利开展，本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地勘查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法应用如下：

（1）在三级指标分析环节采用对比分析法和实地勘查法，定量指标分析主要采用对比分析法，部分使用实地核查法，通过对比三级指标预期指标值与截止评价时间三级指标实际完成值，综合分析绩效目标实现程度，定性指标分析环节，主要采用社会调查法，通过调查问卷和实地访谈等方法评价该项目实施后是否达成了预期社会效果。

（2）在三级指标得分环节采用因素分析法，即通过着重分析影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的内外因素，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：自然不可抗力等。

（五）绩效评价指标体系及标准

通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组参考财政部以及自治区财政厅相关绩效管理规范性文件当中的评价指标体系框架，结合科学性、适用性、定性和定量相结合的原则，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、可持续影响性、服务对象满意度等具体指标客观分析评价，体现从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准及扣分原因，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见报告附件1。

（六）绩效评价走访情况

评价小组根据项目实施情况发放了巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目满意度调查问卷。调查问卷主要了解巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目涉及的受益对象对相关工作开展意见和满意度，综合分析判断项目实施后产生的效益或服务对象满意度是否达到预期目标。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

通过对巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目进行绩效评价，该项目最终评价得分为96分，评价等级为“优”。具体评价指标权重及评分结果如下：

表3 2021年广播电视村村通运行维护费用项目

评价指标得分情况汇总表

| 评价指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13 | 86.67% |
| 项目过程 | 25 | 25 | 90% |
| 项目产出 | 35 | 33 | 94.29% |
| 项目效益 | 25 | 25 | 100% |
| 合计 | 100 | 96 | 96% |

（二）绩效目标实现情况

本项目绩效目标与绩效指标实际完成情况如下：

表4  2021年广播电视村村通运行维护费用项目

绩效目标与绩效指标实际完成情况表

| 2021年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| --- | --- |
| 目标1：计划投入资金27.07万元，用于支付12名广播电视村村通运行维护人员的工资； 目标2：通过按时支付广播电视村村通运行维护人员的工资，提高维护人员的工作积极性，稳定村村通运行维护人员队伍，确保能够及时开展维修、维护工作，保障村村通设备正常使用。 | 项目已支出27.07万元，预算执行率为100%。项目通过为13名维护人员开展巴楚县广播电视“村村通”维护工作，项目开展提高维护人员的工作积极性，稳定村村通运行维护人员队伍，确保能够及时开展维修、维护工作，保障村村通设备正常使用。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 广播电视村村通运行维护人员人数（人） | =12人 | 13人 |
|  | 质量指标 | 工作开展合格率（%） | =100% | 100% |
|  |  | 聘用人员年度考核率（%） | ≥90% | 100% |
|  |  | 村村通设备维护维修率（%） | ≥90% | 100% |
|  | 时效指标 | 人员保障性资金发放及时率（%） | =100% | 80% |
|  |  | 人员保障性资金发放月份（月） | =12个月 | 10个月 |
|  | 成本指标 | 人员保障性资金发放成本（万元） | ≤27.07万元 | 27.07万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性 | 有效提高 | 有效提高 |
|  |  | 稳定村村通运行维护人员队伍 | 有效稳定 | 有效稳定 |
|  | 可持续影响指标 | 持续满足群众精神文化生活需求 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务社会群众满意度（%） | ≥95% | 100% |
|  |  | 维修人员满意度（%） | ≥95% | 100% |

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标编制、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况，指标分值15分，评价得分13分，得分率为86.67%。

表5项目决策指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 0 | 0% |
| 小计 | 15 | 13 | 86.67% |

1.项目立项

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分5，得分率为100%。

（1）立项依据充分性

为保障巴楚县广播电视“村村通”正常运转，巴楚县融媒体中心实施2021年广播电视村村通运行维护费用项目，根据2006年印发的《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79号）明确要求：充分发挥各地现有广播电视无线发射转播台（站）的作用，通过加快设备更新改造、增加转播节目套数、加强运行维护，大力提高农村地区的广播电视无线覆盖水平，使广大农民群众能够无偿收听收看到包括中央第一套广播节目、中央第一套和第七套电视节目，以及本省第一套广播电视节目的4套以上的无线广播节目和电视节目。为实现以上广播电视“村村通”的正常运转维护工作，巴楚县开展该项目，故该项目立项符合相关政策、行业发展规划的要求。巴楚县融媒体中心为贯彻落实上级部门关于广播电视村村通维护的工作要求，进一步做好巴楚县村村通维护工作，本项目与巴楚县融媒体中心职能相符，属于部门履职所需。该项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据查看财政绩效平台未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立，根据《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79号）、《关于提前下达自治区2021年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（新材教〔2020〕208号）文件，明确项目由巴楚县融媒体中心牵头开展相关工作。经核查，本项目资金审批、资金申请报告等相关审批文件和材料完整，符合相关要求。该项目由巴楚县融媒体中心党组会议集体决策通过，立项程序规范。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

2.绩效目标

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得5分，得分率为100%。

（1）绩效目标合理性

该项目已设置年度绩效目标，设置内容如下：“目标1：计划投入资金27.07万元，用于支付12名广播电视村村通运行维护人员的工资；目标2：通过按时支付广播电视村村通运行维护人员的工资，提高维护人员的工作积极性，稳定村村通运行维护人员队伍，确保能够及时开展维修、维护工作，保障村村通设备正常使用”；经核验项目资料及实地勘察，项目实际工作内容为对巴楚县广播电视“村村通”进行维护工作。项目绩效目标与实际工作内容一致；通过实施本项目保障了巴楚县村村通的日常维护，该项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；该项目预算安排数为27.07万元，项目绩效目标与项目的实际资金额度完全匹配。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）绩效指标明确性

巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目共设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其中定量指标9个，定性指标3个，指标量化率为75%，指标量化率大于70%，该项目绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标设置与项目内容一致，绩效指标与项目目标任务数相对应。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

3.资金投入

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分3分，得分率为60%。

（1）预算编制科学性

该项目根据《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》（国办发〔2006〕79号）开展，根据《关于提前下达自治区2021年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（新材教〔2020〕208号）文件确定项目年初预算安排数，预算编制经过科学论证；该项目预算内容为维护2021年巴楚县广播电视“村村通”工作，预算内容与项目内容匹配；经核查项目支出手续等文件，项目实际支出资金与预算资金额度一致，预算资金额度与工作内容相匹配。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（2）资金分配合理性

项目资金按照计划工作内容进行分配，但因实际项目执行中需攀爬到高处，危险系数高，工作难度较大，大部分维修人员不满意工资，需通过提高工资保障维护人员正常工作，同时又因工作内容较多，人手不足，需增加人手，导致该项目年初计划发放12个月工资，仅发放10个月，同时年初预算资金26.83万元不足发满10个月，故项目于10月份使用喀地财教〔2020〕14号0.24万元用于项目10月工资的发放。该项目预算金额分配依据不够充分，项目资金设定未参考实际，导致资金不足。故资金分配额度不合理，与项目单位实际不适应。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得0分。

（二）项目管理情况

项目管理指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值25分，评价得分25分，得分率为100%。

表6项目管理指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 绩效监控有效性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 自评报告规范性与整改反馈及时性 | 2 | 2 | 100% |
| 小计 | 25 | 25 | 100% |

1.资金管理

该指标涉及3个三级指标，分值13分，评价得分13分，得分率为100%。

（1）资金到位率

根据项目合同及财务资金到位凭证，本项目预算安排金额27.07万元，实际到位资金为27.07万元。资金到位率100%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）预算执行率

巴楚县融媒体中心资金申请报告及财政国库支付申请书等资料显示，本项目实际支出资金为27.07元，预算执行率为100%。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准，评价得5分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用严格按照巴楚县融媒体中心的会计管理制度执行，会计核算准确，符合国家财经法规和财务管理制度。经核查，本项目资金申请报告、国库支付单据齐全，资金的拨付有完整的审批程序和手续。本项目资金主要用于巴楚县村村通维修费用支出等款项，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。经查验，该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

2.组织实施

该指标涉及4个三级指标，分值12分，评价得分12分，得分率为100%。

（1）管理制度健全性

为加强项目建设资金管理，保证项目按时完成，项目由巴楚县融媒体中心实施。项目资金严格按照资金要求使用。为确保项目顺利实施，巴楚县融媒体中心依照工作要求，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责。该项目建立的财务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）制度执行有效性

该项目实施严格遵守财务管理和业务管理制度的相关管理规定。经查验，该项目无调整。项目涉及的维修人员及时到位并开展维修工作，项目资金拨付资料齐全并及时归档。该项目管理制度执行有效果。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（3）绩效监控有效性

经核查项目绩效系统，巴楚县融媒体中心于2021年5月及8月对项目预算执行情况及实施情况开展绩效运行监控，依照财政部门要求填报绩效监控表，并归集相关监控数据、印证资料提交绩效系统，监控数据及资料归集整理与分析严谨，并对发现的问题及时采取有效措施整改纠偏。绩效监控实施具有一定效果。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（4）自评规范性与整改反馈及时性

经核查项目绩效系统，巴楚县融媒体中心于2021年12月对项目预算执行情况及绩效指标完成情况开展项目绩效自评，依照财政部门要求填报绩效自评表。巴楚县融媒体中心对存在的问题提出了针对性的整改措施，并根据财政局整改要求，提交了整改报告，及时完成整改反馈。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准，评价得2分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况，指标分值35分，评价得分33分，得分率为94.29%。

表7项目产出指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 产出数量 | 项目运行维护人员人数 | 8 | 8 | 100% |
|  |  | 项目运行维护乡镇数量 | 8 | 8 | 100% |
|  | 产出质量 | 村村通维修人员在岗率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 村村通设备维修覆盖率 | 4 | 4 | 100% |
|  | 产出时效 | 村村通设备维修及时率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 村村通维修工资发放情况 | 4 | 2 | 50% |
|  | 产出成本 | 成本控制有效性 | 3 | 3 | 100% |
| 小计 | 35 | 33 | 94.29% |

1.产出数量

该指标涉及2个三级指标，分值16分，评价得分16分，得分率为100%。

（1）项目运行维护人员人数

根据项目资金支出凭证中整理的各个月份维护人员工资发放的花名册，平均年数值为13人，故该项目较年初计划12人多，故该指标超出预期值。

综上所述，该指标分值8分，根据评分标准，评价得8分。

（2）项目运行维护乡镇数量

通过对巴楚县内随机抽查村村通实际工作量，发现项目维护涉及巴楚县内12个乡镇的工作，达到“村村通维修涉及巴楚县内12个乡镇，得满分”的标准。

综上所述，该指标分值8分，根据评分标准，评价得8分。

2.产出质量

该指标涉及2个三级指标，分值8分，评价得分8分，得分率为100%。

（1）村村通维修人员在岗率

根据项目单位提供单位资金支付时提供的花名册，及相关工作照片核实村村通维修人员在岗率为100%。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，扣除缺少验收时间要素的验收单中的完整性分值，评价得4分。

（2）村村通设备维修覆盖率

经核查书面证明材料、现场访谈、基础资料收集、问卷调查，村村通设备维修覆盖率为100%。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

3.产出时效

该指标涉及2个三级指标，分值8分，评价得分6分，得分率为75%。

（1）村村通设备维修及时率

经核查书面证明材料、现场访谈、基础资料收集、问卷调查，村村通维修到位时间小于4个小时。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得4分。

（2）村村通维修工资发放情况

经核查项目支付凭证及银行回单等，该项目资金发放月份仅10个月，未达到计划值12个月。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准，评价得2分。

4.产出成本

（1）成本控制有效性

根据财务支付凭证、银行回单、资金支付报告等得知，该项目资金已支付27.07万元，与项目计划支出资金一致，项目单位实际成本符合预期设定的成本指标，成本控制有效。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准，评价得3分。

（四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益、可持续影响力和服务对象满意度三个方面考察项目实施后达到的效果，指标分值25分，评价得分25分，得分率为100%。

表8 项目效益指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 社会效益 | 村村通设备维修故障率 | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 村村通使用的畅通性 | 6 | 6 | 100% |
|  | 可持续影响力 | 保障村村通持续运行 | 5 | 5 | 100% |
|  | 服务对象满意度指标 | 服务社会群众满意度 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 维修人员满意度 | 4 | 4 | 100% |
| 小计 | 25 | 25 | 100% |

1.社会效益

（1）村村通设备维修故障率

经现场访谈、基础资料收集等，了解到村村通使用中无重大关停现象，得满分。

综上所述，该指标分值6分，根据评分标准，评价得6分。

（2）村村通使用的畅通性

经现场访谈、基础资料收集等，了解到村民能及时接收到村村通的信号。

综上所述，该指标分值6分，根据评分标准，评价得6分。

2.可持续影响力

（1）保障村村通持续运行

经现场访谈、基础资料收集等，了解到项目经过一次维修后，可保障6个月以上村村通未出现问题。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准，评价得5分。

3.服务对象满意度

（1）服务社会群众满意度

根据巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目满意度问卷调查显示，选择“非常满意”的人数为73人，选择“满意”的人数为2人，选择“不满意”的人数为0人。指标完成率为100%，得4分。

（2）维修人员满意度

根据巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目满意度问卷调查显示，选择“非常满意”的人数为20人，选择“满意”的人数为5人，选择“不满意”的人数为0人。指标完成率为100%，得4分。

综上所述，该指标分值8分，根据评分标准，评价得8分。

五、主要经验及做法

保障农村广播电视公共服务体系。巴楚县2021年广播电视村村通运行维护费用项目主要通过县内村村通进行及时维修工作，进一步保障县广播电视村村通网络覆盖，为巴楚县进一步扩展地面数字高清电视服务奠定良好的配套设施基础，也加快推进巴楚县农村地面数字电视无线覆盖网的建设，间接解决收听收看当地电视节目需求问题，实现全面构建起结构合理、运行高效、服务优质的农村广播电视公共服务体系，促进城乡广播电视协调发展，实现城乡广播电视公共服务全覆盖、均等化，进一步巩固提高农村广播电视覆盖水平和质量，促进社会主义和谐社会建设，保障农民群众基本文化权益。

六、存在问题及原因分析

（一）项目资金方面

项目资金测算不全面，资金分配额度不合理。因项目预算金额分配依据不够充分，项目资金测算未参考实际，导致资金不足，年初计划发放12个月的工资，实际仅发放10个月，故该项目资金测算不全面，资金分配额度不合理，与项目单位实际不适应。

（二）绩效管理方面

项目绩效完成度不高，绩效自评情况不佳。因该项目实际实施中存在2个月工资未发放的情况，故项目绩效自评中的项目时效指标未能按计划完成，项目自评成绩为98.67分，导致该项目绩效自评绩效完成情况不佳。

七、针对问题提出的建议

（一）项目资金方面

建议巴楚县融媒体中心针对项目前期测算工作时，结合实际，确定市场人才定价，确保项目资金能符合全年工作需求。同时在无法预测的突发情况下所导致的资金不足问题需及时向财政递交资金追加申请报告，并做好应急方案，安排好项目工作，保障维修人员基本工资按时、按标准发放，以确保项目工作能够正常运转。

（二）绩效管理方面

建议巴楚县融媒体中心实时监控项目进展，强化绩效目标对项目实施的约束力。绩效自评是检验项目实际完成的基础工作，项目应及时并保障按照计划指标一一对应完成项目工作，以确保绩效工作落实到位，同时项目实际完成情况应与绩效自评数据相吻合，要强化绩效目标对项目实施的约束力。

八、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“优”，从项目资金方面来看，巴楚县融媒体中心未针对项目做好前期测算工作，导致资金分配额度不合理。因此，我公司对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议针对项目前期测算工作时，结合实际，确定市场人才定价，确保项目资金能符合全年工作需求。

（二）建议巴楚县融媒体中心针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，并在规定的时间内将整改情况向巴楚县财政局行文报告。

（三）建议巴楚县财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果进行公示，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在巴楚县政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

九、其他需说明的问题

1.巴楚县融媒体中心提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2.我公司与委托方、预算单位和各具体项目负责实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

国众联资产评估土地房地产估价有限公司

项目主评人：

2022年8月20日

附件：

1．巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目绩效评价指标体系及打分表

2.巴楚县融媒体中心2021年广播电视村村通运行维护费用项目资金预算执行情况表

3.现场访谈记录表

4.调查问卷结果分析报告及调查问卷样表

5.财政重点项目绩效评价事实认定书