## 目标
附件2
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 阿瓦提镇2025年污水管网及污水处理站建设项目（一期） | 项目负责人 | 赵永杰
主管部门 |  | 喀什地区生态环境局巴楚县分局 | 实施单位 | 巴楚县阿瓦提镇人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 2492
|  | 其中：财政拨款 | 2492
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度总体目标完成情况
本项目总投资2492万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。本项目为阿瓦提镇跃进吾斯塘博依（5）村、巴格其（7）村新建污水管网40.597公里，其中DN110管网4.209公里，DN160管网15.55公里，DN300管网16.804公里，DN400管网4.034公里，污水检查井748座、再生水阀门井5座、阀门井31座、一体化提升泵站22座、450立方米/天污水处理站1座，配套相关附属设施。项目计划2025年3月开工，2025年10月完工。项目的建设将有效解决阿瓦提镇跃进吾斯塘博依（5）村、巴格其（7）村村内污水管网不完善、污水横流现象，进一步改善农村人居环境，提高村内环境质量、村民生活品质，为实现乡村振兴奠定坚实的基础，项目受益脱贫人口23户81人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数（**个） | =2个
|  |  | 新建污水管网工程量（≥**千米） | ≥40.597千米
|  |  | 配套检查井数量（≥**个） | ≥784个
|  |  | 配套一体化污水提升泵站数量（≥**座） | ≥22座
|  |  | 配套污水处理站数量（≥**座） | ≥1座
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2025年3月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2025年10月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 工程费用（≤**万元） | ≤2328.41万元
|  |  | 工程建设其他费用（≤**万元） | ≤163.59万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） | ≥81人
|  |  | 受益脱贫户数（≥**户） | ≥23户
|  |  | 改善农村基础设施建设 | 显著改善
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居环境质量 | 显著改善
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95%
注：1.“其他资金”是指援疆资金、地县衔接资金、结余资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。