## 目标
附件2
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴楚县2025年巴楚镇赛克散村污水管网建设项目 | 项目负责人 | 张廷顺
主管部门 |  | 喀什地区生态环境局巴楚县分局 | 实施单位 | 巴楚镇人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 2262
|  | 其中：财政拨款 | 2262
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度总体目标完成情况
本项目总投资2262万元，资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。本项目计划新建排污管网35.7公里，其中DN225重力排水管1.809公里，DN300重力排水管17.678公里，DN400重力排水管1.266公里，DN160压力排水管0.291公里，DN110压力排水管1.889公里，DN110出户排水管12.767公里，配套排水检查井1007座、一体化污水提升泵站8座等相关附属设施设备。项目计划2025年3月底前开工，2025年10月底前完工。项目实施预计可以带动当地就业30人，增加收入94.5万元。通过项目实施，解决赛克散村1123户污水排放问题，其中，受益脱贫户95户350人，提升村庄基础设施水平，改善村庄人居环境质量，增强村庄吸引力，促进村庄可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数（**个） | =1个
|  |  | 铺设污水管道长度（≥**公里） | ≥35.7公里
|  |  | 配套排水检查井数量（≥**个） | ≥1007个
|  |  | 配套一体化污水提升泵站数量（≥**座） | ≥8座
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2025年3月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2025年10月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 工程建安费用（≤**万元） | ≤2058.64万元
|  |  | 工程其他费用及预备费（≤**万元） | ≤203.36万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地就业总收入（≥**万元） | ≥94.5万元
|  | 社会效益指标 | 项目受益村民户数（≥**户） | ≥1123户
|  |  | 受益脱贫人口数（≥**人） | ≥350人
|  |  | 受益脱贫户数（≥**户） | ≥95户
|  |  | 带动当地就业人数（≥**人） | ≥30人
|  | 生态效益指标 | 改善村庄人居环境质量 | 有效改善
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95%
注：1.“其他资金”是指援疆资金、地县衔接资金、结余资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。