## 目标
附件2
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴楚县英吾斯塘乡2025年斗渠配套建设项目 | 项目负责人 | 杨伟江
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 | 实施单位 | 巴楚县农业农村局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 4485.26
|  | 其中：财政拨款 | 4399.24
|  | 其他资金 | 86.02
总体目标 | 年度总体目标完成情况
本项目总投资4485.26万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金和其他资金。项目计划建设防渗斗渠总长度43.29千米，配套沿线建筑物351座，计划于2025年3月底前开工，2025年10月底前完工，通过本项目的实施，新增和改善灌溉面积4.16万亩,受益脱贫户（含监测帮扶对象）达到382户1270人，加大灌区节水改造，改善引水条件，提高农业生产水平，持续促进农业资源可持续利用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设防渗斗渠工程量（≥**千米） | ≥43.29千米
|  |  | 建设配套沿线建筑物数量（≥**座） | ≥351座
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2025年3月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2025年10月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 工程费用（≤**万元） | ≤3992.12万元
|  |  | 工程其他费用（≤**万元） | ≤493.14万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户数（含监测帮扶对象）（≥**户） | ≥382户
|  |  | 受益脱贫人口数（含监测帮扶对象）（≥**人） | ≥1270人
|  | 生态效益指标 | 新增和改善灌溉面积（≥**万亩） | ≥4.16万亩
|  | 可持续影响指标 | 促进农业资源可持续利用 | 持续促进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥**%） | ≥95%
注：1.“其他资金”是指援疆资金、地县衔接资金、结余资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴楚县英吾斯塘乡2025年斗渠配套建设项目 |  |  | 项目负责人 | 杨伟江
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 巴楚县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 其中：财政拨款 | [6 empty] | #DIV/0!
其他资金
年度总体目标 | 本项目总投资4485.26万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金和其他资金。项目计划建设防渗斗渠总长度43.29千米，配套沿线建筑物351座，计划于2025年3月底前开工，2025年10月底前完工，通过本项目的实施，新增和改善灌溉面积4.16万亩,受益脱贫户（含监测帮扶对象）达到382户1270人，加大灌区节水改造，改善引水条件，提高农业生产水平，持续促进农业资源可持续利用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 建设防渗斗渠工程量（≥**千米） | ≥43.29千米
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 质量指标 | 建设配套沿线建筑物数量（≥**座） | ≥351座
|  |  | 项目（工程）验收合格率（**%） | =100%
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 时效指标 | 工程量完成率（**%） | =100%
|  |  | 项目按计划开工时间 | 2025年3月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2025年10月底前
|  | 成本指标 | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  |  | 工程费用（≤**万元） | ≤3992.12万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数（含监测帮扶对象）（≥**户） | ≥382户
|  |  | 受益脱贫人口数（含监测帮扶对象）（≥**人） | ≥1270人
|  |  | #REF! | #REF!
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥**%） | ≥95%

## 8月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴楚县英吾斯塘乡2025年斗渠配套建设项目 |  |  | 项目负责人 | 杨伟江
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 巴楚县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 其中：财政拨款 | [6 empty] | #DIV/0!
其他资金
年度总体目标 | 本项目总投资4485.26万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金和其他资金。项目计划建设防渗斗渠总长度43.29千米，配套沿线建筑物351座，计划于2025年3月底前开工，2025年10月底前完工，通过本项目的实施，新增和改善灌溉面积4.16万亩,受益脱贫户（含监测帮扶对象）达到382户1270人，加大灌区节水改造，改善引水条件，提高农业生产水平，持续促进农业资源可持续利用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 建设防渗斗渠工程量（≥**千米） | ≥43.29千米
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 质量指标 | 建设配套沿线建筑物数量（≥**座） | ≥351座
|  |  | 项目（工程）验收合格率（**%） | =100%
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 时效指标 | 工程量完成率（**%） | =100%
|  |  | 项目按计划开工时间 | 2025年3月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2025年10月底前
|  | 成本指标 | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  |  | 工程费用（≤**万元） | ≤3992.12万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数（含监测帮扶对象）（≥**户） | ≥382户
|  |  | 受益脱贫人口数（含监测帮扶对象）（≥**人） | ≥1270人
|  |  | #REF! | #REF!
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥**%） | ≥95%

## 自评表 (hidden)
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 巴楚县英吾斯塘乡2025年斗渠配套建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 杨伟江
主管部门 |  |  | 巴楚县农业农村局 |  | 实施单位 | 巴楚县农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4485.26 |  |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：本年度财政拨款 | 4399.24 |  |  | 9.8082 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 86.02 |  |  | 0.19178 | 0% | 0
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
本项目总投资4485.26万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金和其他资金。项目计划建设防渗斗渠总长度43.29千米，配套沿线建筑物351座，计划于2025年3月底前开工，2025年10月底前完工，通过本项目的实施，新增和改善灌溉面积4.16万亩,受益脱贫户（含监测帮扶对象）达到382户1270人，加大灌区节水改造，改善引水条件，提高农业生产水平，持续促进农业资源可持续利用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设防渗斗渠工程量（≥**千米） |  | ≥43.29千米
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  | 质量指标 | 建设配套沿线建筑物数量（≥**座） |  | ≥351座
|  |  | 项目（工程）验收合格率（**%） |  | =100%
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  | 时效指标 | 工程量完成率（**%） |  | =100%
|  |  | 项目按计划开工时间 |  | 2025年3月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 |  | 2025年10月底前
|  | 成本指标 | 工程计量拨款及时率（**%） |  | =100%
|  |  | 工程费用（≤**万元） |  | ≤3992.12万元
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数（含监测帮扶对象）（≥**户） |  | ≥382户
|  |  | 受益脱贫人口数（含监测帮扶对象）（≥**人） |  | ≥1270人
|  |  | #REF! |  | #REF!
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 受益农户满意度（≥**%） |  | ≥95%
总分 |  |  |  | 10 |  |  | 0

## 绩效目标调整表 (hidden)
附件3：
喀什地区绩效目标调整申请表
申请单位： 申请日期： 年 月 日
调整情况 | 项目名称
调整原因
调整依据 （印证资料附后）
调整前内容
调整后内容
意见： 申请单位分管 领导（签章）： |  | 意见： 财政部门业务科室 负责人（签章）： | （涉及项目资金调整或经济科目调整的情形） 意见： 财政部门预算科室 负责人（签章）： | 意见： 财政部门绩效评价科室 负责人（签章）：
可以调整绩效目标表的情形： 1.在项目执行过程中预算指标有调整的项目； 2.绩效目标表中三级指标设置不合理、不科学的，在不改变资金用途的前提下，可以优化三级指标； 3.有明确调整依据的其他情形。