## 目标
附件2
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴楚县2025年恰尔巴格乡防渗渠建设项目 | 项目负责人 | 陈晓平
主管部门 |  | 巴楚县水利局 | 实施单位 | 恰尔巴格乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 800
|  | 其中：财政拨款 | 800
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度总体目标完成情况
本项目计划投资800万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目计划新建防渗斗渠6.09千米,配套分水闸36座、农桥14座及其他相关附属设施。项目计划2025年4月底开工，11月底前完工，预计带动当地就业20人，带动当地就业全年总收入10万元。通过项目实施，受益脱贫户（含监测帮扶对象）20户20人，有力提高水资源的利用率，缓解区域生态恶化状况，提高农作物产量、质量和群众收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗斗渠工程量（≥**千米） | ≥6.09千米
|  |  | 配套农桥及分水闸工程数量（≥**座） | ≥50座
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（**%） | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2025年4月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2025年11月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤734.29万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤65.71万元
|  | 经济效益指标 | 带动增加当地就业全年总收入（≥**万元） | ≥10万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户（含监测帮扶对象）数（≥**户） | ≥20户
|  |  | 受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数（≥**人） | ≥20人
|  |  | 带动当地就业人数（≥**人） | ≥20人
|  | 生态效益指标 | 缓解区域生态恶化状况 | 有效缓解
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95%
注：1.“其他资金”是指援疆资金、地县衔接资金、结余资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴楚县2025年恰尔巴格乡防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人 | 陈晓平
主管部门 |  | 巴楚县水利局 |  |  | 实施单位 | 恰尔巴格乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 其中：财政拨款 | [6 empty] | #DIV/0!
其他资金
年度总体目标 | 本项目计划投资800万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目计划新建防渗斗渠6.09千米,配套分水闸36座、农桥14座及其他相关附属设施。项目计划2025年4月底开工，11月底前完工，预计带动当地就业20人，带动当地就业全年总收入10万元。通过项目实施，受益脱贫户（含监测帮扶对象）20户20人，有力提高水资源的利用率，缓解区域生态恶化状况，提高农作物产量、质量和群众收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗斗渠工程量（≥**千米） | ≥6.09千米
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 质量指标 | 配套农桥及分水闸工程数量（≥**座） | ≥50座
|  |  | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 时效指标 | 工程量完成率（**%） | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  |  | 项目按计划开工时间 | 2025年4月底前
|  | 成本指标 | 项目按计划完工时间 | 2025年11月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 社会效益指标 | 工程建设其他费用 | ≤65.71万元
|  |  | 带动增加当地就业全年总收入（≥**万元） | ≥10万元
|  |  | #REF! | #REF!
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 带动当地就业人数（≥**人） | ≥20人

## 8月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴楚县2025年恰尔巴格乡防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人 | 陈晓平
主管部门 |  | 巴楚县水利局 |  |  | 实施单位 | 恰尔巴格乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-8月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： | [6 empty] | #DIV/0!
|  | 其中：财政拨款 | [6 empty] | #DIV/0!
其他资金
年度总体目标 | 本项目计划投资800万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目计划新建防渗斗渠6.09千米,配套分水闸36座、农桥14座及其他相关附属设施。项目计划2025年4月底开工，11月底前完工，预计带动当地就业20人，带动当地就业全年总收入10万元。通过项目实施，受益脱贫户（含监测帮扶对象）20户20人，有力提高水资源的利用率，缓解区域生态恶化状况，提高农作物产量、质量和群众收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗斗渠工程量（≥**千米） | ≥6.09千米
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 质量指标 | 配套农桥及分水闸工程数量（≥**座） | ≥50座
|  |  | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 时效指标 | 工程量完成率（**%） | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  |  | 项目按计划开工时间 | 2025年4月底前
|  | 成本指标 | 项目按计划完工时间 | 2025年11月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
|  | 社会效益指标 | 工程建设其他费用 | ≤65.71万元
|  |  | 带动增加当地就业全年总收入（≥**万元） | ≥10万元
|  |  | #REF! | #REF!
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 带动当地就业人数（≥**人） | ≥20人

## 自评表 (hidden)
绩效目标自评表
（2025年度）
项目名称 |  |  | 巴楚县2025年恰尔巴格乡防渗渠建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈晓平
主管部门 |  |  | 巴楚县水利局 |  | 实施单位 | 恰尔巴格乡人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 800 |  |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：本年度财政拨款 | 800 |  |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
本项目计划投资800万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目计划新建防渗斗渠6.09千米,配套分水闸36座、农桥14座及其他相关附属设施。项目计划2025年4月底开工，11月底前完工，预计带动当地就业20人，带动当地就业全年总收入10万元。通过项目实施，受益脱贫户（含监测帮扶对象）20户20人，有力提高水资源的利用率，缓解区域生态恶化状况，提高农作物产量、质量和群众收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建防渗斗渠工程量（≥**千米） |  | ≥6.09千米
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  | 质量指标 | 配套农桥及分水闸工程数量（≥**座） |  | ≥50座
|  |  | 竣工验收合格率（**%） |  | =100%
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  | 时效指标 | 工程量完成率（**%） |  | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） |  | =100%
|  |  | 项目按计划开工时间 |  | 2025年4月底前
|  | 成本指标 | 项目按计划完工时间 |  | 2025年11月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） |  | =100%
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  | 社会效益指标 | 工程建设其他费用 |  | ≤65.71万元
|  |  | 带动增加当地就业全年总收入（≥**万元） |  | ≥10万元
|  |  | #REF! |  | #REF!
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 带动当地就业人数（≥**人） |  | ≥20人
总分 |  |  |  | 10 |  |  | 0

## 绩效目标调整表 (hidden)
附件3：
喀什地区绩效目标调整申请表
申请单位： 申请日期： 年 月 日
调整情况 | 项目名称
调整原因
调整依据 （印证资料附后）
调整前内容
调整后内容
意见： 申请单位分管 领导（签章）： |  | 意见： 财政部门业务科室 负责人（签章）： | （涉及项目资金调整或经济科目调整的情形） 意见： 财政部门预算科室 负责人（签章）： | 意见： 财政部门绩效评价科室 负责人（签章）：
可以调整绩效目标表的情形： 1.在项目执行过程中预算指标有调整的项目； 2.绩效目标表中三级指标设置不合理、不科学的，在不改变资金用途的前提下，可以优化三级指标； 3.有明确调整依据的其他情形。