## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 巴楚县下河国有林管理局2021年管护站电力引入项目
主管部门 |  | 巴楚县下河国有林管理局 |  |  | 实施单位 | 巴楚县下河国有林管理局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总投资：221万元 目标1：计划利用国有林场贫困资金解决管护站内94名护林员用电困难生物问题，以提高和改善护林员工作，生活条件。 目标2：为8站架设国网线路10KV导线7.43千米并安装一台50KVA变压器，14站架设国网线路10KV导线13.78千米并安装一台50KVA变压器，15站架设国网线路10KV导线10.34千米并安装一台50KVA变压器。 |  |  |  |  | 项目实际投资221万元，利用国有林场贫困资金解决了管护站内94名护林员用电困难问题，提高和改善了护林员工作，生活条件。已完成8站架设国网线路10KV导线7.43千米并安装一台50KVA变压器，14站架设国网线路10KV导线13.78千米并安装一台50KVA变压器，15站架设国网线路10KV导线10.34千米并安装一台50KVA变压器。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护站电力引入数量（个） |  | >=3个 | 3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 10KV国网线路长度（千米） |  | >=31.56千米 | 31.56千米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装50KVA变压器（台） |  | =3台 | 3台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 电力入户实施完毕正常通电率（%） |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2021年1月19日 | 2020年12月23日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工时间 |  | 2021年4月19日 | 2021年4月12日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程直接费用（万元） |  | <=212.41万元 | 212.41万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程其他费用（万元） |  | <=8.59万元 | 8.59万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加管护队伍稳定性 |  | 改善明显 | 改善明显 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善护林员家庭生活条件受益人数（户） |  | >=94人 | 94人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 国有林场基础设施条件 |  | 持续改善 | 持续改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林场职工满意度（%） |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：项目实施效果较好，满意度实际调查结果高于预期。今后的改进措施：提高指标设置精准性和科学性，降低偏差。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100.00分