巴楚县2024年度联农益农“企业+农户”

项目实施方案

项目名称：巴楚县联农益农“企业+农户”项目

项目主管单位：巴楚县畜牧兽医局

项目实施单位：巴楚县各乡镇

编制时间：2024年1月

# 1.项目基本情况

1.1项目库编号

BCX-015

1.2项目名称

巴楚县联农益农“企业+农户”项目

1.3项目主管单位

巴楚县畜牧兽医局  任述强

1.4项目实施单位

巴楚县各乡（镇）  各乡（镇）长

1.5项目建设性质

新建

1.6项目类别

产业发展

1.7项目建设内容

计划投入资金100万元，坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，以“企业+农户”的模式，发挥以奖代补激励作用，鼓励脱贫户、监测对象高质量发展庭院特色养殖，按照种母羊500元/只的标准进行奖补到户，按照国家湖羊鉴定标准至少达到二级以上标准予以补贴。2024年计划补贴2000只。

1.8项目补助标准

计划投入资金100万元，参照2022年中央农业相关转移支付项目指南，利用乡村振兴补助资金，对农户发展庭院特色养殖新增的种母羊进行奖补到户，每只种母羊补贴不超过500元/只。

1.9项目建设期限

2024年1月-2024年10月

2.项目建设的必要性

- 目前，巴楚县传统畜牧业依靠种植耕地的秸秆饲草庭院养殖，粗放经营和落后生产方式还没有彻底转变过来；牲畜的良种化程度还是比较低，多以当地地方品种羊为基础进行粗放经营、繁殖率低、肉质差、养羊效益不高；肉羊生产自繁自育能力弱，产业发展基础不稳，农区肉羊生产基本上是阶段育肥生产和小家小户分散养殖，产业体系发展不健全，无畜源生产能力；肉羊良种繁育体系建设滞后，改良用种明显不足。巴楚县农区畜牧业发展已实施多年，各类农作物秸秆比较多，若配以少量精饲料，可大大增加牲畜饲养量。通过实施巴楚县联农益农“企业+农户”模式创新项目，通过以奖代补提高农户发展庭院养殖积极性，与企业建立联农带农机制，利用企业优质肉羊品种及先进的现代肉羊育种和繁殖新技术，提高农户饲养管理水平和经济效益，是非常必要的。

3.项目建设的可行性

- 巴楚县政府在畜牧业政策等方面倾斜和大力支持，将有效促进项目的顺利实施。本项目资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目建设资金来源可靠，能够保证项目的顺利实施。

4.投资概算和资金筹措

4.1项目总投资

- 该项目计划总投资100万元。

4.2资金筹措

- 项目投资100万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。