## Sheet1
巴楚县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况统计表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目建设内容简述 | 安排资金（万元） | 是否完工 | 是否验收 | 验收结果 | 绩效目标、利益联结机制实现情况 | 责任单位 | 责任人 | 备注
合计 |  |  |  |  | 51090.2
1 | BCX001 | 巴楚县阿瓦提镇2025年斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：4625.01万元 建设内容：建设斗渠33.747km，设计流量0.2m³/s-0.8m³/s，配套相关渠系建筑物等附属设施。 | 4105.2575 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，新增和改善灌溉面积4.96万亩，可带动种植业增收536.63万元，受益户/人数924户2945人。 项目建成后，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 县农业农村局 | 耿德一
2 | BCX002 | 巴楚县英吾斯塘乡2025年斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：4485.26万元 建设内容：新建防渗斗渠43.29km，渠道设计流量为0.15m³/s-0.5m³/s，配套沿线建筑物351座，其中：水闸204座、农桥147座。 | 3730.7958 | √ | √ | 合格 | 新增和改善灌溉面积10000亩，新建渠道长度43.29km，带动就业人数35人，受益人口3000人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 县农业农村局 | 耿德一
3 | BCX004 | 巴楚县阿拉格尔乡2025年斗渠配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：3483.00万元 建设内容：新建斗渠32.07km，设计流量0.2m³/s-0.99m³/s，配套相关渠系建筑物等附属设施。 | 3061.3935 | √ | √ | 合格 | 新增和改善灌溉面积10000亩，新建渠道长度32.07km，带动就业人数30人，受益人口2500人，提高水资源利用率和保证率，全面提升灌溉水平，降低运行成本，提高水利工程综合效益。项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，权属归村集体所有。 | 县农业农村局 | 耿德一
4 | BCX005 | 巴楚县多来提巴格乡渠道建设项目 | 产业发展 | 总投资：277.765307万元 建设内容：新建防渗渠斗渠2.092km，流量0.4m³/s，渠系建筑物33座，排碱渠2.275km，清淤排渠2.65km，配套相关附属设施。 | 158.3191 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，为多来提巴格乡玛依仓（17）村、色尔古奴什（19）村新建防渗渠斗渠2.092公里流量 0.4m³/s，渠系建筑物 38 座，排碱渠 2.275 公里，清淤排渠 2.65公里，配套相关附属设施。项目建设过程中，吸纳劳动力111人参与渠道建设，累计发放劳务报酬74.5664万元，进一步拓宽群众就业增收；渠道项目建成后，受益人口358户1499人，灌溉面积6537亩，为农村产业发展和民族团结进步奠定了坚实基础，切实将项目效益转化为铸牢中华民族共同体意识的物质支撑。 | 县委统战部 | 卢兵
5 | BCX086 | 巴楚县2025年防渗渠建设项目 | 产业发展 | 总投资：586.1562万元 建设内容：新建防渗渠6.516km，流量0.25m³/s-0.4m³/s，分水闸49座农桥40座。其中：阿克萨克马热勒乡阿克库木（4）村1.379km，吉格代库勒（6）村2.945km，恰尔巴格乡炮台（16）2.192km，配套相关附属设施。 | 574.858 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，为阿克萨克马热勒乡阿克库木（4）村、吉格代库勒（6）村和恰尔巴格乡炮台（16）村新建防渗渠6.516公里，流量0.25m³/s-0.4m³/s。其中：阿克萨克马热勒乡阿克库木（4）村1.379公里，吉格代库勒（6）村2.945公里，恰尔巴格乡炮台（16）村 2.192公里，配套相关附属设施。项目建设过程中，吸纳劳动力166人参与渠道建设，累计发放劳务报酬124.3545万元，进一步拓宽群众就业增收；渠道项目建成后，受益人口522户1962人，其中脱贫人口和监测对象64户232人灌溉面积9550亩，为农村产业发展和民族团结进步奠定了坚实基础，切实将项目效益转化为铸牢中华民族共同体意识的物质支撑。 | 县委统战部 | 卢兵
6 | BCX007 | 巴楚县2025年色力布亚镇防渗渠建设项目 | 产业发展 | 总投资：1303.78万元 建设内容：节水改造斗渠12条，渠道总长8.495km，渠道设计流量0.1m³/s-0.4m³/s，配套相关渠系建筑物及附属设施。 | 1200.1051 | √ | √ | 合格 | 在节水改造过程中，优先雇佣当地劳动力，为博孜艾日克（17）村、克亚克力克（19）村、库热木托格拉克（20）村等村的村民提供了就业机会，增加了农民的收入，带动就业 157 人，同时，防渗渠的建设提高了水资源利用效率，改善了灌溉条件，减少渠道渗漏，节约水资源大于 20%，有助于提高农作物产量，促进农业增效；为村集体和农户带来了长期的经济效益，建成后受益人口大于 7311 人，群众满意度大于95%。 | 色力布亚镇 | 蒋久建、魏广春
7 | BCX010 | 巴楚县2025年恰尔巴格乡防渗渠建设项目 | 产业发展 | 总投资：800万 建设内容：新建防渗斗渠6.09km，设计流量0.3m³/s-0.9m³/s，配套渠系建筑物50座及相关附属设施。 | 724.0149 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，为恰尔巴格乡拍斯吾斯塘（10）村新建防渗斗渠6.09km，设计流量 0.3 m³/s-0.9 m³/s，配套渠系建筑物 50 座及相关附属设施。带动了本地群众短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动就业165人，实际发放劳务报酬201.39149万元。项目建成后，有效的提升了农田水利效率，基础设施更加完善。 | 恰尔巴格乡 | 贾中元、魏广春
8 | BCX091 | 巴楚县2025年水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 总投资：546.76万元 建设内容：渠道清淤1.138km，建设排水管道0.5km，新建抽水泵站2座，配套渠系建筑物13座及相关附属设施。 | 468.8533 |  |  |  | 通过项目实施为巴楚县多来提巴格乡17村、2村，阿纳库勒乡2村，色力布亚镇英巴格支渠沿线渠道清淤1.138公里、建设排水管道0.5公里、新建抽水泵站2座、配套渠系建筑物13座及相关附属设施。截至目前带动当地就业20余人。项目实施完成后灌区排水渠清淤、疏通、配套渠系建筑物，结合项目区已有灌溉及排水工程，完善灌区内的灌溉排水系统，保证排水出路的畅通，降低地下水位，减轻土地盐碱化，提高耕地质量，提升土地生产力，提高项目区农业效益。 | 县水利局 | 殷玮
9 | BCX089 | 2025年巴楚县恰尔巴格乡17村小型农田水利建设项目 | 产业发展 | 总投资：432.9929 建设内容：对恰尔巴格乡17村2条灌溉土渠进行改造，建设矩形防渗渠总长4.54km，设计流量0.2m³/s-0.4m³/s，改建渠系建筑物52座。 | 395.4355 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，为恰尔巴格乡17村土渠改造4.8628公里，设计流量 0.2m³/s-0.4m3/s，改建渠系建筑物58座，其中分水闸14座、节制分水闸 13座、入户桥涵 23座、过路桥涵8座，配套相关附属设施。充分吸纳群众参与工程项目建设，实现就业增收，带动就业99人，发放劳务报酬77.04万元。渠道项目建成后，受益人口160户600余人，灌溉面积5500亩，为农村产业发展和民族团结进步奠定了坚实基础，切实将项目效益转化为铸牢中华民族共同体意识的物质支撑。 | 县委统战部 | 卢兵
10 | BCX015 | 巴楚县2025年色力布亚镇小市场建设项目 | 产业发展 | 总投资：2150万元 建设内容：新建小市场1座、建筑面积4638㎡，消防水池2座、容积300m³，配套地面硬化、给排水、电力、消防等相关附属设施。 | 2140.3335 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，切实提升服务对象满意度，累计带动就业482人。项目有力推动城区规划优化升级，完善基础设施配套，社区居民及租户对项目建设运营的满意度测评达95%以上。后续将按总投资2%-5%的比例标准收取租金，预计年租金收入 45.222 万元至 113.055 万元。 | 色力布亚镇 | 蒋久建、明杰
11 | BCX016 | 阿瓦提镇2025年小市场建设项目 | 产业发展 | 总投资：1632万元 建设内容：新建小市场2座、总建筑面积3861㎡，水冲式公共厕所1座、建筑面积72㎡，配套地面硬化、给排水、电力、消防等相关附属设施。 | 1448.7298 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，带动本地群众短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动就业135人，实际发放劳务报酬208.89万元（其中：带动脱贫人口和监测对象就业2名，发放劳务报酬5.6万元）。 项目建成后，已经与巴楚县供销社签订意向协议，按照项目审定价的4%收取每年租金。 | 阿瓦提镇 | 罗建新、明杰
12 | BCX017 | 巴楚县2025年巴楚镇赛克散村就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 总投资：500万元 建设内容：为巴楚镇赛克散村新建1700㎡的就业创业基地，配套相关附属设施设备。 | 429.3367 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，本地就业人数32人，共发放工资150814.4元。项目建成后，有效增加村集体收入，目前已收缴定金5万元。 | 巴楚镇 | 汪生龙、明杰
13 | BCX018 | 2025年巴楚县丰和畜牧业发展有限公司欠发达国有牧场巩固提升项目 | 产业发展 | 总投资：86万元 建设内容：对现有养殖圈舍顶部增加保温设施约2640㎡，配套2*12位鱼骨式挤奶设备1套，配备75履带式挖掘机、16履带式挖掘机各1台及相关养殖设施设备等。 | 81.8131 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，带动本地3名脱贫人口稳定就业，实现就地就近就业增收，带动增加脱贫人口全年总收入6.2097万元。 | 县农业农村局 | 耿德一
14 | BCX090 | 2025年巴楚县欠发达国有牧场巩固提升配套设备采购项目 | 产业发展 | 总投资：4.5万元 建设内容：为欠发达国有牧场配备新能源消毒车2台、新能源精料转运车4台，提高牧场动物疫病防控能力及养殖效率。 | 4.1869 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，带动本地3名脱贫人口稳定就业，实现就地就近就业增收，带动脱贫人口全年总收入6.2097万元。 | 县农业农村局 | 耿德一
15 | BCX019 | 巴楚县2025年就业创业基础设施建设项目 | 产业发展 | 总投资：408万元 建设内容：新建就业创业基地1600㎡，配套相关附属设施。 | 373.5595 | √ | √ | 合格 | 项目建成后，所形成的固定资产纳入衔接项目资产管理，资产量化至阿瓦提镇墩巴格（11）村、阿克萨克马热勒乡英也尔（18）村等4个村，每个村年均增加村集体经济收入4万元，带动增加脱贫人口（含监测对象）全年总收入2.24万元,受益脱贫户（含监测对象）户数13户，受益脱贫人口（含监测对象）32人，通过建设就业创业基地，吸纳返乡创业人才，带队周边群众就业，推动经济发展，进一步提升农村集体经济实力。 | 县委组织部 | 王保合
16 | BCX021 | 巴楚县2025年夏马勒乡小微产业园扩建项目 | 产业发展 | 总投资：2500万元 建设内容：新建门式刚架厂房5栋，单体建筑面积1488㎡，中水库40000m³，再生水管网2380m，附属用房198.88㎡，配电室99.40㎡，配套给排水、电力、消防等附属设施设备。 | 2280 | √ | √ | 合格 | 建设厂房5座，附属用房和配电室各1座，中水库1座，排水管道2.38公里项目建设过程中预计带动就业100人，发放农民工工资100万元。使巴楚县夏马勒乡农业产业结构更一步完善，促进残膜回收、厚膜加工利用，对于农业提质增效、农民就业增收和一二三产业融合发展、优化夏马勒乡经济结构具有积极意义。 | 夏马勒乡 | 木拉提·库尔班、明杰
17 | BCX023 | 巴楚县2025年琼库尔恰克乡产业园建设项目 | 产业发展 | 总投资：1600万元 建设内容：新建标准库房4栋，每栋建筑面积1488㎡；建设配电室1栋，建筑面积148㎡，总建筑面积6100㎡，配套水、电、路、消防管网等相关附属设施设备。 | 1305.6932 | √ | √ | 合格 | 项目建设带动增加当地群众就业112人，带动当地人口全年总收入96.8万元，项目受益脱贫人口32户105人。本项目通过建设增加村集体经济收入，促进当地就业，优化产业布局，提升巴楚县农副产品加工产业园区整体产业竞争力可持续影响 | 琼库尔恰克乡 | 高疆、明杰
18 | BCX026 | 巴楚县2025年小额贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 总投资：620万元 建设内容： 1.投资600万元。为全县7749户脱贫人口、边缘易致贫户小额信贷给予贴息补助。 2.投资20万元，为全县199户突发严重困难户小额贷款进给予贴息补助。 | 620 |  | - | - | 通过小额信贷补贴利息，解决脱贫人口或监测对象资金短缺的问题，减轻脱贫人口还贷压力，带动脱贫户、监测对象发展生产积极性。 | 县农村合作经济发展中心 | 梁保卫
19 | BCX027 | 巴楚县2025年购进新增良种能繁母牛补助项目 | 产业发展 | 总投资：2051.4万元 建设内容：为全县11个乡镇4734户脱贫户和监测对象当年购进的6838头良种能繁母牛（饲养3个月以上）进行奖补，按照每只3000元的标准给予补助。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。其中：阿瓦提镇648户1028头、英吾斯塘乡869户1405头、琼库尔恰克乡1154户1389头、色力布亚镇537户820头、阿拉格尔乡287户469头、阿克萨克马热勒乡301户363头、夏马勒乡122户153头、阿纳库勒乡171户227头、多来提巴格乡250户369头、恰尔巴格乡394户613头、巴楚镇1户2头。 | 2051.4 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴新增能繁母牛数量6838头，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入2051.4万元，受益脱贫户（含监测对象）户数4734户，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、刘山山、贾中元、汪生龙、耿德一
20 | BCX028 | 巴楚县2025年自繁良种母牛补助项目 | 产业发展 | 总投资：797.7万元 建设内容：为全县12个乡镇2171户脱贫户和监测对象当年自繁扩增的2659头良种母牛（饲养3个月以上）进行奖补，按照每只3000元的标准给予补助。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。其中：阿瓦提镇150户167头、英吾斯塘乡155户166头、琼库尔恰克乡292户324头、色力布亚镇189户224头、阿拉格尔乡172户212头、阿克萨克马热勒乡88户103头、夏马勒乡79户95头、阿纳库勒乡155户210头、巴楚镇1户1头、多来提巴格乡420户559头、恰尔巴格乡463户588头、三岔口镇7户10头。 | 797.7 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴自繁母牛数量2659头，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入797.7万元。受益脱贫户（含监测对象）户数2171户，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、田兵兵、耿德一
21 | BCX029 | 巴楚县2025年购进新增良种能繁母羊补助项目 | 产业发展 | 总投资：938.4万元 建设内容：为全县11个乡镇3537户脱贫户和监测对象购进的23460只良种母羊（饲养3个月以上），按照每只400元的标准给予补助。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。其中，阿瓦提镇616户4766只、英吾斯塘乡649户4422只、琼库尔恰克乡699户2626只、色力布亚镇354户1881只、阿拉格尔乡72户657只、阿克萨克马热勒乡462户3794只、夏马勒乡21户151只、阿纳库勒乡373户2637只、多来提巴格乡92户800只、恰尔巴格乡189户1578只、三岔口镇10户148只。 | 938.4 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴新增能繁母羊数量23460只，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入938.4万元。受益脱贫户（含监测对象）户数3537户，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、刘山山、贾中元、田兵兵、耿德一
22 | BCX030 | 巴楚县2025年自繁良种母羊补助项目 | 产业发展 | 总投资：808.92万元 建设内容：为全县12个乡镇5896户脱贫户和监测对象当年自繁扩增的26964只良种母羊（饲养3个月以上）进行奖补，按照每只300元的标准给予补助。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。其中，阿瓦提镇299户1137只、英吾斯塘乡644户2524只、琼库尔恰克乡750户2869只、色力布亚镇744户2647只、阿拉格尔乡646户2103只、阿克萨克马热勒乡300户1422只、夏马勒乡243户1195只、阿纳库勒乡478户3477只、巴楚镇23户78只、多来提巴格乡1104户5975只、恰尔巴格乡648户3381只、三岔口镇17户156只。 | 808.92 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴自繁母羊数量26964只，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入808.92万元。受益脱贫户（含监测对象）户数5896户，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、田兵兵、耿德一
23 | BCX031 | 巴楚县2025年饲草料补助项目 | 产业发展 | 总投资：143.210396万元 建设内容：①对全县8个乡镇751户脱贫户和监测对象发展牛羊养殖并经营稳定，利用青贮池加工调制的18505.655吨青贮、黄贮饲草料，按照每吨50元的标准给予补助。已享受“良改饲”补助政策的压窖青贮，不再享受补助。其中，阿瓦提镇89户2026.36吨、英吾斯塘乡148户3227吨、琼库尔恰克乡243户6134吨、色力布亚镇119户4104.48吨、阿拉格尔乡89户1514吨、阿克萨克马热勒乡28户635吨、阿纳库勒乡34户837.815吨、巴楚镇1户27吨。②对全县3个乡镇621户脱贫户和监测对象购买或自配全价饲料和配合饲料养殖牛羊的，按照饲料成本的30%给予一次性补贴。2025年计划补贴608.588吨50.682121万元。其中，琼库尔恰克乡10户48.51吨、色力布亚镇261户144.219吨、恰尔巴格乡350户415.859吨。 | 143.2104 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴饲草料吨数19114.243吨，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入143.210396万元。受益脱贫户（含监测对象）户数1372户，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡、恰尔巴格乡、巴楚镇 | 罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、牛振东、汪生龙、贾中元、耿德一
24 | BCX032 | 巴楚县2025年羊养殖品种改良项目 | 产业发展 | 总投资：45.192万元 建设内容：对全县7个乡镇2406户脱贫户和监测对象实施羊养殖品种改良以奖代补项目。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。对母羊采用人工授精配种并定胎的，按照每只母羊35元的标准给予补助，2025年计划补贴12912只。其中，阿瓦提镇309户1384只、英吾斯塘乡206户925只、琼库尔恰克乡816户3116只、色力布亚镇403户808只、阿拉格尔乡135户510只、夏马勒乡124户2413只、阿纳库勒乡413户3756只。 | 45.192 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴品种改良母羊12912只，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入45.192万元。受益脱贫户（含监测对象）户数2406户，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡 | 罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、木拉提·库尔班、牛振东、耿德一
25 | BCX033 | 巴楚县2025年常见多发病防治社会化服务项目 | 产业发展 | 总投资：54.078万元 建设内容：对全县8个乡镇5091户脱贫户和监测对象养殖羊接受常规病种免疫、药浴驱虫、环境消杀等有偿畜牧兽医社会化服务的，按照10元/只的标准给予补助，当年内每个养殖户补助不超过200元，2025年计划补贴54078只。其中，阿瓦提镇58户382只、琼库尔恰克乡1741户16175只、色力布亚镇666户5770只、阿拉格尔乡788户8938只、阿克萨克马热勒乡202户1896只、阿纳库勒乡418户5058只、恰尔巴格乡1181户15301只、三岔口镇37户558只。 | 54.078 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，享受常见多发病防治社会化服务羊数量54078只，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入54.078万元。受益脱贫户（含监测对象）户数5091户，激发农户内生动力，有效推动庭院特色养殖发展。 | 阿瓦提镇、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、恰尔巴格乡、阿纳库勒乡、三岔口镇 | 罗建新、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、牛振东、贾中元、田兵兵、耿德一
26 | BCX034 | 巴楚县2025年养殖配套设施建设项目 | 产业发展 | 总投资：159.75万元 建设内容：1.青贮窖建设：①对全县1个乡镇发展牛羊等养殖并经营稳定的7户脱贫户、监测对象，新建砖混结构、容积达到20立方米（含）以上的7座青贮窖，按照1000元的标准给予一次性补助，已享受援疆资金“畜禽养殖示范户建设项目”补助政策的，不再享受此项补助。其中：阿克萨克马热勒乡6户6座、阿瓦提镇1户1座。②对全县1个乡镇3户脱贫户、监测户改造3座青贮窖，按照500元的标准给予一次性补助。其中：阿克萨克马热勒乡3户3座。 2.养殖圈舍设施改造：对全县7个乡镇发展牛羊等养殖并经营稳定的1589户脱贫户、监测对象，为原有的1589座养殖圈舍的围栏、食槽、饮水、棚顶、围墙等设施改造加固，符合规范养殖要求的，按照1000元的标准给予一次性补助。其中：阿瓦提镇111户111座、英吾斯塘乡33户33座、阿拉格尔乡222户222座、阿克萨克马热勒乡221户221座、夏马勒乡196户196座、阿纳库勒乡312户312座、多来提巴格乡494户494座。 | 159.75 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，改造圈舍1599座，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入159.75万元。受益脱贫户（含监测对象）户数1689户，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、多来提巴格乡 | 罗建新、包永瑞、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、刘山山、耿德一
27 | BCX035 | 巴楚县2025年禽类养殖补助项目 | 产业发展 | 总投资：8.4885万元 建设内容：为全县3个乡镇脱贫户和监测对象实施禽类养殖扶持以奖代补项目。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。 1.鸡鸭鹅养殖50羽以上的（饲养3个月以上），按照每羽10元的标准给予补助，2025年计划补贴91户7068羽。其中：阿瓦提镇2户100羽、色力布亚镇26户1545羽、阿克萨克马热勒乡63户5423羽。 2.肉鸽养殖100羽以上的（饲养30天以上），按照每羽3元的标准给予补助，2025年计划补贴38户4735羽。其中：阿瓦提镇6户750羽、色力布亚镇23户3051羽、阿克萨克马热勒乡9户934羽。 | 8.4885 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，养殖鸡鸭鹅数量7068羽、养殖肉鸽数量4735羽，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入8.4885万元。受益脱贫户（含监测对象）户数129户，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 阿瓦提镇、色力布亚镇、阿克萨克马热勒乡 | 罗建新、蒋久健、潘荣森、耿德一
28 | BCX036 | 巴楚县2025年主要粮食作物单产提升补助项目 | 产业发展 | 总投资：973.94403万元 建设内容：对全县11个乡镇8547户脱贫户和监测对象种植的64929.602亩冬小麦以收籽粒为生产目标，种植面积1亩以上，单产较上年（按照2024年统计部门反馈数据）提升1.5%以上，每亩补贴标准150元。其中，阿瓦提镇611户4055.62亩、英吾斯塘乡413户3396.14亩、琼库尔恰克乡2422户16988亩、色力布亚镇1172户8614亩、阿拉格尔乡534户3183.73亩、阿克萨克马热勒乡266户2607.74亩、夏马勒乡173户1130.87亩、阿纳库勒乡330户3069.642亩、巴楚镇32户271.8亩、多来提巴格乡1271户10680.5亩、恰尔巴格乡1323户10931.56亩。 | 973.944 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴小麦种植面积64929.602亩，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入973.94403万元。受益脱贫户（含监测对象）户数8547户，激发农户内生动力，有效保障粮食安全。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、耿德一
29 | BCX037 | 巴楚县2025年农业生产关键技术应用补助项目 | 产业发展 | 总投资：68.15625万元 建设内容：对全县9个乡镇2674户脱贫户和监测对象实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的22718.75亩小麦，按照每亩30元的标准给予补助。其中，阿瓦提镇119户803.13亩、英吾斯塘乡367户3245.9亩、琼库尔恰克乡143户1008.8亩、阿拉格尔乡96户600.5亩、阿克萨克马热勒乡11户116.5亩、阿纳库勒乡200户2270.19亩、巴楚镇10户81.4亩、多来提巴格乡1230户10394.1亩、恰尔巴格乡498户4198.23亩。 | 68.1562 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴节水滴灌面积22718.75亩，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入68.15625万元。受益脱贫户（含监测对象）户数2674户，激发农户内生动力，有效保障粮食安全。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡 | 罗建新、包永瑞、高疆、李鹏辉、潘荣森、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、耿德一
30 | BCX038 | 林果业品种优化补助项目 | 产业发展 | 总投资：41.61万元 建设内容：对360户脱贫户和监测对象20805株核桃，采取高接换头，补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，嫁接成活率达到85%，良种覆盖率90%以上的，按照20元/株，每亩补助标准不超过400元的标准，实施林果业扶持以奖代补项目。坚持“先干后补，干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。 | 41.61 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴核桃株数数量20805株，带动脱贫户（含监测对象）360户，激发农户内生动力，有效推动林果业提质增效。 | 县林业和草原局 | 谢云
31 | BCX039 | 林果业整形修剪补助项目 | 产业发展 | 总投资：262.82088万元 建设内容：对5227户脱贫户和监测对象种植核桃、红枣1亩以上（亩均保有20株以上），通过林果技术服务合作社等专业技术团队对休眠期、生长期核桃、红枣树开展修剪，按照每亩80元标准给予补助，2025年计划补贴32910.13亩（其中：核桃26931.82亩，红枣5979.31亩）。 | 262.8209 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴核桃整形修剪面积26933.82亩,补贴红枣整形修剪面积5979.31亩，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入262.82088万元。受益脱贫户（含监测对象）户数5227户，激发农户内生动力，有效推动林果业提质增效。 | 县林业和草原局 | 谢云
32 | BCX040 | 林果业病虫害防治补助项目 | 产业发展 | 总投资：297.773988万元 建设内容：对全县9个乡镇5229户脱贫户和监测对象种植核桃、红枣1亩以上（亩均保有20株以上），通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，使用绿色食品允许范围内的农药和绿色防治率100%的，核桃按照每亩80元的标准给予补助，红枣按照每亩140元的标准给予补助。2025年计划补贴32913.13亩（其中：核桃4418户26933.82亩，红枣 1056户5979.31亩），坚持“先干后补，干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。 | 297.774 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴核桃病虫害防治面积26933.82亩，补贴红枣病虫害防治面积5979.31亩，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入297.773988万元。受益脱贫户（含监测对象）户数5229户，激发农户内生动力，有效推动林果业提质增效。 | 县林业和草原局 | 谢云
33 | BCX041 | 巴楚县2025年庭院经济发展补助项目 | 产业发展 | 总投资：420.82万元 建设内容：对全县12个乡镇12238户脱贫户、监测对象利用房前屋后、前庭后院发展家庭种植，种植面积在0.2亩及以上并产生一定效益的，按照每亩1000元的标准给予补助，每户享受补助资金上限1000元，2025年计划补贴4208.2亩。其中，阿瓦提镇829户242.2亩、英吾斯塘乡1058户296.5亩、琼库尔恰克乡1277户320.6亩、色力布亚镇1336户323.8亩、阿拉格尔乡1424户468.1亩、阿克萨克马热勒乡717户290.9亩、夏马勒乡337户114.9亩、阿纳库勒乡485户131亩、巴楚镇19户8.3亩、多来提巴格乡2381户1193.6亩、恰尔巴格乡2304户788.5亩、三岔口镇71户29.8亩。 | 420.82 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴庭院经济果蔬面积4208.2亩，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入420.82万元。受益脱贫户（含监测对象）户数12238户，激发农户内生动力，有效保障农户发展庭院经济积极性，促进农户实现多元化增收。 | 阿瓦提镇、英吾斯塘乡、琼库尔恰克乡、色力布亚镇、阿拉格尔乡、阿克萨克马热勒乡、夏马勒乡、阿纳库勒乡、巴楚镇、多来提巴格乡、恰尔巴格乡、三岔口镇 | 罗建新、包永瑞、高疆、蒋久健、李鹏辉、潘荣森、木拉提·库尔班、牛振东、汪生龙、刘山山、贾中元、田兵兵、耿德一
34 | BCX087 | 巴楚县阿纳库勒乡设施农业大棚改造提升建设项目 | 产业发展 | 总投资：272万元 建设内容：改造提升现有温室大棚200座。其中，对167座大棚内部进行换土作业，即填入30cm厚，土方24350.6m³，平整压实；采购棉被面积18000㎡，棉被矫正；采购大棚膜卡槽22795.5m；改造1.35km高压线路，并配套安装1台100kVA的变压器。 | 272 | √ | √ | 合格 | 通过实施项目，改造阿纳库勒乡200座大棚，直接惠及承租农户，构建了稳固的利益联结机制。通过专业换土、更新棉被卡槽及改造电力设施，直接为农户节省土壤改良与设施维护成本，保障生产用电，提升生产效率与种植收益。项目建设期间为本地劳动力提供临时就业；建成后改善的生产条件有助于吸引更多农户承租或扩大种植，形成稳定的租金收入与就业渠道，进一步巩固“农户+基地”的发展模式。 | 县农业技术推广中心 | 艾沙·吐尔洪
35 | BCX042 | 巴楚县2025年脱贫人口或监测对象公益性岗位补贴项目 | 就业项目 | 总投资：2160.9万元 建设内容：对巴楚县1029名脱贫人口或监测对象开发公益性岗位，对公岗就业人员按照1750元/人/月的标准进行岗位补贴。 | 2160.9 | √ | - | - | 通过项目实施，带动脱贫户（含监测对象）就业人数1029人，带动增加脱贫户及监测户全年总收入2160.9万元。增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成果成效，增强群众获得感和幸福感。 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全
36 | BCX043 | 巴楚县2025年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 总投资：1423.2万元 建设内容：为巴楚县1186名脱贫人口或监测对象安排农村公路管护员公益性岗位，发放工资补助，每人每月1000元，解决脱贫人口或监测对象就业，促进农户增收。 | 1423.2 | √ | - | - | 通过项目实施，管护农村公路4050km，带动增加脱贫人口（含监测对象）全年总收入1423.2万元，解决各乡镇就业岗位1186个，加强和规范各村严格按照农村公路养护与管理开展日常工作，不断加大农村公路的养护管理力度，促进构建农村公路管养网络。 | 县交通运输局 | 刘鑫
37 | BCX044 | 外出务工脱贫劳动力（含监测对象）交通补助项目 | 就业项目 | 总投资：782.6万元 建设内容：对转移到巴楚县以外就业3个月以上的脱贫户或监测对象家庭人口给予一次性交通费补助，按照县外喀什地区以内（包括图木舒克市）不超过200元/人、疆内不超过1000元/人（其中：克州补贴600元/人，巴州、阿克苏地区、和田地区补贴800元/人，哈密市、吐鲁番市、乌鲁木齐市、昌吉州、克拉玛依市、博州、塔城地区、阿勒泰地区、伊犁州补贴1000元/人），疆外各省市不超过2000元/人标准给予补贴（其中：甘肃省、青海省、陕西省、宁夏补贴1800元/人），其余各省均为2000元/人给予补贴。受益群众9519人。 | 782.6 | √ | - | - | 截至目前，补助转移就业脱贫户（含监测对象）9519人，涉及资金760.38万元，进一步鼓励外出就业增加收入，巩固拓展就业帮扶工作成果。 | 县农业农村局 | 耿德一
38 | BCX045 | 巴楚县2025年临时公益性岗位补贴项目 | 就业项目 | 总投资：1709.4万元 建设内容：为巴楚县1628名脱贫人口或监测对象安排临时公益性岗位（4月至9月），发放岗位补贴，每人每月1750元，解决脱贫人口或监测对象就业，促进农户增收。 | 1709.4 | √ | - | - | 通过项目实施，带动增加脱贫户及监测户全年总收入1709.4万元，带动脱贫户（含监测对象）就业人数1628人，增加就业人员家庭收入，促进稳定就业，持续巩固脱贫攻坚成果成效，增强群众获得感和幸福感。 | 县人力资源和社会保障局 | 刘文全
39 | BCX046 | 巴楚县2025年色力布亚镇库热木托格拉克（20）村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：1849.174万元 建设内容：新建污水管网26.69km，检查井700座，提升泵站6座，配套相关附属设施；农村道路提升改造27.43km，配套相关附属设施。 | 1422.201 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，使村内生活污水治理有效衔接，有效解决村内污水管网不完善、污水横流现象。不断完善农村公路路网，改善群众生产生活，促进经济社会发展，同时带动本地群众短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动就业171人，项目建成后，有效的改善了村民如厕条件，基础设施更加完善，受益脱贫户监测户共计20户93人，群众满意度大于 95%。 | 色力布亚镇 | 蒋久建、何彬龙
40 | BCX047 | 阿瓦提镇2025年污水管网及污水处理站建设项目（一期） | 乡村建设行动 | 总投资：2492万元 建设内容：为阿瓦提镇跃进吾斯塘博依（5）村、巴格其（7）村新建污水管网40.597km，其中：DN110管网4.209km、DN160管网15.55km、DN300管网16.804km、DN400管网4.034km，污水检查井748座、再生水阀门井5座、阀门井31座、一体化提升泵站22座、450立方米/天污水处理站1座，配套相关附属设施。 | 2121.1774 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，为阿瓦提镇跃进吾斯塘博依（5）村、巴格其（7）村新建污水管网38.8893公里，一体化提升泵站22座、450立方米/天污水处理站1座，并配套相关附属设施。带动了本地群众短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动就业239人，实际发放劳务报酬299.06万元（其中：带动脱贫人口和监测对象就业14名，发放劳务报酬20.53万元）。项目建成后，有效的改善了村民如厕条件，基础设施更加完善。 | 阿瓦提镇 | 罗建新、吴松青
41 | BCX050 | 巴楚县2025年色力布亚镇农村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：755万元 建设内容：在色力布亚镇克亚克力克（19）村新建污水管网16.231km里，其中：DN300管网6.746km，DN110管网9.485km，一体化提升泵站5座，配套相关附属设施。 | 623.4136 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，使村内生活污水治理有效衔接，有效解决村内污水管网不完善、污水横流现象，同时带动本地群众短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动就业127人，项目建成后，有效的改善了村民如厕条件，基础设施更加完善，受益脱贫户监测户共计180 户 741 人，群众满意度大于 95%。 | 色力布亚镇 | 蒋久建、吴松青
42 | BCX055 | 巴楚县2025年琼库尔恰克乡污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：2980万元 建设内容：新建排水管网58km，其中：de110管网33.694km、de315管网24.306km，排水检查井1224座、压力排水检修井33座、进排气阀井10座、泄水阀井14座、排泥湿井14座、一体化污水提升泵站（成品）12座、450立方米/天污水处理站1座，配套相关附属设施。其中：24村15.822km、25村14.533km、26村12.536km、27村13.107km、9村2.002km。 | 2416.1326 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，统筹推进农村厕所粪污、生活污水等治理，污水处理率达到90%以上，项目建成后受益脱贫人口（含监测对象）755户2608人，改变目前污水直接外排的现象，提高居民生活质量；项目建设期间带动当地就业106人，带动增加当地脱贫人口全年总收入35.8万元。 | 琼库尔恰克乡 | 高疆、吴松青
43 | BCX056 | 巴楚县2025年巴楚镇赛克散村污水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：2262万元 建设内容：新建排污管网35.7km，其中DN225重力排水管1.809km，DN300重力排水管17.678km，DN400重力排水管1.266km，DN160压力排水管0.291km，DN110压力排水管1.889km，DN110出户排水管12.767km，配套排水检查井1007座、一体化污水提升泵站8座等相关附属设施设备。 | 1940.9672 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，为巴楚镇赛克散村新建排污管网35.7公里，配套排水检查井1007座、一体化污水提升泵站8座等相关附属设施设备。带动了本地群众短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动本地用工113人，共发工人工资1608792.9元。项目建成后，有效解决赛克散村1123户污水排放问题，提高村民生活质量，提升村庄基础设施水平，增强村庄吸引力。有效收集和处理污水，减少对环境的污染，促进生态环境可持续发展。 | 巴楚镇 | 汪生龙、吴松青
44 | BCX059 | 巴楚县2025年村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：1200万元 建设内容：改建农村道路24.722km，配套相关附属设施。 | 1047.3024 | √ | √ | 合格 | 该项目建成后，显著改善了项目区内农民的出行条件，解决了长期以来部分村组道路狭窄、破损等问题。同时，道路设施的完善提升了村容村貌，美化了乡村环境，增强了农村基础设施服务能力，为促进农产品流通、助力乡村产业发展奠定了坚实基础。项目的实施既落实了中央资金的使用效益，也为推动巴楚县乡村振兴提供了有力支撑。 | 县交通运输局 | 刘鑫
45 | BCX064 | 巴楚县2025年村组道路提升改造项目 | 乡村建设行动 | 总投资：328.436159万元 建设内容：改造柏油路6.469km、新建砂砾路0.914km，配套相关附属设施。 | 316.8464 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，为三岔口镇拜什吐普（9）村改造柏油路6.469公里、新建砂砾路 0.914公里，配套相关附属设施。项目建设过程中，吸纳劳动力168人参与项目建设，累计发放劳务报酬88.9675万元，进一步拓宽群众就业增收；项目建成后，受益人口599户2318人，为群众出行和民族团结进步奠定了坚实基础，切实将项目效益转化为铸牢中华民族共同体意识的物质支撑。 | 县委统战部 | 卢兵
46 | BCX065 | 巴楚县多来提巴格乡农村道路以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：300万元 建设内容：改建3.5m-4.5m农村道路6km，配套相关附属设施。 | 300 | √ | √ | 合格 | 建设农村道路6公里，惠及1390人，带动本地群众103人就业，发放本地群众劳动报酬97万元，实施该项目可进一步提升交通基础实施条件，便利群众出行。项目建成后可改善人居环境，带动脱贫群众就业。 | 多来提巴格乡 | 刘山山、王晓菲
47 | BCX066 | 巴楚县阿拉格尔乡2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：378万元 建设内容：新建农村道路6.37km，宽4.5m，配套相关附属设施。 | 378 | √ | √ | 合格 | 在阿拉格尔乡已修6.37公里，带动当地群众194人就业，发放劳务报酬 116.85 万元，显著改善了项目区内农民的出行条件，解决了长期以来部分村组道路狭窄、破损等问题。同时，道路设施的完善提升了村容村貌，美化了乡村环境，增强了农村基础设施服务能力，为促进农产品流通、助力乡村产业发展奠定了坚实基础。项目的实施既落实了中央资金的使用效益，也为推动巴楚县乡村振兴提供了有力支撑。 | 县交通运输局 | 刘鑫、王晓菲
48 | BCX067 | 巴楚县阿纳库勒乡2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：360万元 建设内容：新建农村道路6.25km，宽4.5m，配套相关附属设施。 | 360 | √ | √ | 合格 | 建设农村道路6.25公里，惠及1877人，带动本地群众176人就业，发放本地群众劳动报酬113万元，实施该项目可进一步提升交通基层实施条件，便利群众出行。项目建成后可改善人居环境，带动脱贫群众就业。 | 阿纳库勒乡 | 牛振东、王晓菲
49 | BCX068 | 巴楚县琼库尔恰克乡2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：395万元 建设内容：新建农村道路6.5km，宽4.5m，配套相关附属设施。 | 395 | √ | √ | 合格 | 在琼库尔恰克乡已修带动当地群众194人就业204人，发放劳务报酬123万元，显著改善了项目区内农民的出行条件，解决了长期以来部分村组道路狭窄、破损等问题。同时，道路设施的完善提升了村容村貌，美化了乡村环境，增强了农村基础设施服务能力，为促进农产品流通、助力乡村产业发展奠定了坚实基础。项目的实施既落实了中央资金的使用效益，也为推动巴楚县乡村振兴提供了有力支撑。 | 县交通运输局 | 刘鑫、王晓菲
50 | BCX070 | 巴楚县阿克萨克马热勒乡2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：257万元 建设内容：巷道硬化23000㎡，宽1.5m-2.5m，配套相关附属设施。 | 257 | √ | √ | 合格 | 巷道硬化23000平方米，惠及11212人，带动本地117名群众就业，发放本地群众劳动报酬79万元，实施该项目可进一步提升交通基础实施条件，便利群众出行。项目建成后可改善通行条件及人居环境，带动脱贫群众就业。 | 阿克萨克马热勒乡 | 潘荣森、王晓菲
51 | BCX073 | 巴楚县夏马勒国有林管理局基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：271万元 建设内容：新建通达道路8.092km，并配套桥涵及相关附属设施。 | 251 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，改善交通环境，以提高和改善护林员工作、生活条件，稳定管护员队伍，提高管护质量，对林场的持续发展提供保证,增强管护能力和发展后劲，受益护林员36人。 | 夏马勒国有林管理局 | 谢云、王彦峰
52 | BCX074 | 巴楚县多来提巴格乡人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动 | 总投资：275.35383万元 建设内容：为多来提巴格乡进行林带换填土24646m³、垃圾清运18195m³、采购苗木5800棵、土地碎片化整理810亩，并配套相关附属设施。 | 275.3538 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，为库木且克勒（1）村等8个行政村及和谐社区，完成林带换填土22670.64m³、采购种植苗木5800棵、垃圾清运18195m³、土地碎片化治理810亩，所有建设内容验收合格率达到100%，通过沿路沿线环境改造，提升道路品质与区域颜值，优化群众出行体验，提高出行效率和舒适度并充分带动本地群众就业创业，带动就业31人，实际发放劳务报酬71.79万元，助力群众增收。 | 多来提巴格乡 | 刘山山、耿德一
53 | BCX088 | 巴楚县恰尔巴格乡2025年人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动 | 总投资：200万元 建设内容：为恰尔巴格乡清理沿路沿线两侧土方41000m³，林带灌溉管网4980m，种植土换填14500m³，三线整治3500m，渠道清淤20000m³，配套相关附属设施设备。 | 200 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，为恰尔巴格乡清理沿路沿线两侧土方41000立方米，林带灌溉管网4980米，种植土换填14500立方米，三线整治3500米，渠道清淤20000立方米，配套相关附属设施设备。带动了本地群众短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动就业90人，实际发放劳务报酬53.107272万元。项目建成后，有效的改善了村民人居环境条件，基础设施更加完善。 | 恰尔巴格乡 | 贾中元、耿德一
54 | BCX075 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 总投资：1350万元 建设内容：2025年为4763名脱贫户、监测对象子女在接受中、高等职业教育的家庭给予救助补助，按照学期发放，每学期每生发放1500元。 | 1068.5 | √ | - | - | 通过项目实施，使我县4763脱贫人口或监测对象家庭子女接受中、高等职业教育，持续提升脱贫人口接受中高等职业教育比例，减轻脱贫户及监测帮扶学生和家庭就学压力。 | 县教育局 | 陈洪琴
55 | BCX077 | 阿纳库勒乡2024年农村安全饮水管网提升改造工程 | 巩固三保障成果 | 总投资：1694.78万元 建设内容：铺设DN75-DN315的PE100级管道63.933km，其中更换管道57.784km，新建管网6.149km；改造水厂1座，配套各种阀井42座及相关附属设施。 | 626.5809 | √ | √ | √ | 通过项目实施为阿纳库勒乡1村、2村、5村、7村、10村、11村、12村、14村改造更换供水主管网57.784公里，新建管网6.149公里，提升改造水厂1座。通过项目实施减少管网漏损，提高供水保障率。项目实施完成后由巴楚县城乡水务集团统一运行管理，通过本次管网改造提升，可有效降低管网漏损，减少巴楚县城乡水务集团运营成本，提高项目区2万余人供水保证率，吸纳项目区富余劳动力就业增收。 | 县水利局 | 魏广春
56 | BCX076 | 巴楚县2025年下河国有林管理局管护站自来水引入项目 | 巩固三保障成果 | 总投资：198万元 建设内容：新建自来水管网27km。 | 173 | √ | √ | 合格 | 通过实施项目，直接改善了5所护林站及下河国有林管理局共36户144人的工作、生活及居住条件。项目建成后带动当地的农业、牧业、旅游及其他产业的发展，增加相应群体的收入。 | 下河国有林管理局 | 谢云、张继翔
57 | BCX080 | 地方政府易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助项目 | 易地搬迁后扶 | 总投资：80.5万元 建设内容：对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券，按规定予以贴息补助。 | 80.5 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，有效减少债务风险，缓解地区财政压力，维护县人民政府还款信用。 | 县财政局 | 高翔
58 | BCX082 | 项目管理费 | 项目管理费 | 总投资：210万元 建设内容：从县级配套财政衔接资金中提取210万元（其中：农业农村局100万元、财政局110万元），主要用于项目实施方案评审及验收等与项目管理相关的工作。 | 204.4 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，有效保障衔接资金项目有序合规开展，进一步提高我县衔接项目管理水平。 | 县农业农村局、财政局 | 耿德一、高翔
59 | BCX083 | 巴楚县低氟边销茶项目 | 其他 | 总投资：49.4690万元 建设内容：为巴楚县约7067户监测帮扶对象发放低氟边销茶，按照每户2公斤进行发放。 | 39.5752 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，有效提高居民身体健康水平，为监测对象户数7067户发放低氟边销茶14134公斤，持续保障低氟边销茶市场供应。 | 县委统战部 | 卢兵
60 | BCX092 | 巴楚县阿瓦提镇2025年购进新增良种能繁母牛补助项目 | 产业发展 | 总投资：70.2万元 建设内容：为阿瓦提镇151户脱贫户和监测对象2025年购进的234头良种能繁母牛进行奖补，按照每头3000元的标准给予补助。坚持“先干后补、多干多补、干好再补”原则，发挥以奖代补激励作用，验收合格后，根据合格户数将申请资金按程序通过“一卡通”直接拨付到户。 | 70.2 | √ | √ | 合格 | 通过项目实施，补贴新增能繁母牛数量234头，带动脱贫户（含监测对象）全年总收入70.2万元，受益脱贫户（含监测对象）户数151户，激发农户内生动力，有效推动庭院畜牧养殖发展。 | 县委统战部 | 卢兵