巴楚县2026年庭院经济发展补助项目实施方案

一、项目基本情况
1、项目库编号：BCX-075
2、项目名称：巴楚县2026年庭院经济发展补助项目
3、主管单位：巴楚县农业农村局
4、实施单位：全县12个乡镇人民政府
5、建设性质：新建
6、项目类别：产业发展 
二、项目建设内容 
本项目覆盖全县12个乡镇，共12520户有劳动能力的防止返贫致贫对象、继续帮扶脱贫人口。鼓励农户利用自家庭院发展特色种植并产生稳定效益，奖补标准如下： 
1、庭院种植面积1亩及以下：每0.1亩补助100元；
2、 庭院种植面积1亩以上：超出部分每0.1亩补助50元；
3、单户年度最高奖补不超过2000元。
三、项目立项依据
依据《关于优化到户产业奖补政策促进农民持续增收的实施方案》（新农帮扶〔2026〕80号）文件实施。
四、投资规模及资金来源
项目总投资394.68万元，资金来源为财政常态化帮扶资金，资金实行专款专用、精准直达农户一卡通账户，全程规范监管，杜绝虚报冒领、挤占挪用。
五、项目实施步骤 
一是前期宣传动员阶段：各乡镇全面开展政策宣讲，引导农户自愿发展庭院特色种植。
二是组织实施推进阶段：精准摸排农户种植面积，规范项目实施，留存过程资料，常态化督导进度质量。
三是逐级验收审核阶段：实行村级初验、乡镇复验、县级抽验三级验收机制，验收合格后拨付补助资金。 
六、项目效益
1、经济效益：项目可带动全县12520户农户增收，预计实现群众增收414.42万元，有效拓宽脱贫户、监测户稳定增收渠道。
2、社会效益：充分盘活农村闲置庭院资源，带动群众主动发展特色产业，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。
3、人居环境效益：有效整治庭院乱堆乱放，实现庭院净化、美化、规范化，改善农村人居环境。
七、保障及监管措施
项目由县农业农村局统筹指导、各乡镇具体实施，严格按照财政常态化帮扶资金管理办法执行全流程监管，规范项目申报、审核、实施、验收、拨付全流程，主动接受群众和社会监督。
八、风险防控
严格开展农户身份比对、信息审核、入户核查，杜绝漏报、错报、筛选不精准等问题，确保政策落实公平、公正、公开。
九、群众满意度 
项目惠民覆盖面广、收益直接，受益群众满意度≥95%。
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