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一、项目基本情况
（一）项目基本信息
1、项目库编号：BCX-031
2、项目名称：巴楚县2026年外出务工脱贫劳动力（含监测对象）交通补助项目
3、主管及实施单位：巴楚县农业农村局
4、建设性质：新建
5、项目类别：就业帮扶类项目
（二）项目实施内容
对我县县域外稳定就业3个月以上的脱贫劳动力、监测对象发放一次性外出务工交通补助，有效降低群众外出就业成本，鼓励劳动力持续、稳定转移就业，拓宽增收渠道。 
（三）补助标准
项目总投资800万元，资金来源为常态化帮扶资金，执行分级差异化补助标准：
1、喀什地区外县域内（含图木舒克市）：200元/人
2、疆内各地：克州600元/人；巴州、阿克苏、和田800元/人；乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、博州、塔城、阿勒泰、伊犁、哈密、吐鲁番1000元/人
3、疆外各地：甘肃、青海、陕西、宁夏1800元/人；全国其余省市2000元/人
（四）实施期限及范围
实施期限：2026年4月—2026年12月
实施范围：全县12个乡镇全覆盖
二、项目立项依据及实施必要性
（一）政策依据
依据《关于落实一次性交通补助促进就业重点帮扶群体外出务工的通知》（新农帮扶函〔2026〕447号）及自治区衔接资金、项目管理相关规定组织实施。
（二）实施必要性
通过落实外出务工交通补助政策，切实减轻脱贫人口、监测对象外出务工交通负担，充分调动群众外出就业积极性，稳定务工就业规模，持续增加工资性收入，筑牢脱贫成果，助力乡村振兴稳步推进。
（三）实施可行性
本项目为普惠性就业补助项目，不占地、无环保生态影响、无施工风险。依托县、乡、村三级工作体系，人员底数清晰、工作机制成熟、审核流程规范，可实现精准识别、精准补助、规范落地。 
三、资金概算及资金管理
[bookmark: _GoBack] （一）资金规模
项目总投资800万元，全部为中央、自治区常态化帮扶资金。
（二）资金管理要求 
严格执行衔接资金管理办法，实行专款专用、专账管理、全程留痕。 
1、 严格按照个人申报、村级核实、乡镇复审、县级联审流程规范推进；
2、严禁挤占、挪用、虚报冒领、重复申领等违规行为；
3、 所有补助资金通过一卡通直达群众个人账户，全程可查可溯；
4、对审计、督查发现的违规资金及时追缴、限期整改。
四、项目实施及职责分工 
（一）组织保障
成立项目实施工作领导小组，由县农业农村局主要领导任组长、分管领导任副组长、业务骨干为成员，统筹负责方案落实、审核公示、资金拨付、资料归档、迎检备查等全流程工作。
（二）部门职责
1、 县农业农村局：负责对象身份核验、补助标准审核、公示组织、资料汇总、资金对接及“一项目一档案”规范归档。
2、县人社局：负责核实务工真实性、就业时长，配合县级联合审核工作。
3、县财政局：负责资金审核、国库集中支付及一卡通资金直达拨付。
4、 各乡镇、村（社区）：负责政策宣传、人员摸排、材料收集、初审公示，对上报信息真实性承担主体责任。 
（三）实施流程
个人申报→村级初审公示（不少于7天）→乡镇复核汇总上报→县人社局、农业农村局联合审核→财政一卡通直发补助资金。
（四）必备申报材料
1、交通补助申请表；
2、企业务工人员：劳动合同+连续3个月工资凭证；
3、灵活务工人员：乡、村两级务工证明；
4、申请人身份证、一卡通账户复印件。
五、项目实施进度
1、前期筹备阶段（2025年11月）：完成方案编制、项目立项、入库备案；
2、集中实施阶段（2026年4月—12月）
六、绩效目标及效益分析
项目惠民覆盖面广、收益直接，受益群众满意度≥95%；                   


巴楚县农业农村局
                            2026年9月1日
                 
（此件删减部分公开）
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