巴楚县2026年三岔口镇防渗渠建设项目
实施方案
一、项目背景
巴楚县三岔口镇拜什吐普（9）村水利设施较为落后，现有渠道多为土渠，渗漏损失严重，水资源利用率低，制约了当地农业生产和生态保护。为改善灌溉条件、提高水资源利用效率、促进农民增收，急需实施防渗渠建设项目。
二、项目概述
1.名称：巴楚县2026年三岔口镇防渗渠建设项目
2.实施单位：中共巴楚县委员会统一战线工作部
3.性质：新建
4.类别：产业发展
[bookmark: _GoBack]5.建设内容：新建三岔口镇恰尔巴格斗渠5.336km，设计流量0.2m³/s—0.7m³/s，改造渠系建筑物共58座，并配套相关附属设施
6.建设期限：2026年4月—2026年8月
7.建设地点：三岔口镇拜什吐普（9）村 
8.总投资：545.71万元
9.资金筹措：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务资金）及县财政配套资金
三、项目建设必要和可行性
项目区渠道渗漏严重，水资源浪费较大，影响灌溉保证率和作物产量。项目的实施可有效提高斗渠渠系水利用系数，年节约水资源约86万m³，缓解地下水超采，改善生态环境，促进农业可持续发展。项目政策条件有利，技术经验成熟，建材供应充足，群众积极性高，建设条件可行。
四、资金使用和管理
依据相关资金管理文件要求，实施单位按进度提出支付申请并附真实合规证明材料，经审核后按国库集中支付程序支付，直接支付到项目承担企业、商户或个人。严格执行专款专用，杜绝挤占挪用和虚列支出。项目资金支付后发现问题应及时追回，严格监管防止虚报冒领。基础建设类项目预付款不超过合同金额的30%。
五、效益分析
项目带动当地就业30人，增加劳务收入7.5万元；新增和改善灌溉面积16424亩，受益脱贫户（含监测对象）63户282人。可有效提高水资源利用率，改善灌溉条件，提升农业生产水平，促进农民增收，增强生态防护能力，群众满意度达95%以上。
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