
巴楚县2026年特色种植补助项目实施方案

一、基本情况
本项目为巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，对防止返贫致贫对象和继续帮扶的脱贫人口，开展西甜瓜种植补助。项目总投资220.65万元。
二、项目建设内容
项目计划对全县10个乡镇1185户有劳动能力的防止返贫致贫对象和继续帮扶的脱贫人口，种植西甜瓜，采取耕整地、农资购置、关键技术应用、病虫害防治等生产综合措施的，按照西甜瓜每亩150元的标准给予奖补。2026年计划补贴14709.679亩。
三、资金来源及管理
项目总投资220.56万元，资金来源为财政常态化帮扶资金和其他资金。项目资金使用和管理应按照《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号）《新疆维吾尔自治区财政常态化帮扶资金管理办法》（新财振〔2026〕4号）《关于优化到户产业奖补政策促进农民持续增收的实施方案》（新农帮扶〔2026〕80号）等相关文件要求执行。项目实施单位依据项目计划和实施进度，及时组织开展验收，提交资金支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，经县级验收合格后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。
四、实施依据
依据《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号）、《新疆维吾尔自治区财政常态化帮扶资金管理办法》（新财振〔2026〕4号）、《关于优化到户产业奖补政策促进农民持续增收的实施方案》（新农帮扶〔2026〕80号）、《巴楚县关于优化到户产业奖补政策促进农民持续增收的实施方案》 （巴农字〔2026〕25号）等文件实施。
五、公示与监督
项目实施需按照《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号）《新疆维吾尔自治区财政常态化帮扶资金管理办法》（新财振〔2026〕4号）《关于优化到户产业奖补政策促进农民持续增收的实施方案》（新农帮扶〔2026〕80号）等相关文件要求执行，项目实施单位要严格执行信息公开制度，认真贯彻执行国家和自治区有关公告公示要求，全面做好项目申报、实施方案编制、项目入库、项目实施、项目验收、资金发放等各个环节公告公示工作，公示时间不少于7个工作日。
六、利益联结机制
一是将项目相关的法规、政策及重大决策和决定，以及建设的目的、意义、目标和要求及时向群众告知和公示，动员广大群众积极参与。
二是在项目实施过程中，通过各种有效渠道，宣传项目效益情况，做到宣传数量、质量“双到位”。
三是周一三结合、夜校、走访等宣传活动，指导各村（社区）做好宣传教育活动。通过该项目的实施，将进一步推动畜牧业发展，促使产业提升和常态化帮扶紧密结合，促进一二三产业融合发展。同时对改善提升居民生活幸福感，推动经济社会发展均形成积极的影响，有效带动周边群众收入。
七、项目效益
项目计划对1185户有劳动能力的防止返贫致贫对象和继续帮扶的脱贫人口，种植西甜瓜，采取耕整地、农资购置、关键技术应用、病虫害防治等生产综合措施。通过项目的实施，增加每户年收入1955.105元以上，经过统计，将带动脱贫人口全年总收入231.68万元。
八、主要风险因素
当地居民对本项目的建设期望及关注度较高，对本区的西甜瓜特色种植发展影响较大，脱贫户（监测对象）筛选不精准或漏报。
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