## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县司法局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县司法局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 1208.17 |  | 1977.69 | 1518.82 | 76.80%
| 上级资金： | 228.31 |  | 242.46 | 164.09 | 67.68%
| 本级资金： | 979.86 |  | 1735.23 | 1354.73 | 78.07%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：全面组织实施“八五”普法规划，2025年度计划开展法治宣传教育活动2400次，使得法治宣传教育和依法治理工作取得明显实效，培育法治精神，进一步提高公民法律素质和全社会法治化管理水平。 目标2：持续加大基层司法所规范化建设力度，加强司法行政队伍建设，进一步拓展法律服务领域，进一步理顺管理体制和工作机构，服务质量有明显提高；进一步加强法律援助工作，进一步显现在社会救助体系中的重要作用。2025年计划开展法治建设工作实地督查2次，法援案件评查率达到95%。 法律援助案件结案率达到95%，调解化解案件的成功率达到97%。 目标3：保障部门正常运转，项目顺利实施，支持地方12个基层政法部门，2025年度计划完成人民调解事项6000件，计划完成法律援助案件700件，支持265个各级各类人民调解规范化建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 人民调解事项数量 |  | ≥6000件 | 4044 | 67.4%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 法律援助案件数量 |  | ≥700件 | 427 | 61%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展法治宣传教育活动次数 |  | ≥2400次 | 1200 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展法治建设工作实地督查次数 |  | ≥2次 | 2 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 法援案件评查率 |  | ≥95% | 100 | 52.63%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 法律援助案件结案率 |  | ≥95% | 100 | 105.26%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 调解化解案件的成功率 |  | ≥97% | 99.65 | 102.32%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施： 1.案源挖掘不足，宣传推广力度小，群众知晓率低，且法律工作者主动参与度不高。改进措施：搭建与社区、法院、民政等部门的协同平台，建立案源信息共享机制；制作宣传海报、短视频，利用公众号、社区公告栏推广法律援助；开展法律工作者动员大会，激励主动对接需求 。 2.活动策划筹备周期长，部门协同配合不畅，资源调配不及时，且对宣传需求调研不足，活动吸引力弱 。改进措施：组建快速策划小组，简化流程，制定标准化活动模板；建立多部门联动响应机制，明确职责；开展需求调研，设计贴近群众、形式多样（如法治夜市、直播普法 ）的活动 。 二、下半年计划安排及措施部署 我单位上半年预算执行率76.80%，指标完成率76.94% ，总体偏差率0.14% ，低于1%，完成情况良好。下半年我单位将持续做好： 1.指标攻坚：针对法律援助案件，每月与协同部门梳理潜在案源，每周开展线上线下宣传，月底统计案件增量，确保年底前案件数量达标；法治宣传教育活动，按“周周有小活动、月月有大主题”节奏，结合节点（如开学季、国庆 ）策划特色活动，每月复盘调整；法治建设督查，严格按计划每月开展实地督查，建立问题台账，跟踪整改闭环 。 2.资源保障：调配专项工作经费，用于法律援助宣传物料、法治活动奖品及督查交通补贴；整合法律人才资源，组建“法律援助志愿团”“法治宣传讲师团”，定期开展业务培训 。 3.协同管理：建立指标动态监测机制，每周汇总进度，对滞后指标启动“黄灯预警”，协同业务、宣传、督查部门联动整改；每月召开工作推进会，复盘问题、分享经验，凝聚工作合力，确保全年指标高质量完成 。