## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 中共巴楚县委员会组织部 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 中共巴楚县委员会组织部 |  | 监控时点 | 2025-06-01
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 6118.45 |  | 10943.81 | 8304.09 | 75.88%
| 上级资金： | 4540.06 |  | 3446.38 | 1859.79 | 53.96%
| 本级资金： | 1578.39 |  | 7497.43 | 6444.3 | 85.95%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：持续推动党员干部能力素质提升。围绕中心工作和 业务需求，依托县委党校，深化“党校教师+部门单位业务骨干” 集体备课模式，分期分批举办乡科级干部、村干部、县乡村党员干部等各类培训班31个、4000余人次。计划选派200余名基层干部赴援疆省市参加培训或脱产跟班学习锻炼，进一步提升基层党员干部履职能力和专业化需求。 目标2：着眼关心关爱干部，切实服务保障好干部待遇。常态化收集干部异地分居等各类困难诉求并予以协调解决。巩固拓展职级使用力度，注重向基层一线倾斜，县直单位职 级职数总体使用率保持在85%左右，乡镇职级职数总体使用率达75%。严格执行中央基层减负有关规定，精文简会、严防违规借调干部、优化考评考核程序。 目标3：持续推动人才引进，为干部队伍注入新鲜血液。加大自治区“2+5”重点人才计划项目申报的跟踪管理，做好资金监管、申报。围绕矿产开发、农业农村、教育、医疗等行业领域需求，柔性引进专家人才40名。发挥援疆干部人才作用，在招商引资、基层治理、干部双向交流等方面不断提升。 目标4：优化公务员队伍结构，推动选才用才质量水平新提升。注重激励保护，认真落实“三个区分开来”实施办法和干部 尽职免责清单、事前报备制度，稳妥有序加大受处理处分干部重 新启用力度。采取面向社会公开招录，招录其他省区市高校毕业 生、留疆战士，面向“双一流”高校定向选调等方式招录1批人才59名，不断优化公务员队伍结构。 目标5：认真做好发展党员工作。注重从青年和产业工人、农民、致富能手、知识分子中发展党员，2025年计划发展党员不少于1000名。其中，农民党员占比不少于60%、妇女党员保持在42% 左右，35岁以下的年轻党员不少于75%。力争每个村都有一批党员致富能手、每名党员致富能手至少结对帮带1户群众。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 完成各项招录工作次数 |  | ≥1次 | 1 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 组织赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼人数 |  | ≥200人 | 52 | 26%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 引进高层次人才人数 |  | ≥40人 | 50 | 125%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展各类干部培训人次 |  | ≥4000人次 | 1718 | 42.95%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 计划发展党员人数 |  | ≥1000人 | 622 | 62.2%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 县直单位职级职数总体使用率 |  | ≥85% | 80.24 | 94.4%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 乡镇职级职数总体使用率 |  | ≥75% | 60 | 80%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施 问题1：“组织赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职锻炼人数”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-24%，原因：根据服务计划安排，赴区外省市、中央企业和援疆省市挂职主要集中在下半年开展，上半年完成值较低，导致偏差，改进措施：提前做好计划，分批有序完成挂职锻炼，完成年度任务。 问题2：“开展各类干部培训人次”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-7.05%，原因：根据计划安排，上半年实际完成人次略低于下半年，导致完成值较低，导致偏差，改进措施：提前做好计划，分批有序完成全年干部培训，完成年度任务。 二、下半年计划 我单位上半年预算执行率75.88%，指标完成率75.79% ，总体偏差率0.09%，低于1%，总体完成情况良好。但是仍然存在基层基础仍需强化，乡镇专业化力量不足，尤其是法治、 三农专业人才不足；人才支撑能力不足，高层次人才短缺的问题没有得到根本性改变，人才分布不均，结构单一的问题，我单位将针对存在问题作出改变，下半年将做好以下几点： 1.持续夯实基层基础。发挥“五个好”党支部示范引领作用，以“一支部一策”推动122个三至四个“好”党支部进位升级。推进11个兵地连村结对村共建取得实效。力争年内村集体经济50万元以上的村达到110个。 2.持续加强新时代党员队伍建设。坚持发展党员数量和质量并重，严格发展党员程序和县级联审制度，高标准完成1000名新发展党员指导性计划。分期分批组织3000名农牧民党员进县委党校，开展对党忠诚教育。有序推进违规违纪发展党员排查整顿工作，净化党员队伍。