## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县人力资源和社会保障局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 7013.02 |  | 10908.67 | 5722.39 | 52.46%
| 上级资金： | 5827.75 |  | 8448.13 | 4035.1 | 47.76%
| 本级资金： | 1185.27 |  | 2460.54 | 1687.29 | 68.57%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：持续深入就业指导，促进劳动力有序向疆内外务工增收，加强劳动力跨区域对接，完成各项指标任务。2025年计划完成城镇新增就业5900人、农村劳动力转移就业9.4万人次；全区居民社保参保率达到95%以上。 目标2：强化就业监测与预警体系。聚焦重点人员、高校毕业生、农村劳动力、脱贫人口及就业困难群体等重点人群。2025年力争安置2000名以上困难劳动力实现就近就地就业，实现高校毕业生就业率达到90%以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内。 目标:3：开展职业技能提升行动。依托县技工学校培训资源，推进订单、定岗、定向培训和企业自主培训，组织各类技能培训5000人；加强专业带头人、骨干教师的培养，提高教学水平，计划2025年将县技工学校升级为高级技工学校。 目标4：坚持以事定人和以财定人相结合，严格限定编制外聘用人员数量，准确把编制外聘用人员有序分流安置工作的时间、进度、效果，实现编外编内比例达到0.8:1。 目标5：做好根治欠薪工作，加快平台推送线索按期办结率，提升欠薪投诉处理效率与满意度达到95%以上。 目标6：实施“互联网+公共就业服务”行动。线下利用干部入户走访宣传就业岗位、宣讲就业政策；线上通过微信公众号、巴楚人社、抖音直播等平台发布就业岗位信息，拍摄就业政策、就业故事等微短视频内容，全年开展线上线下公共就业服务活动，多渠道开发各领域就业岗位6万个，落实各项惠民补贴3000万元以上。 目标7：强化人才队伍建设。着眼巴楚县特色优势产业、新兴产业、重点领域和改革发展稳定各项事业高质量发展需求，开展人才招聘，为经济领域、工业园区等事业单位引进经济类、工业类等高层次人才。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 城镇调查失业率 |  | ≤5.50% | 3 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 |  | ≥5900人 | 3346 | 56.71%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 全区居民社保参保率 |  | ≥95% | 61 | 64.21%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 农村劳动力外出务工人次 |  | ≥9.40万人次 | 5.38 | 57.23%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 高校毕业生就业率 |  | ≥90% | 90 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 编外编内人员比例 |  | ≤80% | 80 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 欠薪投诉处理效率与满意度 |  | ≥95% | 93 | 52.46%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展各类职业技能培训人员（人次） |  | ≥5000人次 | 2637 | 52.74%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 我单位上半年预算执行率52.46%，指标完成率54.74%，总体偏差率2.28% ，完成情况良好，偏差原因：各项工作有序开展资金拨付进度稍有滞后，改进措施：做好工作安排，及时推进，及时拨付资金。下半年我单位将持续做好： 1.持续抓好就业监测。按照今年农村居民收入目标监测线，全面实施县乡村三级挂图作战，按图销号，加强对提升户、帮扶户的就业帮扶，促进农村居民工资性收入稳步提升，大规模开展职业技能培训，依托县乡两级技工学校常态化开展各类职业技能培训，加大企业岗前培训，实现就业质量提高，聚焦重点群体开展精准就业帮扶，加大就业惠民、惠企政策宣传落实，进一步稳定市场主体。 2.持续深入就业指导，促进劳动力有序向疆内外务工增收，加强劳动力跨区域对接，完成各项指标任务。强化就业监测与预警体系。聚焦重点人员、高校毕业生、农村劳动力、脱贫人口及就业困难群体等重点人群。开展职业技能提升行动。依托县技工学校培训资源，推进订单、定岗、定向培训和企业自主培训，组织各类技能培训；加强专业带头人、骨干教师的培养，提高教学水平。 3.坚持以事定人和以财定人相结合，严格限定编制外聘用人员数量，准确把编制外聘用人员有序分流安置工作的时间、进度、效果，实现编外编内比例达到0.8:1。强化人才队伍建设。着眼巴楚县特色优势产业、新兴产业、重点领域和改革发展稳定各项事业高质量发展需求，开展人才招聘，为经济领域、工业园区等事业单位引进经济类、工业类等高层次人才。