## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 中共巴楚县委员会统战部 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 中共巴楚县委员会统战部 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 2251.26 |  | 5098.91 | 3045.1424 | 59.72%
| 上级资金： | 1763.18 |  | 4568.03 | 2753.2326 | 60.27%
| 本级资金： | 488.08 |  | 530.88 | 291.9098 | 54.99%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：贯彻落实党中央治疆方略，推动统一战线工作的政策、措施和办法落实，负责发现、培养推荐党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县内外统一战线宣传工作。 目标2：贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，贯彻落实党的民族工作方针，调查研究民族工作政策措施并督促落实，统一管理民族宗教事务工作；负责联系、培养推荐无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。 目标3：计划全年开展统战业务工作调研30天，慰问统战对象768人次，开展群众梳理摸排4次，开展法规政策宣传活动1次，开展各民族联谊活动100次，开展爱国教育活动2次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 全年开展统战业务工作调研天数 |  | ≥30天 | 15 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 慰问统战对象人次 |  | =768次 | 360 | 46.9%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展群众梳理摸排次数 |  | =4次 | 2 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展法规政策宣传活动次数 |  | =1次 | 1 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展各民族联谊活动次数 |  | ≥100次 | 50 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展爱国教育活动次数 |  | ≥2次 | 1 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施 问题1：“慰问统战对象人次”指标执行进度和时序进度存在偏差，偏差率-3.1%，原因：统战队伍人员减少，实际慰问人次与计划人次不一致，导致存在偏差。改进措施：做好人数统计，及时进行目标调整，提高绩效目标的精准性。 二、下半年工作计划 本单位上半年预算执行率为59.72%，指标完成率为57.82%，总体偏差率为1.9%，主要是因为资金执行进度较快，导致出现偏差，后续会做好资金管理，推进各项工作有序开展。本单位完成情况良好。下半年工作计划为： 1.我单位下半年将持续围绕铸牢中华民族共同体意识为统战业务调研主线，及时完成开展为期15天的调研工作； 2.保持对统战对象慰问工作的力度，大力开展群众摸排工作，牵头督促全县各单位继续开展民族联谊活动，组织统战系统工作人员进行爱国教育。