## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 中共巴楚县纪律检查委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 中共巴楚县纪律检查委员会 |  | 监控时点 | 2025-06-01
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 2136.61 |  | 2433.83 | 1354.25 | 55.64%
| 上级资金： | 0 |  | 22.71 | 0 | 0.00%
| 本级资金： | 2136.61 |  | 2411.12 | 1354.25 | 56.17%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1:保障2025年纪委监委系统落实四个方面工作，切实落实工作要求。保障巡察办2025年巴楚县完成不少于3轮巡察。“四个聚焦”问题不少于10个，解决率大于等于80%。 目标2:聚焦政治建设、狠抓学习教育，加强干部政治思维和党性修养得到提升。聚焦主责主业、精准有效监督，纪检监察、巡察工作震慑力和针对性有效提高。 目标3:聚焦巡视巡察整改、推动标本兼治，巡察成果运用和机制建设有效深化、推进“三不腐”、强化正风肃纪、深入推进廉洁文化建设和警示教育、整治群众身边腐败、推进纪检监察改革。 目标4:聚焦贯通协调、凝聚各方力量，综合监督作用有效彰显，完成开展廉政教育报告28场次，召开反腐败协调小组联席会议1次，开展小微权力交叉检查6次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 县委巡察办全年开展巡查次数 |  | ≥3次 | 2 | 66.67%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 作廉政教育报告次数 |  | ≥28次 | 15 | 53.57%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 召开反腐败协调小组联席会议次数 |  | ≥1次 | 0.00 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展小微权力交叉检查次数 |  | ≥6次 | 2 | 33.33%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 巡查发现问题整改率 |  | =100% | 90.24 | 90.24%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 案件线索处置率 |  | =100% | 100 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施： 问题1：“召开反腐败协调小组联席会议”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-50%，原因：该项会议是全县召开的大会，会议要求高，会议需要进行排会，目前还在筹备中。改进措施：主动向县委汇报，及时提交会议材料，确保尽快召开。 问题2：“开展小微权力交叉检查”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-16.67%，原因：根据基层减负要求，减少了检查频次，每季度交叉检查1次。改进措施：下一步将提前谋划，每季度及时开展该项工作。 二、下半年工作安排 我单位上半年预算执行率55.64%，指标完成率57.3% 总体偏差率1.66%。偏差原因：上半年资金支付进度有所滞后，导致偏差。改进措施：做好单位预算和财务管理，及时拨付资金，提供有力的财务保障。 1.我单位下半年将持续加大力度，确保作廉政教育报告、召开反腐败协调小组联席会议、开展小微权力交叉检查等指标达标。 2.全面加强党的纪律建设，推动形成约束激励并重、敢于担当作为的良好氛围。 3.深入开展中央八项规定精神学习，以深化风腐同查同治坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。 4.坚持把学习教育与“纪检监察工作规范化法治化正规化”建设年行动、集中整治群众身边不正之风和腐败问题等重点任务结合融合。 5.巩固深化政治巡察，在上下联动中推进巡察工作高质量发展，统筹推进巡察全覆盖。