## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县技工学校 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县技工学校 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 1924.03 |  | 1913.75 | 993.38 | 51.91%
| 上级资金： | 621.81 |  | 431.42 | 255.67 | 59.26%
| 本级资金： | 1302.22 |  | 1482.33 | 737.71 | 49.77%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：实施职业技能教育重点项目，提高公用经费保障水平；加强基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障职业技能教育正常运转，保证学校校舍安全。 目标2：通过三免一补政策的实施，更多的学生能够参加职业教育，促进职业教育发展，合理的政策有助于解决就业困境，改善社会贫困问题及其他社会问题，促进社会的和谐稳定及经济的发展。2025年我校学生规模计划表达到1137人，通过“三免一补”政策的实施，积极推动资金合理使用，确保1137人全覆盖，享受政府红利，同时解决在校生在校期间解决吃饭问题，减轻学生家庭负担，“三免一补”政策知晓率达到100%，受益学生满意度达到95%。 目标3：深入实施职业技能培训行动。进一步健全终身职业技能培训制度，深入实施职业技能提升行动和重点群体专项职业培训计划，以就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训为主要形式，广泛开展新业态新模式从业人员技能培训，探索构建资源充足、布局合理、结构优化、载体多元的培训组织实施体系，有效提高培训质量，2025年开展职业技能培训3500人，持续大规模开展职业技能培训。 目标4：深化产教融合、校企合作等方式提高学生就业率。推广“引校进企”“引企进校”等合作模式，推进共建协同创新中心、技能大师工作室，促进技工院校与企业在专业建设、课程改革、师资培养、技术研发、生产实训中心、办学质量评价、技能竞赛、招生就业等方面的深度合作。落实教师企业实践制度，专业教师每五年到企业开展专业实践的时间累计不少于6个月。推进“学徒制”“订单式”人才培养模式，新增校企合作3家。通过“引校进企”“引企进校”等合作模式，持续推进我校毕业生就业率，力争就业率达95%以上。 目标5：加强德育教育，实行学生考核，实现学生毕业达100%。强化“五个认同”教育，加强学生的思想政治教育、法律教育、民族团结教育。深入推进“民族团结一家亲”和“三进两联一交友”活动。坚持职业素质培养和职业技能训练并重，构建以培养学生社会责任、职业精神和实践能力为目标的实践育人体系，培育工匠精神，综合学生毕业合格率为100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 社会效益指标 | 学生就业率 |  | ≥95% | 0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 社会效益指标 | “三免一补”政策知晓率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展职业技能培训 |  | ≥3500人次 | 1500 | 42.86%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 招生规模 |  | ≥1137人 | 1119 | 98.42%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 享受各类资助补助政策学生人数 |  | ≥1124人 | 1101 | 48.98%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 学生毕业率 |  | =100% | 100 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益学生满意度 |  | ≥95% | 100 | 52.63%
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施 问题1：“学生就业率”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-50%，原因：学生毕业后，未及时统计学生就业情况，导致完成率为0；下一步措施：及时与招生就业办沟通，对毕业的学生及时跟踪统计。 问题2：“开展职业技能培训”未达标指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-7.14%，原因：我单位招生结束后，陆续有部分学生退学导致招生人数减少；下一步措施：加强对学生的思想教育，树立学习才能就业的理念，同时对学生家长进行家访，来解决家长后顾之忧。 问题3：“享受各类资助补助政策学生人数”未达标指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-1.02%，原因：我单位招生结束后，陆续有部分学生退学导致招生人数减少，导致资助补助学生减少；下一步措施：加强对学生的思想教育，树立学习才能就业的理念，同时对学生家长进行家访，来解决家长后顾之忧，提高学生资助比例。 二、下半年工作计划 我单位上半年预算执行率为51.91%，指标完成率为56.13%，总体偏差率为4.22%，单位总体完成率良好，但也存在一些问题和不足，下半年我单位将： 1.提高思想认识。学教相结合，加大业务人员培训力度。选派部分老师参加培训，提高业务及技能水平，提高教学能力，更好地为学校和学生服务。深入探索校企合作、产教融合、校校联合的办学模式，助力技工学校教育在人才培养、师资培训、专业建设等方面有置的提升，助力技工学校蓬勃发展。 2.规范管理学生实习工作。建立健全管理制度，签订学生实习三方协议，全面落实学生实习责任保险制度，选派专人负责，加强对学生实习工作监督和管理。加强学生管理。加强问题学生教育转化力度，实行半军事化管理，预防学生违法犯罪，帮助学生扭转不良习惯。深化“三进两联一交友”活动，做到全覆盖，落实“七个结合”,开展心理疏导，解决困难学生办理免费就餐登记。 3.推动国家通用语言文字教育教学全覆盖。继续推行全部课 程使用国家通用语言文字教学，并根据国家通用语言文字教学需要，及时调整人才培养方案，根据学生实际进行分层分类教学。 4.深化产教融合、校企合作。推广“引校进企”“引企进校”等合作模式，推进共建协同创新中心、技能大师工作室，促进技工院校与企业在专业建设、课程改革、师资培养、技术研发、生 产实训中心、办学质量评价、技能竞赛、招生就业等方面的深度合作。