## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县行政服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县行政服务中心 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 265.04 |  | 282.77 | 144.73 | 51.18%
| 上级资金： | 0 |  | 10 | 0 | 0.00%
| 本级资金： | 265.04 |  | 272.77 | 144.73 | 53.06%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：推进数字政府建设。完善政务服务数据可视化平台建设，逐步从单一数据管理转变成管人管物管数据等集成智能化数字化综合服务平台，新增7×24小时政务服务自助服务设备，完善政务服务“微信公众号+Ｎ项服务”小程序功能，努力打造数字政府建设示范点。积极组织窗口工作人员进行不少于10次的培训。同时确保窗口人员在岗在位以及更好的服务群众每日值班人员巡察3次。不断优化服务效率、服务质量积极接待企业、群众35万人次。提高办事群众满意度争取达到95%。一体化政务服务平台差评及时回复处理，处理回复率要到100%。 目标2：推动政务服务向基层延伸。持续推进权力下放工作，加强业务培训指导，完善乡村两级便民服务中心（站）服务模式，提升承接权力事项能力，让数据多跑路，群众少跑腿，实现更多政务服务事项“掌上办、就近办、家门口办”。计划今年对乡镇便民服务大厅安排4次进行业务指导。 目标3：加强重点领域改革。积极推进政务服务事项“高效办成一件事”“跨域通办”改革，抓好政务服务事项系统配置和牵头单位、配合单位办件量，实现更多高频事项集成服务和异地办理。推进综合窗口改革，提升服务配套能力，实现更多业务综窗通办。2025年度“一窗式”政务服务专区办件量计划达到5000件。 目标4：全力做好政府采购服务工作。规范政府采购电子化开评标，抓好政采云电子卖场、商家入驻、商品审核等服务市场主体工作，2025年预计审核15万件。优化采购流程，减少不必要的环节和审批手续，提高采购效率；建立健全投诉处理机制，及时处理供应商的投诉，维护供应商的合法权益。协助监管单位抓好工程项目招标现场监管，常态化推进政府采购和工程项目招投标工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 乡镇延伸的政务大厅业务指导次数 |  | ≥4次 | 2 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 政采云电子卖场、商家入驻、商品审核数量 |  | ≥15万件 | 12 | 80%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 窗口工作人员培训次数 |  | ≥10次 | 3 | 30%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 接待企业、群众人数 |  | ≥35万人次 | 15.8 | 45.14%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | “一窗式”政务服务专区办件量 |  | ≥5000件 | 2000 | 40%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 每日固定巡察次数 |  | =3次 | 3 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 一体化政务服务平台差评整改率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度 | 满意度指标 | 办事群众满意度 |  | ≥95% | 99.7 | 52.47%
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施 问题1：窗口工作人员培训次数指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为-20%，偏差原因：培训组织工作不到位；改进措施：根据不同岗位、不同技能水平的工作人员，制定个性化的培训内容，提高培训的针对性和时效性。 问题2：接待企业、群众人数指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为-4.86%，偏差原因：部分企业和服务对象对企业服务窗口或接待点的知晓率较低，不清楚有相关接待服务；改进措施：通过多种渠道广泛宣传企业接待服务的内容、流程、时间和地点等信息。 问题3：“一窗式”政务服务专区办件量指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为-10%，偏差原因：部分群众和企业对“一窗式”政务服务专区的知晓率较低。改进措施：通过线上线下多种渠道广泛宣传“一窗式”政务服务专区的服务内容、优势及办理流程，提高群众和企业的知晓度。 二、下半年计划 我单位上半年预算执行率51.18%，指标完成率49.7% ，总体偏差率为1.48%，主要是因为窗口工作人员培训和专区办理事项开展进度较慢，导致偏差，改进措施：后续将持续做好窗口工作人员培训和专区办理事项，加快执行进度。单位完成情况良好，下一步工作计划为： 一是抓好综合窗口管理。特别是县乡两级综合窗口监督管理,加大业务培训力度,提高综合服务能力。 二是抓好“高效办成一件事”改革。进一步梳理办事流程、环节、一性告知书等工作,及时协调工作中遇到的堵点难点问题。 三是抓好日常服务管理。每月对县直各窗口单位人员办件量、“高效办成一件事”办件量、办事效率、满意度、考勤、学习等情况进行反馈。每季度对乡镇各窗口工作人员办件量、办事效率、满意度等情况进行反馈。每季度组织相关行业门到乡镇便民服务中心开展一次业务指导,及时协调解决工作中遇到困难问题。 四是积极推进数字政府建设。进一步完善 DeepSeek 赋能政务服务,积极探索“DeepSeek+”更多领域运用,完善政务数字门牌、政务数据可视化平台、排队叫号系统等数字化建设,进一步提升服务功能。