## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 中共巴楚县委员会社会工作部 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 中共巴楚县委员会社会工作部 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 97.54 |  | 318.69 | 219.96 | 69.02%
| 上级资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
| 本级资金： | 97.54 |  | 318.69 | 219.96 | 69.02%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标１：加强“三新”领域党建工作，建立健全工作机制，加强与相关部门的沟通协调作用、形成工作合力，共同推进“三新”领域党的建设，计划全年召社会工作部暨“两新”工委重要会议4场次；开展“三新”领域全面调研１次，并形成调研报告；计划评选喀什地区新兴领域“五个好”党支部２个。 目标２：强化党建引领基层治理和基层政权建设，加强对基层治理工作的统筹协调和指导，建立健全基层治理工作体系，完善相关制度和机制，提高基层治理的能力和水平，计划开展调研２次，开展社会工作领域示范培训１场次。 目标３：扎实做好凝聚服务群众工作，建立健全服务群众工作机制，整合各类社会资源，动员社会力量参与困难群众帮扶救助工作，形成全社会共同关心、共同参与的良好氛围，积极发展志愿服务事业，加强志愿服务组织建设，引导广大群众积极参与志愿服务，弘扬志愿服务精神，开展社会工作干部人才培训２场次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 全年对重点工作开展调研次数 |  | ≥3次 | 1 | 33.3%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 评选喀什地区新兴领域“五个好”党支部 |  | ≥2个 | 0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展地县社会工作干部人才培训场次 |  | ≥2次 | 2 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 召开社会工作部暨“两新”工委重要会议场次 |  | ≥4次 | 4 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展社会工作领域示范培训场次 |  | ≥1次 | 1 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施： 问题1：“全年对重点工作开展调研次数”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-16.7%，原因：目前已完成1次，剩余两次计划下半年开展，导致偏差，改进措施：做好相关准备工作，及时完成剩余两次调研工作，保障工作及时完成。 问题2：“评选喀什地区新兴领域‘五个好’党支部”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-50%，原因：已上报地委组织部，待地委组织审批后才能完成，导致偏差，改进措施：结合喀什地区新兴领域“五个好”党支部，创造标准，我单位将持续跟进评先的“五个好”党支部创建成效，确保地区审批通过，争取年内完成目标任务。 二、下半年计划 我单位上半年预算执行率为69.02%，指标完成率为66.66%，总体偏差率为2.36%，主要是因为全年对重点工作开展调研次数仅完成一次，评选喀什地区新兴领域‘五个好’党支部待地委组织审批后才能完成，后续将做好相关准备工作，保障工作及时完成。单位总体完成情况较好，但仍存在一些问题和不足，下半年我单位将： 1.加大新兴领域党组织组建力度和群团组织覆盖率； 2.建立差异化积分奖励机制，激发骑手参与社会治理的热情，增加相关经验的推广； 3.充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，协同有关部门推进优质服务“七下乡村”“八进社区”，构建起党建引领基层治理的上下联动、横向互动的一体化工作格局。