## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县三岔口镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县三岔口镇人民政府 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 1378.92 |  | 1521.97 | 871.89 | 57.29%
| 上级资金： | 1.35 |  | 99.9 | 0 | 0.00%
| 本级资金： | 1377.57 |  | 1422.07 | 871.89 | 61.31%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：贯彻落实党的二十届三中全会精神、新时代党的治疆方略，始终树牢“五个不出事”工作底线，以服务保障全县经济高质量发展引擎工业园区为中心，以担当承载全县人员就业保障为己任，坚决贯彻落实好县委决策部署； 目标2：做好为民办实事好事工作，收集并化解群众反映的困难诉求，提高民生服务供给质量，在高质量发展中增进民生福祉，矛盾纠纷，今年计划收集化解群众困难诉求262条。 目标3：抓好转移就业工作,对辖区有劳动力无业人员进行梳理摸排，积极培训，发挥两大优势，创新发展模式，持续强化招商引资发展力度，逐步实现今年预计转移就业人员580人。 目标4：坚持不懈抓好“三农”工作，在高质量发展中推进乡村全面振兴，计划种植冬小麦500亩、棉花种植13500亩，实现村集体经济收入53.79万元。 目标5：配合园区每月开展1次安全隐患排查工作，坚持底线思维，抓好关键举措，坚持维护社会稳定和长治久安，有效防范化解重点领域风险。 目标6：抓好特色产业发展，积极推进畜牧业发展，预计畜牧存栏量2495头。 目标7：对辖区困难群众进行大摸排，对已符合纳入困难救助并提交申请人员100%进行困难救助。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 经济效益指标 | 实现村集体经济收入 |  | ≥53.79万元 | 16.45 | 30.58%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 粮食作物种植面积 |  | ≥500亩 | 394 | 78.8%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 经济作物种植面积 |  | ≥13500亩 | 6750 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 畜牧存栏量 |  | ≥2495头 | 1248 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 农村劳动力转移就业人数 |  | ≥580人 | 376 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 为民办实事好事数量 |  | ≥262条 | 124 | 47.33%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 困难群众救助保障率 |  | =100% | 100 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施 问题1.实现村集体经济收入未达序时进度存在偏差，偏差率-19.42%，原因是土地承包合同分期分块承包，未达到期限，导致偏差。改进措施：下半年将按期收取承包费，及时完成全年任务。 问题2.为民办实事好事数量未达序时进度存在偏差，偏差率-2.67%，原因是前期宣传工作和处置措施不及时，导致偏差。改进措施：下半年将加强宣传，加速处置工作，及时完成全年任务。 二、我单位上半年预算执行率57.29%，指标完成率58.1% ，总体偏差率0.81% ，低于1%，完成情况良好。下半年我单位将持续做好： 1.有效防范化解重点领域风险，实现高质量发展和高水平安全良性互动 一是持续落实好《治本攻坚三年行动方案》，带领各村（社区）打造1个安全生产工作亮点，每季度组织各村（社区）开展1次安全隐患风险研判会议，突出风险隐患点重点攻坚，制定相应工作措施，做到早发现、早预防，早化解，确保辖区安全稳定。二是抓好园区企业安全生产工作。配合园区每月开展1次对园区企业安全隐患排查工作。三是做好极端天气预警，充分利用抖音、微信等新媒体的优势，及时发布极端天气信息，引导居民和过路司机加强防范。四是强化应急队伍建设和方案优化，不断完善地震、泥石流等地质灾害应急预案，进一步明确每名人员工作职责，确保发生事故时有序开展救援工作。五是定期针对地震、泥石流等地质灾害开展应急演练，检验和提高应急救援队伍的处置能力，做到以“练”筑防。 2.发展好新时代“枫桥经验”，践行“浦江经验”，切实把矛盾解决在萌芽状态、化解在基层 一是督促领导干部按时接访，严格落实好“首接首办”责任制，能解决的问题立即解决，当时无法解决的争取在规定限期内完成。二是落实领导包案责任，每月对正在解决的信访问题进行研判分析，做到信访案件有人盯有人抓。三是做好“减存量”，推动关口前移、力量下沉，领导和包联干部结合未化解的信访案件到户到人进行化解。四是做好“防变量”，针对粤水电新开工工地、园区企业做好《劳动保障法》宣传，引导各企业与员工签订劳务合同，减少信访案件。五是关注“12345”、“薪薪通”等信访平台，及时受理处置推送工单，解决信访信访问题，推动领导关不切实为人民群众解决困难问题。