## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县阿克萨克马热勒乡人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县阿克萨克马热勒乡人民政府 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 3079.54 |  | 4166.8926 | 2699.45 | 64.78%
| 上级资金： | 487.07 |  | 499.15 | 293.12 | 58.72%
| 本级资金： | 2592.47 |  | 3667.7426 | 2406.33 | 65.61%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：贯彻落实党的第二十次全国代表大会精神、新时代党的治疆方略、自治区第十届五次全会精神，全面行使管理本行政区域内的政治、经济、文化和社会事务的职权。落实好国家、自治区各项强农惠农政策、农业产业化调整规划和引导工作；不断推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能； 目标2：大民办实事好事工作，收集并化解群众反映的困难诉求，矛盾纠纷，今年计划收集化解群众困难诉求370条。 目标3：抓好转移就业工作,对辖区有劳动力无业人员进行梳理摸排，并对接周边团场进行转移就业，今年预计农村劳动力转移就业人员10700人。 目标4：确保粮食安全。按时完成粮食收购任务，认真做好“三夏三秋”工作，计划种植复播粮食作物7.84万亩、种植蔬菜1072亩，瓜果17.4万亩，保质保量完成粮食生产任务，逐步实现粮食产量续增。 目标5：确保棉花主体地位不变。计划种植棉花25.5万亩，逐渐取缔棉花碎片化种植，持续推动高标准农田建设和高效节水项目，实现棉花提质增效。 目标6：抓好特色产业发展。在胡羊养殖、优质小麦、优质果蔬、棉花种植、林果种植等特色产业发展上动脑筋，想办法，做品牌，打造农业生产示范点。今年预计实现村集体经济收入625.6万元，预计畜牧存栏量152585只（头）。 目标7：对辖区困难群众进行大摸排，对符合纳入困难救助人眼纳入困难救助台账上报县民政局；对已符合纳入困难救助并提交申请人员99.5%进行困难救助。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 经济效益指标 | 实现村集体经济收入 |  | ≥625.6万元 | 312.8 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 粮食作物种植面积 |  | ≥7.84万亩 | 7.84 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 特色林果业种植面积 |  | ≥17.4万亩 | 17.4 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 经济作物种植面积 |  | ≥25.5万亩 | 18.5 | 72.55%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 畜牧存栏量 |  | ≥152585只（头 | 86000 | 56.36%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 农村劳动力转移就业人数 |  | ≥10700人 | 5350 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 为民办实事好事数量 |  | ≥370条 | 185 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 困难群众救助保障率 |  | ≥99.5% | 99.5 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 本单位完成情况良好，上半年预算值执行率64.78%，指标完成率66.11%，总体偏差率1.33%，主要是因为资金执行进度较快，导致出现偏差，后续将做好资金管理，推进各项工作有序开展。下半年将继续按照年初计划执行： 1.扎实推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。牢牢守住防返贫监测底线。一是加强对因病、因残、因灾、因意外等原因造成支出骤增、收入剧减农户的监测预警，做到"应纳尽纳"，防止"体外循环"。二是根据农户实际情况精准制定" 一户一策"帮扶措施，每月一次入户核查，确保各项帮扶措施落实到位。三是做好劳动力转移就业工作，确保脱贫户年人均纯收入增速稳定超过全乡人均可支配收入增速， 2.积极做好社会事务保障，紧贴民生推动高质量发展。持续推进宣讲引导。加强国机通用语音培训，进一步提升宣传效果，力争知晓率达到 90%以上。 3.聚焦总目标，持续抓好各项维稳措施。辖区困难群众进行大摸排，对符合纳入困难救助人眼纳入困难救助台账上报县民政局；对已符合纳入困难救助并提交申请人进行困难救助。 4.确保粮食安全。按时完成粮食收购任务，认真做好“三夏三秋”工作，计划种植复播粮食作物7.84万亩、种植蔬菜1072亩，瓜果17.4万亩，保质保量完成粮食生产任务，逐步实现粮食产量续增。