## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县下河国有林管理局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县下河国有林管理局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 1984.74 |  | 2322.54 | 1237.88 | 53.30%
| 上级资金： | 1733.22 |  | 2068.41 | 1089.74 | 52.68%
| 本级资金： | 251.52 |  | 254.13 | 148.14 | 58.29%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：完成2025年巴楚县下河国有林管理局管护站自来水引入项目，新建自来水管网27公里。管护站个数21个， 目标2：完成沙化封禁项目14.99万亩。做好国有林管护，管护面积555.16万亩，其中国家级公益林管护面积168万亩。 目标3：合理利用水资源，加大保护天然林力度，提高森林质量和森林覆盖率，筑牢我区生态安全屏障，稳定绿洲，拓展生存空间，创造生态宜居环境，为加快建设天蓝地绿水清的美丽新疆奠定坚实的生态基础。 目标4：计划 2025 年实施有害生物防治30万亩，通过在林区开展30万亩胡杨林林业有害生物飞机防治，其中春尺蠖飞机防治20万亩（防治1遍），叶部病害飞机防治10万亩（防治3遍）。使用生物制剂实施林业有害生物飞机防治，使胡杨林有害生物得到有效防治。促进治理区的长势，确保治理区生物多样性得到有效保护，不发生次生灾害，维护防治区生态安全，最终达到可持续控制林业有害生物危害的目的。 目标5：建立森林防火应急小分队，着力打造专业化消防力量，积极参与地区林草局组织的各类专业培训，发挥应急小分队联动作用
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 国家级公益林管护面积 |  | =168万亩 | 168 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 国有林管护面积 |  | =555.16万亩 | 555.16 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 管护站个数 |  | ≥21个 | 21 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 沙化封禁管护面积 |  | ≥14.99万亩 | 14.99 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 应急分队数量 |  | ≥1支 | 1 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 有害生物防治 |  | ≥30万亩 | 10 | 33.33%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 新建自来水管网 |  | ≥27公里 | 27 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施： 问题1：“有害生物防治”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-16.67%，原因：上半年工作开展进度较慢导致偏差，改进措施：加大保护天然林力度，提高森林质量和森林覆盖率，按计划完成工作任务。 二、下半年工作安排 我单位上半年预算执行率为53.30%，指标完成率为54.76%，总体偏差率为1.46%，单位总体完成情况良好，下一步将持续在护林防火、护林站基础设施建设、生态环境改善、维护稳定等方面持续用力，我们将始终把护林防火、维护稳定工作摆在首要位置，切实做好森林防火和森林生态保护、辖区安全等重点工作，构建生态安全屏障，为生态文明发展和社会稳定作出贡献。 1、强化防火设施提升 积极对接相关项目资金，分批普及智能巡护系统，实现人工巡护与智能化巡护的结合，扩大巡护覆盖面积，提高巡护质量，切实保证林区安全。 2、加强基础设施建设 加快解决护林站安全饮水问题。分批为各护林站铺设自来水管道，切实改善护林站工作、活环境，让护林防火工作更加便捷、高效。 3、持续做好胡杨林生态恢复 积极对接病虫害防治、引洪灌溉、林下植被恢复、森林抚育等重点项目，进一步促进胡杨林生长，切实改善胡杨林退化现状。 4、常态化抓好稳定工作 一是管住重点人员。随时掌握重点人员行为轨迹、言行动态，发现异常情况第一时间上报处置。重点人员每天走访一次，确保在我们视线范围内。二是落实“早派工、晚研判”机制，对不放心的人、不放心的事及时纳入研判，消除风险隐患。三是抓好社会面防控等工作，严格落实 24小时领导带班值班制度，常态化开展应急拉动演练、流动人口管理等工作。