## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县夏马勒国有林管理局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县夏马勒国有林管理局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 2718.85 |  | 3155.59 | 1563.02 | 49.53%
| 上级资金： | 2107.21 |  | 2477.07 | 1133.22 | 45.75%
| 本级资金： | 611.64 |  | 678.52 | 429.8 | 63.34%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：利用中央林业草原生态修复资金，加大对全局干部职工政策法规和公益林管护知识的培训力度，提高公益林管护工作水平。 目标2：开展有害生物飞机防治，对20万亩胡杨林叶部病害和10万亩春尺蠖进行防治，促进胡杨长势，确保林区生物多样性得到有效保护，不发生次生灾害。加强病虫害防治和管理培训，提高防治人员的业务水平；推广应用生物防治，减少化学农药使用。 目标3：保障1支防火应急分队正常运行。以护林防火为重点，认真抓号公益林管护工作，加强森林防火宣传教育，完善森林防火应急预案，定期组织演练，提高应急处置能力。 目标4：计划对1万亩森林开展抚育工作，对全县136.6万亩公益林实施管护工作。严管天然林地占用，严格控制天然林地转为其他用途，健全天然林修复制度，科学实施修复措施，遏制天然林退化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 森林抚育面积 |  | ≥1万亩 | 0.00 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 公益林管护面积 |  | ≥136.6万亩 | 136 | 49.78%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 胡杨林叶部病害防治面积 |  | ≥20万亩 | 20.00 | 66.6%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 胡杨林春尺蠖防治面积 |  | ≥10万亩 | 10.00 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 保障防火应急分队数量 |  | ≥1支 | 1.00 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施： 问题1：森林抚育面积指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为-50%，原因：森林抚育目前尚未确定，未开展相关立项、实施，导致偏差。改进措施：做好项目管沟通协调，及时确认森林抚育责任主体，配合完成相关工作。 问题2：公益林管护面积指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为-0.22%，原因：实际管护公益林面积有所减少，导致偏差。改进措施：做好日常管护培训和安排，加强管护质量，提升管护效益。 二、下半年工作计划 我单位上半年预算执行率49.53%，指标完成率53.28% ，偏差率为3.75% ，主要是因为病虫害防治工作进展较快，导致偏差。后续我单位将按计划完成相应资金支付，开展相关工作。 1.强化落实森林防火责任制。按照森林防火责任追究制度，进一步促使防火责任落实到各分管领导肩上，落实到 制度，进一步促使防火责任落实到各分管领导肩上，落实到管护站、防火检查站、到每一位护林员，建立起有章可循、管护站、防火检查站、到每一位护林员，建立起有章可循、有有责可查的森林防火责任机制。努力构建以“立足基层、明确职责、局自为战、自防自救”为主要内容的群防群洽工作机制。 2.强化野外火源管理。严格野外用火审批制度，规范野外用火管理。加大对违规用火的处置力度，使野外用火管理步入法制化轨道。按照“四个不放过”原则，形成见火就查，违章必究，失火必罚的森林防火管理局。 3.强化森林防火宣传。注重宣传实效，制订宣传计划，充分利用各种宣传工具和途径，采取常态化宣传与突击宣传，固定式宣传与巡回宣传、上门宣传相结合的方式，广泛进行宣传，以进一步增强群众森林防火责任意识、防范意识和依法安全用火意识。 4.加强森林消防队伍建设，加快扑火专业化进程。在进一步规范建设森林消防应急分队的同时，积极创造条件，加快各管护站护林员的正规化建设，努力提升森林消防应急分队的扑救能力。强化森林消防应急分队的森林火灾扑救安全知识和扑火技能能力培训，努力构筑起快速高效的应急扑救防线。