## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县文化体育广播电视和旅游局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 4408.36 |  | 4711.89 | 2890.12 | 61.34%
| 上级资金： | 1014.48 |  | 1085.68 | 231.15 | 21.29%
| 本级资金： | 3393.88 |  | 3626.21 | 2658.97 | 73.33%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：保障2025年人员工资、单位正常运转，各项目按文件实施。深入开展文化润疆工程，进一步提升公共文化服务质量。文化馆、图书馆、博物馆常态化落实免费开放全年不少于300天；惠民文化活动不少于230场。图书馆年服务人次达到31000人次以上，开展图书阅读推广活动80场次。群众文化服务覆盖率达到98%。通过实施文化类活动，使得群众对文化活动服务满意度达到90%以上。 目标2：加强群众体育和竞技体育，进一步完善全民健身公共服务。提升改造体育基础设施；举办各类体育赛事不少于36次。 目标3：推进文体旅融合，扩大文旅品牌影响力。2025年计划接待游客量550.65万人次。文旅宣传推介活动7场次。发布10条旅游宣传短视频。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展图书阅读推广活动 |  | ≥80场次 | 75 | 93.75%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 图书馆年服务人次 |  | ≥31000人次 | 24800 | 80%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 全年免费开放天数 |  | ≥300天 | 150 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 旅游接待人次 |  | ≥550.65万人次 | 281.69 | 51.16%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 文化惠民活动场次 |  | ≥230场 | 176 | 76.52%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 文旅宣传推介活动 |  | ≥7次 | 2 | 28.57%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 发布旅游宣传短视频数量 |  | =10条 | 5 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在问题及下一步措施： 问题1：“文旅宣传推介活动”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为-21.43%，原因是：项目下达时间晚，无法开展相关活动，后续5场推介活动计划在下半年开展，导致偏差，改进措施：加快项目的实施，做好推介活动前期准备工作，促进相关文旅推介活动举办。 二、下半年安排和部署 我单位上半年预算执行率61.34%，指标完成率61.43%，总体偏差率0.09%，低于1%，总体完成情况较好。下半年我单位将继续做好各项工作，具体工作计划如下： 1.发挥好各类展馆阵地的宣传作用。依托博物馆、胡杨书院、文化馆、纪念馆等爱国主义教育基地和铸牢中华民族共同体意识教育基地，结合各自功能特点，采取现场互动交流、沉浸式体验等方式，讲好中华民族共同体故事，让各族群众感受中华传统文化的无穷魅力，计划全年开展不少于50场次活动。 2.发挥好县、乡、村级“石榴籽”文艺小分队的浸润作用。坚持以人民为中心的创作导向，加大对铸牢中华民族共同体意识题材创作力度，不断推出更多特色鲜明、群众喜闻乐见的文艺精品。常态化开展“我们的中国梦—文化进万家”文艺下乡活动，为基层群众带去一场场形式多样的文化惠民演出，让社会主义先进文化有力的占领意识形态领域，进一步铸牢中华民族共同体意识，计划全年开展不少于230场次文艺下乡活动。 3.全方位传承弘扬中华优秀传统文化。一是利用春节、元宵、端午、中秋等传统节日组织开展秧歌锣鼓、舞龙耍狮、花灯展、赛龙舟等“我们的节日”—中华民族传统节庆活动和“我们的中国梦—文化进万家”活动，不断满足各民族多样化精神文化需求。