## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县科学技术局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县科学技术局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 185.47 |  | 187.42 | 107.35 | 57.28%
| 上级资金： | 7.03 |  | 7.03 | 0 | 0.00%
| 本级资金： | 178.44 |  | 180.39 | 107.35 | 59.51%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1；修改完善“自治区科技特派员信息管理系统”中人员信息，确保211名科技特派员信息登记完整、准确。举办1期科技特派员培训班，组织科技特派员在乡村开展技术服务，助力乡村振兴。 目标2；加快培育发展科技型企业，对标自治区“高新技术企业倍增行动”，摸排全县发展潜力大、成长性好、创新能力强的企业，进行“一对一”的培育服务，完成国家高新技术企业认定2家、科技型中小企业备案3家，并协助企业申请自治区、地区科技创新奖补专项资金。计划完成技术合同登记备案4份，累计金额不少于1790万。计划完成支持科技成果转移转化数量3个。计划完成支持基础研究和应用研究项目数量7个。 目标3；常态化开展科技活动周、全国科普日、“科技之冬”培训等活动。 目标4；确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；办公用品、车辆维护费等其他公用经费100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 备案科技特派员数量（累计） |  | ≥211名 | 211 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 技术合同成交额 |  | =1790万元 | 350 | 19.55%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 支持科技成果转移转化数量 |  | =3个 | 3 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 支持基础研究和应用研究项目数量 |  | =7个 | 7 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 支持企业发展数量 |  | ≥5家 | 3 | 60%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施 问题1：“技术合同成交额”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-30.45%，原因：目前有5份合同，其中四份已登记，剩余一份需等待自治区联审通过后成交，涉及金额较大，导致偏差，改进措施：积极做好自治区联审准备工作，待通过后及时完成登记等工作，促进成交。 二、下半年工作计划： 我单位上半年预算执行率57.28%，指标完成率55.91%，总体偏差率1.37%，执行情况良好。主要是因为技术合同成交额较低，剩余一份需等待自治区联审通过后成交，涉及金额较大，导致偏差，改进措施：积极做好自治区联审准备工作，待通过后及时完成登记等工作，促进成交。下半年我单位将： 1.持续加大高新技术企业、科技型中小企业的培育力度，认真落实自治区、地区关于高新技术企业、科技型中小企业奖补政策，努力完成目标任务。 2.根据2025年自治区科技计划项目指南，动员组织企事业单位申报自治区科技项目，以申报科技项目为牵引，加强科技成果转化移转化，为县域高质量发展赋能。 3.加强技术合同登记认定工作，推进技术合同落地执行。