## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 中共巴楚县委党校 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 中共巴楚县委党校 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 461.02 |  | 472.08 | 242.64 | 51.40%
| 上级资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
| 本级资金： | 461.02 |  | 472.08 | 242.64 | 51.40%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：围绕自治区党委、地委和县委中心工作，强化思想统一和理论武装，聚焦新疆工作总目标，推动高质量发展，扎实推进党校大规模培训工作。2025年全年计划调训35个班次，调训学员4180人。使得培训人员满意度不低于98%。 目标2：以科研为基础，不断加强党校科研和业务工作，围绕中央、自治区、地区和县委、县政府的重大决策部署，加强对基础理论和重大现实问题研究，开展重要课程研发和重要课题研究，组织骨干教师专题研讨、集中破题，积极申报课题。 目标3：以送教下乡为契机，开展不少于2轮，进一步提高乡、村干部的政治理论素质。继续选派骨干教师深入到各乡镇进行习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、惠民政策、法规政策、社会稳定、经济发展等内容的宣传。力争做到全员覆盖，切实提升乡、村党员、干部整体素质。 目标4：加强业务指导，提升乡镇党校办学治校能力。党建会议开展次数30次，重大研究课题决策采纳2个。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 培训学员人次 |  | ≥4180人次 | 1698 | 40.62%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 专题课程开发个数 |  | ≥5个 | 3 | 60%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开设培训期数 |  | ≥35期 | 16 | 45.71%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 送教下乡开展轮数 |  | ≥2轮 | 1 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 党建会议开展次数 |  | ≥30次 | 17 | 56.67%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  | ≥98% | 100 | 51.02%
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在问题及改进措施 问题1：“培训学员人次”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-9.38%，原因：我单位严格按照文件及计划开展各类干部等培训，上半年实际安排培训人次因节假日等原因，少于下半年，导致偏差。改进措施：我单位将严格按照文件和计划，聚焦为党育才，圆满完成全年培训，提升培训人员水平和觉悟。 问题2：“开设培训期数”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-4.29%，原因：我单位严格按照文件及计划开展各类干部等培训，上半年实际安排培训期数因节假日等原因，少于下半年，导致偏差。改进措施：我单位将严格按照文件和计划，聚焦为党育才，圆满完成全年培训，提升培训人员水平和觉悟。 二、下半年工作计划及部署 我单位上半年预算执行率51.40%，指标完成率50.67%，总体偏差率0.73%，低于1%，总体完成情况良好。但是仍然存在的问题和困难：一是年轻教师培养还存在差距，由于近两年新引进教师较多，培养锻炼还需要一定的时间，目前年轻教师还没有完全达到成熟党校教师的标准。二是开展基层党员培训存在制约因素，基层农民党员普遍存在年龄大、身体不便、学历低、国通语水平差、工学矛盾等突出原因，在党校集中封闭式培训存在一定的困难，培训质效难以保证。 下一步我单位将： 1.压茬推进基本培训班次，高质量完成培训任务。一是高质量完成基本培训任务。继续按照基本培训的调训计划，明确培训对象、内容、周期、学制等要素，持续做好下半年19期主体班培训工作，明确每日教学任务，保障教学内容按计划有序推进。二是科学合理设置培训课程。在2025年基本培训班次中，继续严格落实5号文件中进修班和中青班课程设置方案，围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想、完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略理论讲授与实践解读，铸牢中华民族共同体意识、党性教育、履职能力培训”等内容设置课程，丰富教学内容，提高教学质量。三是着重提高教学质效。继续打造习近平生态文明思想的巴楚实践研讨式教学、兵地融合案例式教学，以及传承老一辈革命家李云扬红色基因现场教学，进一步拓宽视野，促进理论与实践的深度融合。 2.强化师资队伍和基础设施建设，夯实发展根基。实施“三化三提升”工程。一是队伍专业化方面，完善更新现有兼职教师师资库，计划下半年选聘30名基层一线干部、行业部门业务骨干、先进模范担任兼职教师。继续组织开展“精品课打磨”“创新教学擂台赛”等活动，提升实战教学能力。二是基础设施标准化方面，保质保量完成新校区教学综合楼、多功能报告厅、食堂的装修工程，同步推进校园道路硬化及绿化工作，全面提升学员学习体验和教学承载能力。三是管理考核精细化方面，构建“制度+激励+服务”三位一体管理体系。制度上，修订考核细则，量化考评教学、科研、咨政成果；激励上，增设“教学质量奖”和“科研创新奖”等奖项并与绩效挂钩；服务上，完善学员食宿、教学设备维护等后勤保障体系，紧紧围绕“专心服务教学、细心保障运行、用心提升效能”的目标，为干部教育培训提供优质硬件支撑和服务保障。