## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚中等职业学校 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚中等职业学校 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 5216.31 |  | 5138.02 | 2235.91 | 43.52%
| 上级资金： | 2775.64 |  | 2646.32 | 836.93 | 31.63%
| 本级资金： | 2440.67 |  | 2491.7 | 1398.98 | 56.15%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：严格按照自治区要求，开好公共基础课和专业实训课，落实每月“一测一分析”工作机制，三校生高考率达到95%以上，教师普通话达标率达到60%。2025年计划招生1300人。学校享受政策补助学生3342人，参加实训基地学生达到3342人。 目标2：鼓励师生参加各级各类职业技能大赛，对获奖师生给予奖励，通过“以赛促教”“以赛促学”提高技能水平。建设1个“1+X”试点，帮助学生进行实训，考取职业证书。 目标3：贯彻落实《巴楚县中等职业技术学校抓学生管理保稳定安全工作方案》”,确保校园安全稳定不出事；二是以维护校园安全稳定为中心，严格封闭式管理，落实领导班子24小时带班制度，常态开展各类演练，严守“不出事”底线。 目标4：依托2家校企合作、校园招聘会等保障做好2023级学生的实习和2022级学生的就业，确保实习率100%,就业率95%以上。 目标5：加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻落实党组织领导下的校长负责制，严格落实党内“三重一大”事项集体决策制度，坚持党支部书记末位表态和“四个不直接分管”制度。坚持落实“双培养”制度，积极将优秀团员、骨干教师吸收为党员，将党员培养为学校中层骨干，不断强基固本。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 享受各类资助补助政策学生人数 |  | ≥3342人 | 3269 | 48.91%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | “1+X”试点建设 |  | ≥1个 | 0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 参加实训基地人次 |  | ≥3342人 | 3269 | 48.91%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 招生数量 |  | ≥1300人 | 0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 校企合作数量 |  | ≥2家 | 2 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 中职学生就业率 |  | ≥95% | 98.5 | 103.68%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 教师普通话达标率 |  | ≥60% | 30 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在问题及下一步措施： 问题1：享受各类资助补助政策学生人数执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-1.09%，原因：上半年存在部分学生退学，导致人数减少，存在偏差，改进措施：做好学生家访工作，提升孩子就学率，做好补助政策落实。 问题2：“1+X”试点建设指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-50%，原因：目前正在开展前期采购程序，尚未完成，导致偏差，改进措施：抓紧时间完成采购程序，及时完成资金支付。 问题3：参加实训基地人次指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-1.09%，原因：上半年存在部分学生退学，导致人数减少，存在偏差，改进措施：做好学生家访工作，做好孩子实训安排，提升孩子专业技能。 问题4：招生数量指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-50%，原因：招生工作计划于9月份秋季学期开展，尚未达到开展节点，导致偏差，改进措施：做好招生准备工作，按照计划完成招生任务。 二、下半年我单位计划： 我单位上半年预算执行率为43.52%，指标完成率为43.07%，总体偏差率为0.45%，偏差率低于1%，单位总体情况良好，下半年将： 1.全力推进实习和就业。一是针对校内重点学生持续包联研判关注，纳入校企合作企业，妥善安排岗位，2023级学生进行校外集中实习，禁止零散实习，确保可管可控。二是计划6月底举办校园招聘会，与15家企业达成350人就业意向。三是2025年巴楚县中等职业技术学校10个专业招生计划1300名学生。 2.建好专业群，国赛创佳绩。一是积极利用新疆轻工学院和上海援疆对口帮扶，结合喀什产业发展和县域棉花产业链，建好旅游和服装2个专业群。二是全力以赴准备全国职业学校竞赛，拟定7月初选派8名师生到轻工学院集训50天，力争摘铜夺银。 3.成立专班，每日巡查，校企联动，明确责任。严格执行《职业学校学生实习管理规定》，加强实习学生的管理和指导，确保实习工作安全、有序进行，保障学生实习权益。严格落实校外实习生“周研判、月评估”工作，毕业生名单推送各乡镇协同管理。确保重点学生校内实习，引企入校，引入喀什千娅服装有限公司、巴楚县川新服装有限公司入驻学校。