## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县自然资源局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县自然资源局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 2320.56 |  | 1731.89 | 834.48 | 48.18%
| 上级资金： | 1277.84 |  | 484.91 | 90 | 18.56%
| 本级资金： | 1042.72 |  | 1246.98 | 744.48 | 59.70%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：聚焦自然资源部门的职责使命，高质高效做好自然资源保护工作，保障人员工资，降低生态资源破坏率，带动当地经济可持续发展。 目标2：持续推进实施国土空间生态修复，增强地质灾害防治能力，排查地质灾害隐患点，降低泥石流地质灾害造成的人民生命财产安全风险。 目标3：严格落实耕地保护制度，坚决制止各类耕地“非农化”、基本农田“非粮化”行为，加强耕地保护，实现耕地占补平衡。 目标4：开展土地出让业务项目，实现土地资源合理配置，促进土地交易市场合规化。2025年计划确定各类非农建设用地项目占用耕地亩数不高于0.1万亩，新增耕地入库面积2.7万亩。 目标5：持续优化不动产登记服务，压缩办证流程，打通办证通道，减少群众跑腿次数。2025年计划出让土地数量22宗，发放不动产登记证书数量1000本，国有建设用地拍卖成交率达到85%，国有土地动态巡查率达到99.38%，办理各类设施农用地数量达到15宗。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 确定各类非农建设用地项目占用耕地亩数 |  | ≤0.1万亩 | 0.01918 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 新增耕地入库面积 |  | ≥2.7万亩 | 0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 出让土地数量 |  | ≥22宗 | 8 | 36.36%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 发放不动产登记证书数量 |  | ≥1000本 | 859 | 85.9%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 国有建设用地拍卖成交率 |  | ≥85% | 100 | 58.82%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 国有土地动态巡查率 |  | ≥99.38% | 99.42 | 50.04%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 办理各类设施农用地数量 |  | ≥15宗 | 8 | 57.14%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施： 问题1：“新增耕地入库面积”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-50%，原因为目前已完成2.7万亩新增耕地的立项阶段备案，并通过自治区审核。由于项目未完成竣工验收，无法转入验收阶段，故未将新增耕地生成指标，改进措施：严守耕地保护红线，明确土地入库标准，有效盘活存量土地资源。 问题2：“出让土地数量”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-13.64%，原因为房地产低迷，改进措施：加强土地市场调控，完成年度土地供应计划。 二、下半年部署安排 我单位上半年预算执行率为48.18%，指标完成率为48.32%，总体偏差率为0.14%，本单位完成情况良好，下半年将： 1.聚焦资源保护严守红线底线，强化耕地保护责任落实，严格执行耕地占补平衡制度，确保占用耕地及时补充，下半年计划完成耕地占补平衡项目3个，补充耕地20公顷； 2.加大执法巡查力度，开展违法用地专项整治行动，每周至少开展2次动态巡查，确保违法占用耕地问题得到有效遏制。 3.推进节约集约用地，开展闲置土地和低效用地清理处置，通过“腾笼换鸟”“二次开发”等方式，下半年计划处置闲置土地50公顷，提升土地利用效率。 4.聚焦保障发展优化资源配置，加快国土空间规划审批，完成11个乡镇国土空间总体规划备案，推进园区和重点乡镇详细规划实施，为项目落地提供规划保障，优化建设用地审批流程，建立重点项目用地审批“绿色通道”，确保下半年完成剩余9个建设项目用地批复，保障巴楚县纺织产业园、物流园区等重大项目按时开工。 5.加强土地市场调控，完成年度土地供应计划，重点保障产业园区和民生项目用地，下半年计划供应工业用地80公顷、住宅用地50公顷。 6.聚焦服务民生提升工作效能。一是全面推行“互联网+不动产登记”，拓展“交房即交证”“交地即交证”业务范围，实现抵押登记全程网办率达80%以上。二是优化营商环境，持续压缩登记时限，力争将一般登记时限压缩至3个工作日，为企业群众提供更高效的服务。 7.加强地质灾害防治，完成风险隐患点常态化巡查，组织开展全县地质灾害应急演练不少于1次，提升防灾减灾能力。 8.聚焦党建引领夯实基层基础，创新党建活动形式，打造“党建+自然资源”特色品牌，开展“党员先锋岗”“党员责任区”创建活动，推动党建与业务深度融合。加强党员教育培训，每月开展集中学习不少于2次，每季度开展专题党课不少于1次，通过“走出去+请进来”的方式提升党员干部业务能力和服务水平。深化党风廉政建设，运用监督执纪“第一种形态”开展谈话提醒，每季度至少开展1次警示教育，确保干部队伍清正廉洁，为自然资源事业发展提供坚强纪律保障。