## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县交通运输局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县交通运输局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 6619.8 |  | 11120.58 | 5541.72 | 49.83%
| 上级资金： | 6136.59 |  | 7684.98 | 3954.02 | 51.45%
| 本级资金： | 483.21 |  | 3435.6 | 1587.7 | 46.21%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：巴楚县交通运输局将严格落实好县委中心工作，紧紧围绕“1+3+N”产业发展规划，以保障和改善民生为重点，主动担当，积极作为，坚持项目为大、产业为王、工业为要、招商为重的发展理念，构建现代化综合交通体系，优化交通布局，强化安全保障和服务能力，为促进经济高质量发展提供坚强有力的交通保障。 目标2：精心谋划2025年交通建设项目和工程规划项目库，形成“建设一批、谋划一批、储备一批”的良性循环。2025年计划实施9个项目，新、改、扩建道路80公里，小修养护5万平方米，并按照工作计划开展前期工作。 目标3：依法依规做好政务公开，认真办理人大代表意见、政协委员提案和群众来信来访，整合现有交通运输系统信息资源，建设好交通运输综合管理平台，做好12328、12345等热线处置回复工作，12345及12328处理及时率达到100%。 目标4：做好2024年度农村客运车辆油价补贴，新能源公交车营运补贴，2024年新能源车租车购置补贴，拨付比例达到100%。 目标5：做好客运量和货运量的统计工作，按时上报巴楚县统计局。预计总体客运量达到140万人次，总体货运量300万吨以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 农村公路升级改造 |  | ≥80公里 | 37.64 | 47.05%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 油价补贴资金拨付比例 |  | =100% | 100 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 全年农村公路养护总里程(大中修) |  | ≥50000平方米 | 26500 | 53%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应 | 数量指标 | 乡村通三级及以上公路比例 |  | =100% | 52.7 | 52.7%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应 | 数量指标 | 总体客运量 |  | ≥140万人次 | 80935 | 6%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应 | 数量指标 | 总体货运量 |  | ≥300万吨 | 153 | 51%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应 | 时效指标 | 12345及12328处理及时率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施 问题1：农村公路升级改造指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为-1.56%，原因：受天气、地质等自然灾害影响，延误工期；改进措施：在规划阶段，充分考虑经济社会发展需求、地形地貌等因素，合理确定农村公路的路线和建设标准，确保绘画的科学性和合理性。 问题2：总体客运量指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为-44%，原因：需求结构改变，分流了部分公路客运客源。改进措施：利用大数据等技术手段实时监测各线路的客流量，及时调整车辆投放数量及运营班次，确保运力与需求相适应。 二、下半年工作计划 本单位上半年预算执行率为49.83%，指标完成率为51.39%，总体偏差率为1.56%，本单位完成情况良好，下半年将： 1.加快交通基础设施建设：加快推进高速公路、国省干线公路、农村公路等重点项目的建设进度，确保按时完成年度建设任务；加强交通基础设施的养护管理，提高公路通行能力和服务水平。 2. 提升运输服务品质：优化客运线路和班次安排，提高公共交通的覆盖率和便捷性；加强货运市场管理，促进物流降本增效；推进运输服务智能化建设，提升运输服务的信息化水平。 3. 加强行业管理：加强交通运输市场的监管，打击非法运营、超限超载等违法行为；加强交通运输安全生产管理，落实安全生产责任，确保行业安全稳定；加强交通运输行业的节能减排工作，推广新能源汽车等绿色交通工具的应用。