## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县民政局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县民政局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 38780.57 |  | 41460.93 | 20067.26 | 48.40%
| 上级资金： | 34233.81 |  | 36006.72 | 16997.43 | 47.21%
| 本级资金： | 4546.76 |  | 5454.21 | 3069.83 | 56.28%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：规范落实社会救助政策，用活用好社会救助资金，精准高效发放城乡低保、临时救助、特困供养等救助资金，做到应保尽保、应退尽退。涉及困难群众救助覆盖人数达70257人。困难群众救助保障率达到100%。 目标2：保障困难群众床位适配数，计划完成困难群众床位适配数301个。切实履行监管职能，持续开展“人情保”“关系保”等不正之风纠治，常态化开展新增救助对象30%抽查检查，及时将问题线索移交相关部门，保障救助资金使用安全。 目标3：推进蓝桥公墓12000座墓穴迁移，加强与乡镇联动，做好群众工作，确保不发生舆情事件。 目标4：保障困难群众生活保障率达到100%，聚焦养老服务领域的痛点、难点问题，针对行业监管、惠民政策执行、资金管理、老年人权益保护等方面开展养老服务领域整治工作。 目标5：保证孤弃儿童及事实无人抚养儿童补助覆盖率达到100%、患病孤残儿童救治率100%、在院孤残儿童就学率达到100%。持续加强未成年人保护，提升儿童福利院照护水平，优化照护流程与人员培训，落实麻疹疫苗接种、定期体检、心理疏导等各项措施，狠抓食品安全与交通安全。加强与上海援疆、小胡杨社会发展促进中心等社会各界合作，拓展教育资源与康复服务，助力儿童全面发展。 目标6：保障80周岁以上老年人高领津贴和免费体检补助发放率，加快发展养老服务业，推进乡镇幸福大院养老服务提质增效，实现有意愿的城乡特困老人集中供养率达100%。 目标7：保障困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率达到100%，针对行业监管、惠民政策执行、资金管理、残疾人权益保护等方面开展残疾人服务领域整治工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 困难群众救助覆盖人数 |  | ≥70257人 | 58712 | 41.78%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 困难群众床位适配数 |  | ≥301人 | 0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 改造提升殡葬服务机构数量 |  | ≥12000墓穴 | 11300 | 87%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 困难群众生活保障率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 孤弃儿童及事实无人抚养儿童补助覆盖率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 患病孤残儿童救治率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 在院孤残儿童就学率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 80周岁以上老年人高领津贴和免费体检补助发放率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 困难群众救助保障率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施 问题1：困难群众救助覆盖人数指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为-8.22%，原因：宣传工作不到位，导致部分困难群众对救助政策的了解不够全面和准确；改进措施：充分利用多种传销渠道，广泛宣传困难群众救助政策，提高政策知晓率。 问题2：困难群众床位适配数指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为-50%，原因：该项目暂未开展；改进措施：及时开展项目并更新数据。 二、下半年工作计划 我单位上半年预算执行率48.40%，指标完成率47.88%，总体偏差率0.52% ，低于1%，完成情况良好。下半年我单位将持续做好： 1.完善孤儿保障制度，提高孤儿基本生活费标准，加强孤儿医疗、教育等保障。 2.推进社区居家养老服务，建设社区日间照料中心、老年活动中心等设施，为老年人提供生活照料、文化娱乐、精神慰藉等服务。 3.加强医疗救助与基本医疗保险、大病保险等制度的衔接，提高医疗救助水平，减轻困难群众医疗负担。