## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县残疾人联合会 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县残疾人联合会 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 315.11 |  | 324.25 | 152.66 | 47.08%
| 上级资金： | 192.93 |  | 201.85 | 79.55 | 39.41%
| 本级资金： | 122.18 |  | 122.4 | 73.11 | 59.73%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：残疾人精准康复服务。通过政府购买服务方式投入5.22余万元为我县94余名年老体弱、行动不便的重度残疾人提供上门诊疗、护理、个性化医疗等基本康复服务，残疾人基本康复服务覆盖率达100%。 目标2：残疾人辅助器具适配服务。严格按照《新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》文件精神,通过政府采购方式委托第三方实施残疾人辅助器具适配服务，投入资金为25.9万，为辖区视力、肢体、听力等259余各类残疾人提供优质的辅助器具适配服务，满足其辅助器具需求，残疾人辅助器具适配率达100%。全国爱耳日和全国残疾预防日宣传2次。 目标3：为促进残疾人教育事业发展,加大扶残助学力度,帮助贫困残疾学生完成学业,在初核上报的20名残疾大学生和困难重度残疾人大学生子女基础上，积极与地区残联沟通，努力争取困难残疾人家庭大学生的助学支持，按每名学生一次性资助2000元标准，落实到残疾大学生，部分减轻其经济负担。 目标4：残疾人文化进社区项目。依托基层新时代文明实践中心，投入2万元项目资金在巴楚镇友谊路社区和文化路社区建立康复驿站，残疾人康复数量达64人；丰富残疾人精神文化生活，提升残疾人的文化素养。 目标5：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。 目标6：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 目标7：通过扶持特殊艺术人才培养基地、使残疾人参与文化活动的需要得到满足。开展残疾人实用技术培训25人次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数 |  | ≥2次 | 1 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 残疾人康复数量 |  | ≥64人 | 63 | 49.22%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 基本康复服务残疾人人数 |  | ≥94人 | 94 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 爱心天使助学人数 |  | ≥20人 | 20 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展残疾人实用技术培训人次 |  | ≥25人 | 0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 残疾人辅助器具适配率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施 问题1：残疾人康复数量指标完成率和序时进度存在偏差，偏差率-0.78%，原因：服务期限长，目前未及时完成康复服务，改进措施：加快项目准备进度，7月份按时开展工作，及时支付资金。 问题2：开展残疾人实用技术培训人次指标完成率和序时进度存在偏差，偏差率-50%，原因：目前尚未开展残疾人实用技术培训，计划下半年开展，导致偏差，改进措施：做好宣传和培训安排工作，有序开展下半年培训，及时支付资金 二、下半年工作计划 我单位上半年预算执行率47.08%，指标完成率49.89% ，总体偏差率2.81% ，偏差原因：康复等项目周期长，尚未完成资金支付，导致执行率较低，存在偏差，改进措施：加快项目准备进度，7月份按时开展工作，及时支付资金。 我单位下半年将持续做好残疾人精准康复服务，为我县年老体弱、行动不便的重度残疾人提供上门诊疗、护理、个性化医疗等基本康复服务；大力开展残疾人辅助器具适配服务，严格按照《新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）》文件精神,通过政府采购方式委托第三方实施残疾人辅助器具适配服务，为辖区视力、肢体、听力等259余各类残疾人提供优质的辅助器具适配服务，满足其辅助器具需求；做好下半年全国残疾预防日宣传；为促进残疾人教育事业发展,加大扶残助学力度,帮助贫困残疾学生完成学业；积极推进残疾人文化进社区项目，依托基层新时代文明实践中心，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活，提升残疾人的文化素养。持续为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；通过扶持特殊艺术人才培养基地、使残疾人参与文化活动的需要得到满足。