## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县红十字会 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县红十字会 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 66.9 |  | 67.2563 | 39.5517 | 58.81%
| 上级资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
| 本级资金： | 66.9 |  | 67.2563 | 39.5517 | 58.81%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：广泛开展红十字应急救护培训工作，全年计划开展应急救护培训8场次，应急救护宣传覆盖群众2000人次； 目标2：在全县12个乡镇全面组建乡镇基层救护站12个，着力打造群众身边红十字会，保障人民群众生命健康和财产安全；深化社区服务，关注弱势群体，特别是老年人、儿童、残疾人及贫困家庭需求，开展定期检查，为贫困家庭提供生活必需品。 目标3：开展“国际红十字日”“三献三救”工作宣传4场次；组织开展基本知识和技能培训。 目标4：救助家庭困难的患大病妇女6人、儿童共18人；根据弱势地区实际需求，制定精准救助计划，确保救助资源能够精准投放。 目标5：招募红十字团体会员9人，广泛开展社区红十字志愿者活动，组织志愿者深入社区，帮助孤寡老人、残疾人、重病患者和有特殊困难的弱势群体，举办各类健康讲座和义诊活动，提高居民的健康意识和自我保健能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 招募红十字团体会员人数 |  | ≥9人 | 6 | 66.67%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 组建乡镇基层救护站数量 |  | ≥12个 | 2 | 16.67%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 救助大病患儿数量 |  | ≥18人 | 6 | 33.33%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 援助患病妇女数量 |  | ≥6人 | 6 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | “世界红十字日”主题宣传次数 |  | ≥4场次 | 4 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 开展应急救护培训次数 |  | ≥8次 | 5 | 62.5%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 应急救护宣传覆盖群众 |  | ≥2000人 | 439 | 21.95%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施 问题1：组建乡镇基层救护站数量指标执行进度和时序进度存在偏差，偏差率-33.33%，原因：涉及多个部门之间的协调配合，存在信息不共享、职责不明确等问题，导致工作推进效率低下，影响建设进度；改进措施：建立有效的沟通协调机制，加强部门之间的协作配合，共同推进救护站建设。 问题2：救助大病患儿数量指标执行进度和时序进度存在偏差，偏差率-16.67%，原因：宣传推广不足，导致部分贫困家庭对救助流程的知晓度不足；改进措施：充分利用多种宣传渠道，提高项目的知晓率和影响力，使更多附近条件的贫困大病患儿家庭了解并及时申请救助。 问题3：应急救护宣传覆盖群众指标执行进度和时序进度存在偏差，偏差率-28.05%，原因：宣传推广不足，覆盖面不够广泛，导致宣传效果不佳；改进措施：融合媒体传播，充分发挥传统媒体和新媒体的优势，实现多渠道融合传播，吸引更多群众关注。 二、下半年计划 我单位上半年预算执行率58.81%，指标完成率57.3% ，总体偏差率为1.51%，完成情况良好。下半年将继续围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥红十字会在人道领域的政府助手作用，为建设幸福巴楚做出贡献。将做好主要工作如下： 一是狠抓组织建设，丰富志愿服务活动。计划打造2-3个基 层红十字示范点，加强对基层红十字会组织业务指导，实现12个乡镇基层红十字会组织全覆盖。传播红十字精神、展示红十字魅力，为群众提供更好的红十字人道服务。 二是积极助力“健康巴楚”建设，提升应急救护培训普及率.计划举办2期红十字救护员培训班，培训救护员80名；组织动员应急救护师资和救护员常态化开展应急救护知识和技能普及活动，让“红十字‘救’在身边”深入人心。 三是深入开展“红十字博爱送万家”等援助困难群众活动，助力解决困难群众的急难愁盼问题。 四是深入开展推动无偿献血和造血干细胞、遗体及人体器官捐献宣传活动，完成造血干细胞志愿者采样登记入库的任务。 五是依法依规治会，持续深化红十字会改革。全面贯彻习近平法治思想，扎实推进依法治会，严格落实党风廉政建设部署要求，加大对红十字会队伍教育、监督、管理的力度，提高红十字会队伍的整体能力和水平。抓好巡察整改工作成果的巩固和扩展，抓好长效机制建设和制度建设。