## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县林业和草原局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县林业和草原局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 5431.85 |  | 10069.32 | 5718.82 | 56.79%
| 上级资金： | 4674.13 |  | 9157.97 | 5296.39 | 57.83%
| 本级资金： | 757.72 |  | 911.35 | 422.43 | 46.35%
| 其他资金： | 0 |  | 0 | 0 | 0%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：贯彻新时代党的治疆方略和习近平生态文明思想，坚持围绕中心，服务大局，落实全面从严治党主体责任，坚决扛劳生态文明建设的政治任务，以林长制为总抓手，以塔克拉玛干沙漠边缘锁边和托格拉克沙漠综合防治为重点，严格规范森林草原资源管理。 目标2：聚焦林业和草原部门的职责使命，高质高效做好自然资源保护工作，保障人员工资，降低生态资源破坏率，带动当地经济可持续发展。 目标3：围绕推进生态保护修复，建设美丽新疆，扎实推进林草工程项目建设、计划完成110.5万亩荒漠化和沙化土地治理任务、完成0.48万亩造林绿化任务、完成15次林果业务技能培训任务、对5类林业有害生物开展普查工作、指导草原禁牧和草畜平衡工作面积达到2万亩、依法依规办理林草征占用审批事项30个、完成林果种植面积35万亩以上、完成果品产量达到70693吨以上。林业有害生物无公害防治率达到100%，不发生林业有害生物成灾事件，森林火灾受害率控制在2‰以内。 目标4：通过项目的实施，可以有效提高森林质量，恢复森林功能，进而改善巴楚县城乡居民的生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 全地区完成造林绿化亩数 |  | ≥0.48万亩 | 0.48 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 林果业务技能培训人次 |  | ≥15次 | 12 | 80%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 完成荒漠化和沙化土地治理数量 |  | ≥110.5万亩 | 52.85 | 47.83%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 林业有害生物普查种类 |  | ≥5类 | 5 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 指导草原禁牧和草畜平衡工作面积 |  | ≥2万亩 | 1 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 依法依规办理林草征占用审批事项 |  | ≥30个 | 23 | 76.67%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 林果种植面积 |  | ≥35万亩 | 25.39 | 72.54%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 果品产量 |  | ≥70693吨 | 0.00 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 林业有害生物无公害防治率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 |  | ≤0% | 0.00 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 森林火灾受害率 |  | ≤2‰ | 0.00 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在问题及改进措施 问题1：“完成荒漠化和沙化土地治理数量”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-2.17%，原因：目前荒漠化和沙化土地治理尚未完成全部统计；改进措施：及时统计并更新荒漠化和沙化土地治理数量。 问题2：“果品产量”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率-50%，原因：目前果品尚未完成全部收获和测量，计划于10月份开展相关测量统计工作，改进措施：做好果品产量的日常监测和记录，按照计划在10月份完成所有数据统计和上报。 二、下半年工作计划 本单位完成情况良好，上半年预算执行率56.79%，指标完成率57%，总体偏差率0.21% ，低于1%，完成情况良好。下半年我单位将继续做好各项工作，具体计划和安排如下： 1.持续打好“三北”工程攻坚战暨塔克拉玛干沙漠边缘阻击战。一是完善规划，持续扩边植绿。不断优化防沙治沙规划，计划沿托格拉克沙漠边缘开展扩边植绿工程160公里。二是巩固提升，加大造林力度。计划拓宽41.9公里基干林带，在岳普湖县界建设长7.8公里、宽200米林带，加宽阻沙护绿带。三是充分利用苦咸水和中水资源扩大造林种草面积。计划在琼库尔恰克乡、三岔口镇两个容泄区周边和县城中水库覆盖区域扩大造林种草面积。 2.抓好林果提质增效，抓好林果全产业链建设。一是稳定现有林果业面积，高度重视林果业发展。稳定现有25.39万亩林果业面积，通过防沙治沙、沙漠边缘绿化等，充分利用“未利用土地”发展特色林果业，将治沙绿化与林果经济结合起来，帮助农民增收致富。二是以市场为导向，进一步调整优化林果种植结构，推进补植补造、嫁接改优，打造规模化、集约化、标准化果园，巩固提升果品产量和品质；三是大力实施果园提质增效措施，提升质量为林果产量增产增收打基础。四是加大林果实用技术培训、推广力度，通过加大理论培训和实训，提升基层林果服务队伍人员的技术服务能力。五是加大招商引资力度，积极与青岛羽味食品有限公司及新疆爱疆果食品饮料有限公司接洽，招引林果精深加工企业来我县落地建厂。 3.扎实做好森林资源保护。充分发挥林长制引领作用，严格落实森林资源保护职责，加强对使用林地草原、采伐林木的全过程监管，严格审批审核，提升林草执法监管效能，坚决防止林地草地非正常流出。督促指导各乡镇开展集体林权制度改革。 4.加强项目支撑保障。谋划项目抓统筹，建立健全项目谋划机制，对所有在建及待建项目进行梳理，实行项目库动态管理。对续建项目进行倒排工期，力争10月份前竣工验收；新建项目力争尽早实现开工。储备项目抓前期，围绕“十五五”规划编制，提前做好储备项目用地预审、方案编制等工作，确保项目落细落实。