## 整体支出绩效监控情况表
部门单位整体支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴楚县水利局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县水利局 |  | 监控时点 | 2025年06月
二、预算执行情况 | 资金来源 | 预算数小计 |  | 预算数（调整后）小计： | 执行数小计 | 执行率(%)
| 合计： | 19881.86 |  | 23490.37 | 10714.39 | 45.61%
| 上级资金： | 1909.58 |  | 2920.95 | 1801.74 | 61.68%
| 本级资金： | 670.71 |  | 3267.85 | 2997.63 | 91.73%
| 其他资金： | 17301.57 |  | 17301.57 | 5915.02 | 34.19%
三、年度预期目标 | 年度预期目标
目标1：水土保持率是反映一个地区水土保持工作总体状况的宏观管理目标，水利局以高度重视，充分认识水土保持率对水土保持的重要性。2025年度完成治理水土流失综合治理面积25.46公里。 目标2：积极开展水政和河湖工作，持续推进河 (湖)长制工作。督促各级河长严格按照《巴楚县河长制巡查制度》参与巡河。县级河 (湖) 长每季度巡查不少于1次；乡(镇)级河(湖)长每月巡查不少于1次；村级河(湖)长每周巡查不少于1次；每次巡查长度不少于2公里，常态化开展“清四乱”工作。 目标3：做好防汛抗旱和安全生产，对8处水毁点进行修复，做好水库、水闸、堤防、机电井的维修养护，完成总干渠年度岁修任务，保障农业生产用水，确保人民生命财产安全。 目标4：加强农业灌溉管理保障，农业灌溉用水通畅，计划完成各项农业灌溉任务224.98万亩。 目标5：2025年灌溉水利用率系数达到0.578。农村自来水普及率达到100%，集中供水率100%，地下水管控目标达标率100%，河湖库“四乱”问题整改率100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 运行成本
四、年度绩效指标完成情况 | 管理效率
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积 |  | ≥25.46平方公里 | 13 | 51.06%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 各级河（湖）长巡航里程 |  | ≥2公里/次 | 2 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 防洪水毁点修复数量 |  | ≥8处 | 8 | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 数量指标 | 完成年度各类农业用水灌溉面积 |  | ≥224.98万亩 | 227.93 | 50.65%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 灌溉水利用率系数 |  | ≥0.578 | 0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 农村自来水普及率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 集中供水率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 地下水管控目标达标率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 履职效能 | 质量指标 | 河湖库“四乱”问题整改率 |  | =100% | 100 | 50%
四、年度绩效指标完成情况 | 社会效应
四、年度绩效指标完成情况 | 可持续发展能力
四、年度绩效指标完成情况 | 服务对象满意度
五、存在的问题及下一步措施： | 一、存在的问题及下一步措施： 问题一：“灌溉水利用率系数”指标执行进度和序时进度存在偏差，偏差率为50%。原因：灌溉水利用率系数于每年年底出具，2024年灌溉水利用率系数达到0.568,2025年灌溉水利用率系数已委托第三方测量，测量报告于年底出具。整改措施：我单位已委托第三方进行测量，目前第三方正在测量核实数据，测量核实并报地区水利局核实后出具。我单位将继续督促第三方按照相关要求做好测算工作，确保测量数据的准确性及真实性，年底出具报告。 二、下半年工作计划： 我单位上半年预算执行率45.61%，指标完成率50.19% ，总体偏差率4.58% 。偏差原因：我单位下辖水利管理站，年初水费预算规模较大，但是支出较慢，导致执行率较低。改进措施：做好水费支出支付资料整理，及时支付。 下半年我单位将在县委和县人民政府的坚强领导下，深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，坚持构建高质量节水蓄水调水增水体系，加强水资源统一管理，进一步推进巴楚水安全和水资源有效利用，为社会经济高质量发展奠定水资源基础。 一是加强水利基础设施建设，继续做好水利建设项目，按照年初计划及时做好项目管理监督及验收工作，确保项目顺利建设完工，发挥效益。 二是继续做好防汛抗旱及安全生产工作。一是全县14处堤防、3座水库、2处山洪沟落实“三个责任人”并定期开展汛前隐患排查。防汛抢险物资储备到位，组织水库应急演练、山洪灾害应急演练、防汛应急演练、开展防汛业务培训，加强出险及应对情况。 三是依法履行水政水资源管理工作，组织运维企业，对全县6968眼机电井“井电双控”设备进行巡查，及时发现问题，解决问题，完成“井电双控”管理平台升级改造工作，确保平台真实统计用水数据； 四是利用国家、自治区级监测井、自建的42眼地下水位监测井及乡镇水管人员自测，及时掌握地下水位信息，确保地下水位控制在合理范围内。 五是督促各级河长严格按照《巴楚县河（湖）长制巡查制度》参与巡河，清理河道垃圾。改善河湖生态环境。六是扎实开展河湖“清四乱”行动。 六是深入开展水行政执法工作。加大执法力度。大力整治了群众身边水事违法乱象，维持水事正常秩序；对非法机井进行全面摸排，下一步将严格依法立案查处，严厉打击违法人员。 七是建立健全农业水价形成机制，实行粮经作物差异化水价，用“经济杠杆”促进农业节水。建立精准补贴及节水奖励机制，激励用水户节水。 八是完成年度各类农业用水灌溉面积，按计划完成年度灌溉任务，确保作物用水需求，保障农业发展。