## 目标
附件2
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 巴楚县多来提巴格乡渠道建设项目 | 项目负责人 | 卢兵
主管部门 |  | 中共巴楚县委员会统战部 | 实施单位 | 中共巴楚县委员会统战部
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 347.29
|  | 其中：财政拨款 | 238.531
|  | 其他资金 | 108.759
总体目标 | 年度总体目标完成情况
项目总投资347.29万元，资金来源为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务资金）和县级配套资金。项目计划新建防渗渠斗渠2.092公里，渠系建筑物33座，新建排碱渠2.275公里，清淤排碱渠2.65公里，配套相关附属设施。项目计划2025年5月底前开工，2025年10月底前完工，同时带动短期就业，充分吸纳农村群众参与工程项目建设，实现就地就近就业增收，带动当地就业30人，带动增加当地就业全年总收入7.5万元。通过项目实施，新增和改善灌溉面积3850亩，提高水资源利用率和保证率，降低地下水位并改善土地，提高耕地作物产量，促进农民增收，项目受益脱贫及监测户127户393人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗渠斗渠工程量（≥**千米） | ≥2.092千米
|  |  | 新建排碱渠工程量（≥**千米） | ≥2.275千米
|  |  | 渠系建筑物工程数量（≥**座） | ≥33座
|  |  | 清淤排碱渠工程量（≥**千米） | ≥2.65千米
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（**%） | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2025年5月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2025年10月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 项目工程建设费用（≤**万元） | ≤304.19万元
|  |  | 项目其他费用及基本预备费（≤**万元） | ≤43.1万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加当地就业全年总收入（≥**万元） | ≥7.5万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户（含监测帮扶对象）数（≥**户） | ≥127户
|  |  | 受益脱贫人口（含监测帮扶对象）数（≥**人） | ≥393人
|  |  | 带动当地就业人数（≥**人） | ≥30人
|  | 生态效益指标 | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） | ≥3850亩
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95%
注：1.“其他资金”是指援疆资金、地县衔接资金、结余资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。