## 目标
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 | 项目负责人 | 安玉林
主管部门 |  | 巴楚县工业园区管理委员会 | 实施单位 | 巴楚县工业园区管理委员会
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 8500
|  | 其中：财政拨款 | 8500
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度总体目标完成情况
本项目总投资8500万元。项目计划为巴楚县工业园区新建47800平方米的标准厂房，配套水、电、消防等附属设施设备。项目计划2024年6月底前开工，2024年12底前完工。本项目建成后将带动劳动力就业，缓解社会就业压力，预计项目受益脱贫户3户5人，带动增加脱贫人口全年总收入3.5万元。通过项目实施，为园区企业提供良好的生产、工作环境，优化园区产业布局，促进园区经济发展。本项目建成后将有助于增强园区招商引资竞争力，有利于工业集中区建设，推动产业集聚，同时促进就业，推动工业化进程，促进园区经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建标准厂房面积（≥**平方米） | ≥47800平方米
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（**%） | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年6月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2024年12月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用（≤**万元） | ≤8155.89万元
|  |  | 工程建设其他费用（≤**万元） | ≤344.11万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥3.5万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数（≥**户） | ≥3户
|  |  | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） | ≥5人
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 推动产业集聚 | 持续推动
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95%
注：1.“其他资金”是指援疆资金、地县衔接资金、结余资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控 (hidden)
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县工业园区管理委员会 |  | 项目周期 | 2024年
| 项目名称 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 |  | 监控时点 | 2024-05
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 8500 | 到位数： | 8500 | 执行数： | XXX | #VALUE!
| 其中：财政资金 | 8500 | 其中：财政资金 | 8500 | 其中：财政资金 | XXX
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | XXX
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 本项目总投资8500万元。项目计划为巴楚县工业园区新建47800平方米的标准厂房，配套水、电、消防等附属设施设备。项目计划2024年6月底前开工，2024年12底前完工。本项目建成后将带动劳动力就业，缓解社会就业压力，预计项目受益脱贫户3户5人，带动增加脱贫人口全年总收入3.5万元。通过项目实施，为园区企业提供良好的生产、工作环境，优化园区产业布局，促进园区经济发展。本项目建成后将有助于增强园区招商引资竞争力，有利于工业集中区建设，推动产业集聚，同时促进就业，推动工业化进程，促进园区经济发展。 |  |  | 截止2024年5月31日，本项目实际支出资金XXX万元，预算执行率为XXX%。补充项目实际完成内容及效益。 |  |  | #DIV/0!
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建标准厂房面积（≥**平方米） |  | ≥47800平方米
|  |  | #REF! |  | #REF!
四、年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 项目按计划开工时间 |  | 2024年6月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 |  | 2024年12月底前
四、年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（**%） |  | =100%
|  |  | 工程建设费用（≤**万元） |  | ≤8155.89万元
四、年度绩效指标完成情况 |  | 成本指标 | 工程建设其他费用（≤**万元） |  | ≤344.11万元
|  |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | ≥3.5万元
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益脱贫户数（≥**户） |  | ≥3户
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） |  | ≥5人
|  |  | 0 |  | 0
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | #REF! |  | #REF!
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | #REF! |  | #REF!
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | #REF! |  | #REF!
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 该项目存在偏差， 偏差率为XXX。 偏差原因是：XXX。 采取的措施是：XXX。
填报人： | [5 empty] | 联系电话：

## 8月监控 (hidden)
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴楚县工业园区管理委员会 |  | 项目周期 | 2024年
| 项目名称 | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 |  | 监控时点 | 2024-08
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 8500 | 到位数： | 8500 | 执行数： | XXX | #VALUE!
| 其中：财政资金 | 8500 | 其中：财政资金 | 8500 | 其中：财政资金 | XXX
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | XXX
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 本项目总投资8500万元。项目计划为巴楚县工业园区新建47800平方米的标准厂房，配套水、电、消防等附属设施设备。项目计划2024年6月底前开工，2024年12底前完工。本项目建成后将带动劳动力就业，缓解社会就业压力，预计项目受益脱贫户3户5人，带动增加脱贫人口全年总收入3.5万元。通过项目实施，为园区企业提供良好的生产、工作环境，优化园区产业布局，促进园区经济发展。本项目建成后将有助于增强园区招商引资竞争力，有利于工业集中区建设，推动产业集聚，同时促进就业，推动工业化进程，促进园区经济发展。 |  |  | 截止2024年8月31日，本项目实际支出资金XXX万元，预算执行率为XXX%。补充项目实际完成内容及效益。 |  |  | #DIV/0!
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建标准厂房面积（≥**平方米） |  | ≥47800平方米
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  | 质量指标 | 项目按计划开工时间 |  | 2024年6月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 |  | 2024年12月底前
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（**%） |  | =100%
|  |  | 工程建设费用（≤**万元） |  | ≤8155.89万元
|  | 成本指标 | 工程建设其他费用（≤**万元） |  | ≤344.11万元
|  |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | ≥3.5万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益脱贫户数（≥**户） |  | ≥3户
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） |  | ≥5人
|  |  | 0 |  | 0
|  | 生态效益指标 | #REF! |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  | #REF!
| 满意度指标 | 满意度指标 | #REF! |  | #REF!
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 该项目存在偏差， 偏差率为XXX。 偏差原因是：XXX。 采取的措施是：XXX。
填报人： | [5 empty] | 联系电话：

## 自评表 (hidden)
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区巴楚县工业园区产业园厂房及附属设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 安玉林
主管部门 |  |  | 巴楚县工业园区管理委员会 |  | 实施单位 | 巴楚县工业园区管理委员会
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8500 |  |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：本年度财政拨款 | 8500 |  |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
本项目总投资8500万元。项目计划为巴楚县工业园区新建47800平方米的标准厂房，配套水、电、消防等附属设施设备。项目计划2024年6月底前开工，2024年12底前完工。本项目建成后将带动劳动力就业，缓解社会就业压力，预计项目受益脱贫户3户5人，带动增加脱贫人口全年总收入3.5万元。通过项目实施，为园区企业提供良好的生产、工作环境，优化园区产业布局，促进园区经济发展。本项目建成后将有助于增强园区招商引资竞争力，有利于工业集中区建设，推动产业集聚，同时促进就业，推动工业化进程，促进园区经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建标准厂房面积（≥**平方米） |  | ≥47800平方米
|  |  | #REF! |  | #REF!
|  | 质量指标 | 项目按计划开工时间 |  | 2024年6月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 |  | 2024年12月底前
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（**%） |  | =100%
|  |  | 工程建设费用（≤**万元） |  | ≤8155.89万元
|  | 成本指标 | 工程建设其他费用（≤**万元） |  | ≤344.11万元
|  |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | ≥3.5万元
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 受益脱贫户数（≥**户） |  | ≥3户
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） |  | ≥5人
|  |  | 0 |  | 0
|  | 生态效益指标 | #REF! |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  | #REF!
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | #REF! |  | #REF!
总分 |  |  |  | 10 |  |  | 0

## 绩效目标调整表 (hidden)
附件3：
喀什地区绩效目标调整申请表
申请单位： 申请日期： 年 月 日
调整情况 | 项目名称
调整原因
调整依据 （印证资料附后）
调整前内容
调整后内容
意见： 申请单位分管 领导（签章）： |  | 意见： 财政部门业务科室 负责人（签章）： | （涉及项目资金调整或经济科目调整的情形） 意见： 财政部门预算科室 负责人（签章）： | 意见： 财政部门绩效评价科室 负责人（签章）：
可以调整绩效目标表的情形： 1.在项目执行过程中预算指标有调整的项目； 2.绩效目标表中三级指标设置不合理、不科学的，在不改变资金用途的前提下，可以优化三级指标； 3.有明确调整依据的其他情形。