## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019国有林管理局管护站电力引入项目
主管部门 |  | 巴楚县扶贫办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县夏马勒国有林管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 245 | 245 |  | 232.02 |  | 10 |  | 94.7% |  | 9.4702
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 229 | 229 | 229 | 229 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 16 | 16 |  | 3.02 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为夏马勒国有林管理局7个管护站引入10kv电力，解决管护员生活工作条件，改善管理局基础设施条件，增强管护能力和发展后劲。 | [5 empty] | 为夏马勒国有林管理局7个管护站引入10kv电力，架设导线18km,安装变压器7台。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 引入电力管护站 |  |  | =8个 | 8个 | 7 |  | 7
|  |  | 10KV导线架设 | 10KV导线架设 | 10KV导线架设 | =18千米 | 18千米 | 7 |  | 5.95 |  | 经审计导线架设少了3千米
|  | 质量指标 | ★★★贫困村人居环境整治个数（**个） | ★★★贫困村人居环境整治个数（**个） | ★★★贫困村人居环境整治个数（**个） | =1个 | 1个 | 8 |  | 8
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 电力入户实施完毕后正常通电率 | 电力入户实施完毕后正常通电率 | 电力入户实施完毕后正常通电率 | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 设备合格率 | 设备合格率 | 设备合格率 | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目及时完工率 |  | 项目及时完工率 | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 管护站电力引入建设单价 |  | 管护站电力引入建设单价 | <=30.625万元/个 | 29万元/个 | 6 |  | 5.6816 |  | 经过县评审中心评审，确定拦标价，并经过招投标工作，项目完成后经审计核减，成本减少。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 国有林场基础设施条件改善 | 国有林场基础设施条件改善 | 国有林场基础设施条件改善 | 明显 | 明显 | 6 |  | 6
|  |  | 改善管护员生活工作条件涉及户数 | 改善管护员生活工作条件涉及户数 | 改善管护员生活工作条件涉及户数 | >=56户 | 56户 | 6 |  | 6
|  |  | 改善管护员家庭生活条件涉及人数 | 改善管护员家庭生活条件涉及人数 | 改善管护员家庭生活条件涉及人数 | >=100人 | 100人 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | >=15年 | 15年 | 6 |  | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林场职工满意度 | 林场职工满意度 | 林场职工满意度 | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.1018