## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 增减挂资金（巴楚县2019年农村集体建设用地整理复垦）
主管部门 |  | 巴楚县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3524.7 | 3524.7 |  | 1350 |  | 10 |  | 38.3% |  | 3.8301
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3524.7 | 3524.7 |  | 1350 |  | — |  | 38.3% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：改善农村杂乱的居住环境，加强农田基础设施建设，完善农田配套工程，改善当地农民的生产条件目标2：复垦土地面积23498亩。 | [5 empty] | 目前下拨资金1350万元，106个村建设用地整理复垦项目全面实施； 改善农村杂乱的居住环境，加强农田基础设施建设，完善农田配套工程，改善当地农民的生产条件目标2：复垦土地面积23498亩。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施土地复垦覆盖村数量 |  |  | ≥106个 | 106个 | 10 |  | 8
|  |  | 复垦土地面积 |  |  | ≥23498亩 | 22323 | 10 |  | 9.5 |  | 未到监控时点
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 38% | 10 |  | 3.8 |  | 未到监控时点
|  |  | 项目建设面积达标率 |  |  | 100% | 38% | 10 |  | 3.8 |  | 未到监控时点
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 复垦土地总投入单位成本 |  |  | ≦3524.7万元 | 1350万元 | 5 |  | 2 |  | 未到监控时点
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善村容村貌、提升居住环境 |  |  | 稳步提升 | 部分达成年度指标且效果较好 | 10 |  | 5 |  | 未到监控时点
|  | 经济效益指标 | 复垦土地可使农民新增耕地 |  |  | ≥1.5亩 | 0 | 5 |  | 0 |  | 未到监控时点
|  | 社会效益指标 | 提高土地经营规模化程度 |  |  | 较显著 | 部分达成年度指标且效果较好 | 10 |  | 5 |  | 未到监控时点
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续受益时间 |  |  | ≧30年 | 0 | 5 |  | 0 |  | 项目刚实施完毕
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 |  |  | ≥90% | 80% | 5 |  | 4.5 |  | 项目刚实施完效益不明显
|  |  | 受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 80% | 5 |  | 4.5 |  | 项目刚实施完效益不明显
总分 | [7 empty] | 100 |  | 55.33