## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 巴楚县2019年度规模化农田建设项目
主管部门 |  | 巴楚县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2400 | 2400 |  | 1587.88 |  | 10 |  | 66.16% |  | 6.6162
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2400 | 2400 |  | 1587.88 |  | — |  | 66.16% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强农田基础设施建设，完善农田配套工程，改善当地农民的生产条件。 | [5 empty] | 对12个贫困村15908.59亩土地进行平整； 加强农田基础设施建设，完善农田配套工程，改善当地农民的生产条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设计土地面积 |  |  | ≥16000亩 | 15908.59亩 | 5 |  | 5
|  |  | 平整土地面积 |  |  | ≥15908.59亩 | 15908.59亩 | 5 |  | 5
|  |  | 新修田间道 |  |  | ≥36273米 | 36273米 | 5 |  | 5
|  |  | 树根清除 |  |  | ≥62295棵 | 62295棵 | 5 |  | 5
|  |  | 渠道 |  |  | ≥114609米 | 114609米 | 5 |  | 5
|  |  | 防护林 |  |  | ≥41360棵 | 0 | 5 |  | 0 |  | 未到监控时点
|  | 质量指标 | 项目贫困村覆盖率 |  |  | ≥100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | ≥100% | 0 | 2 |  | 0 |  | 未到监控时点
|  |  | 项目建设面积达标率 |  |  | ≥100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 开始时间 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2 |  | 2
|  |  | 竣工时间 |  |  | 2019-12-01 | 0 | 2 |  | 0 |  | 未到监控时点
|  |  | 验收时间 |  |  | 2019-12-01 | 0 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 其中：土地平整成本 |  |  | 5.1元/立方米 | 4.79元/立方米 | 2 |  | 2
|  |  | 新建建设田间路成本 |  |  | 52.21元/平方米 | 28.46元/平方米 | 3 |  | 1.5 |  | 未到监控时点
|  |  | 林床开挖 |  |  | 3.47元/立方米 | 3.47元/立方米 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地平整可使农民新增年收入 |  |  | ≥200元/亩 | 0 | 6 |  | 0 |  | 未到监控时点
|  | 社会效益指标 | 提高土地经营规模化程度 |  |  | 较显著 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 促进生态系统的稳定和土地生产力的提高 |  |  | 稳步提升 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
|  |  | 改善人文和自然景观生态环境 |  |  | 稳步提升 | 达成年度指标 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续受益时间 |  |  | ≥30年 | ≥30年 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 4 |  | 4
|  |  | 受益人口满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3 |  | 3
|  |  | 其中：受益贫困人口满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.12