## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 巴楚县2019年度国土整治（低质土地平整）项目
主管部门 |  | 巴楚县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000 | 3000 |  | 703.35 |  | 10 |  | 23.45% |  | 2.3445
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 | 3000 |  | 703.35 |  | — |  | 23.45% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强农田基础设施建设，完善农田配套工程，改善当地农民的生产条件。 | [5 empty] | 农田基础设施建设，完善农田配套工程已经完成，现正在后期工作； 加强农田基础设施建设，完善农田配套工程，改善当地农民的生产条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平整土地面积 |  |  | ≥28446.36亩 | 28446.36亩 | 5 |  | 5
|  |  | 新修田间道 |  |  | ≥35859米 | 35859米 | 5 |  | 5
|  |  | 树根清除 |  |  | ≥1344546棵 | 1344546棵 | 5 |  | 5
|  |  | 林床开挖 |  |  | ≥33109米 | 33109米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目贫困村覆盖率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | ≥90% | 85% | 4 |  | 3.7 |  | 未到监控时点
|  |  | 项目建设面积达标率 |  |  | ≥100% | 85% | 3 |  | 2.55 |  | 未到监控时点
|  | 时效指标 | 开始时间 |  |  | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 3 |  | 3
|  |  | 竣工时间 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 3 |  | 3
|  |  | 验收时间 |  |  | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 3 |  | 2.8 |  | 未能按计划完工
|  | 成本指标 | 其中：土地平整成本 |  |  | 5.56元/立方米 | 5.56元/立方米 | 3 |  | 3
|  |  | 新建建设田间路成本 |  |  | 1.79元/平方米 | 1.79元/平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 林床开挖 |  |  | 3.43元/立方米 | 3.43元/立方米 | 3 |  | 3 |  | 未到监控时点
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地平整可使农民新增年收入 |  |  | ≥300元/亩 | 0 | 5 |  | 0 |  | 未到监控时点
|  | 社会效益指标 | 提高土地经营规模化程度 |  |  | 较显著 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 |  | 2.5 |  | 未到监控时点
|  |  | 受益户数量 |  |  | ≥1960户 | 1960 | 4 |  | 4
|  |  | 其中：受益建档立卡贫困户 |  |  | ≥980户 | 980 | 4 |  | 4 |  | 未到监控时点
|  | 生态效益指标 | 促进生态系统的稳定和土地生产力的提高 |  |  | 稳步提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 |  | 3.2
|  |  | 改善人文和自然景观生态环境 |  |  | 稳步提升 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 |  | 3.2 |  | 未到监控时点
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续受益时间 |  |  | ≥30年 | 0.6 | 4 |  | 0 |  | 未到监控时点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 |  |  | ≥90% | 0% | 4 |  | 0 |  | 未到监控时点
|  |  | 受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 0% | 3 |  | 0 |  | 未到监控时点
|  |  | 其中：受益贫困人口满意度 |  |  | ≥90% | 0% | 3 |  | 0 |  | 未到监控时点
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.34