## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 巴楚县土地整治项目
主管部门 |  | 巴楚县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 200 |  | 115.93 |  | 10 |  | 57.97% |  | 5.7965
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 |  | 115.93 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：改善当地农民的生产条件，目标2：提高土地利用率，提高耕地质量；目标3：加强农田基础设施建设，完善农田配套工程，改善当地农民的生产条件。 | [5 empty] | 目标1：改善了当地农民的生产条件，目标2：提高土地利用率，提高了耕地质量；目标3：加强了农田基础设施建设，完善农田配套工程，改善当地农民的生产条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗渠道长度（米） |  |  | ≥2800 | ≥2800 | 5 |  | 5
|  |  | 新建节制单向、双向分水闸（个） |  |  | ≥40个 | ≥40个 | 5 |  | 5
|  |  | 新建圆涵管 |  |  | ≥15 | ≥15 | 5 |  | 5
|  |  | 建筑物拆除（座） |  |  | ≥16 | ≥16 | 5 |  | 5
|  |  | 新建防护林（棵） |  |  | ≥5500 | ≥5500 | 5 |  | 5
|  |  | 挖树根（棵） |  |  | ≥3400 | ≥3400 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 4 |  | 4
|  |  | 新疆杨种植成活率 |  |  | ≥85% | ≥85% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 开始时间 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 |  | 4
|  |  | 竣工时间 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 4 |  | 4
|  |  | 验收时间 |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 新建防渗渠道成本（元/米） |  |  | 300-350 | 300-350 | 4 |  | 4
|  |  | 挖树根成本（元/棵） |  |  | 15 | 15 | 4 |  | 4
|  |  | 新疆杨采购标准成本（元/棵） |  |  | ≥4 | ≥4 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态系统的稳定和土地生产力的提高 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 4 |  | 4
|  |  | 改善人文和自然景观生态环境 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 4 |  | 4
|  | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 |  |  | 较显著 | 较显著 | 4 |  | 4
|  |  | 降低土地灌溉成本 |  |  | 较显著 | 较显著 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 改善村容村貌 |  |  | 较显著 | 较显著 | 4 |  | 4
|  |  | 提高土地经营规模化程度 |  |  | 较显著 | 较显著 | 4 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 4 |  | 3 |  | 项目刚实施完，效果不明显
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.7965