## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 第三次全国土地调查工作专项
主管部门 |  | 巴楚县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 356.18 |  | 191.09 |  | 10 |  | 53.65% |  | 5.365
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 356.18 |  | 191.09 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1：开展土地利用现状调查工作；不动产权籍调查；基本农田调查、专项调查。2、完成辖区内土地调查数据，建立调查数据库应用服务体系，完成调查工作验收、成果发布。 | [5 empty] | 该项目调查工作已经完成，正处于数据库完善阶段。开展了土地利用现状调查工作；不动产权籍调查；基本农田调查、专项调查，完成了辖区内土地调查数据，建立调查数据库应用服务体系，完成调查工作验收、成果发布。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土地调查（权属，现状）面积 |  |  | ≥183.8公顷 | 183.8 | 9 |  | 9
|  |  | 土地利用数据库建设 |  |  | ≥1个 | 1 | 9 |  | 9
|  |  | 项目覆盖村数（个） |  |  | ≥186 | 186 | 9 |  | 9
|  | 质量指标 | 数据验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 自治区数据核验完成时间 |  |  | 2019-12-01 | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 国家数据核验完成时间 |  |  | 2020-06-01 | 未到时间节点 | 8 |  | 0 |  | 项目还在实施中，还没到验收时间节点
|  | 成本指标 | 土地调查技术测绘费 |  |  | 330.18万元 | 165.09 | 7 |  | 3.5 |  | 项目为跨年度项目，还在实施中，预计2020年6月份完成
|  |  | 工作组织及开展经费 |  |  | 26万元 | 26 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 掌握详实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况 |  |  | 逐步提升 | 未到时间节点 | 6 |  | 0 |  | 项目还在实施中；未到时间节点
|  | 生态效益指标 | 满足生态文明建设、空间规划编制 |  |  | 较显著 | 未到时间节点 | 6 |  | 0 |  | 项目还在实施中；未到时间节点
|  | 可持续影响指标 | 实现区域土地利用数据成果信息化管理与共享并服务于经济建设 |  |  | 较显著 | 未到时间节点 | 6 |  | 0 |  | 项目还在实施中；未到时间节点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 95% | 未到时间节点 | 7 |  | 0 |  | 项目还在实施中，还没做调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 58.865