## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年巴楚县棉花绿色高质高效创建项目
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 171.02 |  | 10 |  | 85.51% |  | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 171.02 |  | — |  | 85.51% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕绿色兴农、质量兴农、品牌强农，紧紧抓住棉花生产，聚焦提高质量和效益，增加绿色优质棉花供给，开展绿色高质高效创建工作，示范带动全县农业转型升级和高质量提高。实现巴楚县“耕种收”等社会化服务组织达20家以上，积极推广棉花无人机化调等技术，提升棉花种植效益。 |  |  |  |  | 制定并上报了项目实施方案，完成招标优采购工作,项目核心区、示范区落实到乡、到村、到户、到地块。发放尿素395吨、棉花专用滴灌肥16.7吨、磷酸二氢钾5吨，完成无人机化调完成4.7万亩，积极推广棉花无人机化调技术，制作了广告牌，完成了相关技术指导培训工作等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 创建棉花绿色高质高效示范县数量（个） |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 创建攻关区解决当地绿色高质高效发展难题数（个） |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 每个创建县示范区创建面积不少于（万亩） |  | ≥10 | 10.58 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 每个创建县组建“耕种收”等社会化服务组织数量 |  | ≥20个 | 24个 | 5 |  | 5
|  |  | 创建示范区生产主要环节社会化服务和订单种植率。 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 创建示范区棉花单产和优质率较非示范区高 |  | 5% | 9.2% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：创建示范区棉花耕种收综合机械化率较非创建区高 |  | 5% | 5% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 年度农业生产发展资金执行率（%） |  | 100 | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 绿色高质高效创建项目资金发放时限 |  | 10月30日前 | 75% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 绿色高质高效创建示范区亩生产成本降低（%） |  | ≥5% | 5% | 5 |  | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 棉花绿色高质高效发展规模 |  | 不断扩大 | 不断扩大 | 4 |  | 4
|  |  | 棉花绿色优质农产品供给率和质量、效益 |  | 不断提高 | 不断提高 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 示范区创建对当地创建作物绿色高质量发展带动能力 |  | 明显增强 | 明显增强 | 4 |  | 4
|  |  | 标2：资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 无 | 4 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 推广应用农业绿色高质高效种植模式 |  | ≥2% | 2 | 4 |  | 4
|  |  | 创建示范区化肥、农药使用量较上年减少量 |  | ≥2% | 2% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动全县农业绿色、高质量发展能力 |  | 明显增强 | 明显增强 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区种植主体满意度（%） |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.6