## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年庭院经济项目
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29 | 29 | 29 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29 | 29 | 29 |  | — |  | 100% |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设庭院经济11户，每户补助5000元； 通过庭院经济建设，带动贫困户发展庭院经济积极性，预计平均每户增收500元； 通过庭院经济建设，合理布局空地资源的有效配置，达到节本增效的目的。 通过庭院经济建设，优化人居条件，美化生活环境，把庭院建成家庭增收的阵地、安居休闲的场所。 |  |  |  |  | 建设庭院经济58户，每户补助5000元； 通过庭院经济建设，带动贫困户发展庭院经济积极性，预计平均每户增收500元； 通过庭院经济建设，合理布局空地资源的有效配置，达到节本增效的目的。 通过庭院经济建设，优化人居条件，美化生活环境，把庭院建成家庭增收的阵地、安居休闲的场所。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 每户修建葡萄架长度 |  | =10米 | 10米 | 6 |  | 6
|  |  | 每户葡萄定植株数 |  | =5株 | 5株 | 6 |  | 6
|  |  | 每户小菜园种植面积(㎡) |  | =60平方米 | 60平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 每户小果数棵树 |  | =10棵 | =10棵 | 6 |  | 6
|  |  | ★★★贫困村人居环境整治个数（**个） |  | =12个 | =12个 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 每户庭院经济建设补助标准 |  | <=5000元 | 5000元 | 7 |  | 7
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 带动贫困户发展庭院经济积极性 |  | 提高积极性 | 明显提高 | 5 |  | 4.5 |  | 项目刚实施完，效益不明显
|  |  | 项目受益建档立卡贫困户户数 |  | >=58户 | 58户 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 庭院经济项目可持续年限 |  | 明显改善 | 明显改善 | 10 |  | 9 |  | 项目刚实施完，效益不明显
|  | 可持续影响指标 | 建档立卡贫困户居住环境 |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 9.5 |  | 项目刚实施完，效益不明显
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（≧**%） |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98