## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年特色瓜果种植项目
主管部门 |  | 巴楚县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴楚县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 960 | 960 | 949.22 |  | 10 |  | 98.88% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 960 | 960 | 949.22 |  | — |  | 98.88% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕种植业、林果业、畜牧业生产实际，采取集中办班、实地讲解等多种培训方式，计划培训5000人次。通过扶贫培训使贫困户劳动力都能掌握一定的产业扶贫项目实用技术。 |  |  |  |  | 已完成5115人贫困户实用技术培训，项目资金执行率99%。通过扶贫培训使贫困户劳动力都能掌握一定的产业扶贫项目实用技术。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | “巴楚留香瓜”双模拱棚生产基地种植规模（亩） |  | ≥3200 | 3200 | 3 |  | 3
|  |  | “巴楚留香瓜”双模拱棚生产基地数量（个） |  | ≥19 | 19 | 3 |  | 3
|  |  | 开展测土配方施肥、作物苗情、墒情、灾情和病虫情况调查（次） |  | ≥10 | 10 | 3 |  | 3
|  |  | 生产期间开展现场交流观摩会（次） |  | ≥3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 建立农民专业合作社数量（个） |  | ≥3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 科技服务、技术指导和农业科技培训人数（人） |  | ≥300 | 300 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 贫困地区技术培训合格率 |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 种植作物成活率 |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 病虫危害损失控制率 |  | ≤5% | 5% | 3 |  | 3
|  |  | 田间管理明白卡发放到户率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 开始采购时间 |  | 2019-02-01 | 2019-01-01 | 3 |  | 3
|  |  | 完成双膜拱棚甜瓜种植工作时间 |  | 2019年2月下旬 | 2019年2月中旬 | 3 |  | 3
|  |  | 技术指导服务工作时间 |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 3 |  | 3
|  |  | 项目完工验收及审计时间 |  | 2019-07-01 | 未到监控时点 | 3 |  | 3
|  |  | 项目及时完工率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目总投入资金（万元） |  | ≤960 | 949.21 | 2 |  | 2
|  |  | 亩均成本（元） |  | ≤3000 | 2666.34 | 2 |  | 2
|  |  | 拱棚材料采购费用（万元） |  | ≤690 | 690 | 1 |  | 1
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | “巴楚留香瓜”产业产值增收（万元） |  | ≥160 | 160 | 4 |  | 4
|  |  | 每亩每户每年直接收益分红（元） |  | ≥500 | 500 | 4 |  | 4
|  |  | 巴楚留香瓜商品率（次年开始） |  | ≥60% | 未到监控时点 | 4 |  | 4
|  | 社会效益指标 | 解决贫困户就业人数（人） |  | ≥160 | 160 | 4 |  | 4
|  |  | 农民种植技术水平 |  | 显著提高 | 显著提高 | 3 |  | 3
|  |  | 预计带动建档立卡贫困户户数（户） |  | ≥2000 | 2000 | 3 |  | 3
|  | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积（亩） |  | ≥3200 | 3200 | 3 |  | 3
|  |  | 降低化肥、农药、水的使用量 |  | 显著降低 | 达成预期指标 | 3 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 拱杆使用年限（年） |  | ≥5 | 5 | 2 |  | 2
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.9 |  | 结余资金107847.52元已上交国库